## 3WLA-movimiento de tierra
PLAN MAESTRO
GESTION DE PROYECTOS
THREE WEEK LOOK AHEAD DEL PROYECTO (3WLA)
|  | Proyecto: | MOV. TIERRAS, FAB. E INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS | [18 empty] | Nº Semana de inicio |  | Inicio 3WLA |  | Fin 3WLA
|  | Cliente: | AESA
|  | Area: | Rampa Zona Sur y Norte | [18 empty] | 1 |  | 2026-08-28 |  | 2026-09-03
|  | PARTIDAS |  | ECONOMICO |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | METRADO | [5 empty] | HH | [5 empty] | TIEMPO |  |  | 1 | [6 empty] | Avance economico programado | % Avance fisico proyectado | HH programadas | Avance economico real | % Avance fisico real | HH reales | Semana 2 | [6 empty] | Avance economico programado | % Avance fisico proyectado | HH programadas | Avance economico real | % Avance fisico real | HH reales
DISCIPLINA | Programado | WBS | Descripción de la actividad | COSTO TOTAL | Metrado Ejecutado Acumulado | Metrado restante | Und | Metrado | costo unitario | PV | EV | AC | Metrado | Metrado Ejecutado Acumulado | Metrado restante | % Avance Fisico x Partida | Incidencia x partida | % Avance Fisico | HH Contractual | HH Reales Acumuladas | HH restante | Rendimiento | HH Ganadas | IP | DURACION (dias) | INICIO | FIN | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | [6 empty] | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
|  | 1 | Portafolio | [14 empty] | 22.54% | 5312.0828 | 1240 | 4072.0828 |  | 1197.3117 | 0.83073 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 297 | 7.424% | 394.3718 |  |  |  | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 18 | #DIV/0! | #VALUE!
|  | 0001 | MOV. TIERRAS, FAB. E INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS | [9 empty] | 3522.58 | 4.7 | 3517.88 |  |  | 22.54% | 5312.0828 | 1240 | 4072.0828 |  | 1197.3117 | 0.96557
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CIV | Si | 1.1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL (MES) | [5 empty] | 150 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | 17.62% | 17.62% | 936 | 950 | -14 | 624 | 936 | 0.98526 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 90 | 7.048% | 374.4 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
CIV | Si | 1.2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES (VJE) |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 50% | 0.6408% | 0.3204% | 34.0398 | 30 | 4.0398 | 8.5099 | 17.0199 | 0.56733 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 200 | 0.3204% | 17.0199 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
CIV | NO | 1.3 | SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE PROYECTO (MES) | [9 empty] | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 80% | 5.748% | 4.599% | 305.3647 | 260 | 45.3647 | 203.5765 | 244.2918 | 0.93958 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | #VALUE!
|  | 2.1 | RAMPA ZONA SUR — BANCO DUCTO EN VÍA | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CIV | NO | 2.1.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.6 X 1.00M (M3) |  |  |  | m3 | [5 empty] | 11.52 |  | 11.52 | 0% | 0.1231% | 0% | 6.5369 |  | 6.5369 | 0.56744 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0% | #VALUE!
CIV | Si | 2.1.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO (ML) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0.7116% | 0% | 37.8024 |  | 37.8024 | 1.5751 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0.02965% | 1.5751 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0% | #VALUE!
CIV | Si | 2.1.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 (ML) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0.2073% | 0% | 11.0141 |  | 11.0141 | 0.45892 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 0.02592% | 1.3768 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 0% | #VALUE!
CIV | Si | 2.1.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M (UND) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 3 | 0% | 0 | [8 empty] | 5 |  | 5 | 0% | 15
CIV | NO | 2.1.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS (UND) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0.4649% | 0% | 24.6985 |  | 24.6985 | 1.0291 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | #VALUE!
CIV | NO | 2.1.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO (M3) | [9 empty] | 5.76 |  | 5.76 | 0% | 0.02169% | 0% | 1.152 |  | 1.152 | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 0% | #VALUE!
CIV | NO | 2.1.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM (M3) | [9 empty] | 11.52 |  | 11.52 | 0% | 0.7884% | 0% | 41.8826 |  | 41.8826 | 3.6356 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | [9 empty] | 3 | 3 | 0% | #VALUE!
CIV | NO | 2.1.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM (M3) | [9 empty] | 11.52 |  | 11.52 | 0% | 0.06506% | 0% | 3.456 |  | 3.456 | 0.3 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | #VALUE!
|  | 2.2 | RAMPA ZONA SUR — BANCO DUCTO EN CAMINO | [31 empty] | 0
CIV | NO | 2.2.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 0.80M (M3) | [9 empty] | 76.8 |  | 76.8 | 0% | 0.8204% | 0% | 43.5794 | 0 | 43.5794 | 0.56744 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.2.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO (ML) | [9 empty] | 160 |  | 160 | 0% | 4.744% | 0% | 252.0159 | 0 | 252.0159 | 1.5751 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.2.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 (ML) | [9 empty] | 160 |  | 160 | 0% | 1.382% | 0% | 73.4271 | 0 | 73.4271 | 0.45892 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.2.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M (UND) | [9 empty] | 160 |  | 160 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.2.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS (UND) | [9 empty] | 160 |  | 160 | 0% | 3.1% | 0% | 164.6569 | 0 | 164.6569 | 1.0291 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.2.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO (M3) | [9 empty] | 38.4 |  | 38.4 | 0% | 0.1446% | 0% | 7.68 | 0 | 7.68 | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.2.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM (M3) | [9 empty] | 76.8 |  | 76.8 | 0% | 5.256% | 0% | 279.2176 | 0 | 279.2176 | 3.6356 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.2.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM (M3) | [9 empty] | 76.8 |  | 76.8 | 0% | 0.4337% | 0% | 23.04 | 0 | 23.04 | 0.3 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 2.3 | RAMPA ZONA SUR — CAJAS DE REGISTRO | [31 empty] | 0
CIV | NO | 2.3.1 | SUMINISTRO DE BUZON DE PASO 0.60 X 0.60 X 0.80M (UND) | [9 empty] | 8 |  | 8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.3.2 | INSTALACIÓN DE BUZON DE PASO (UND) | [9 empty] | 8 |  | 8 | 0% | 0.8686% | 0% | 46.1418 | 0 | 46.1418 | 5.7677 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 2.4 | RAMPA ZONA SUR — TENDIDO DE TUBERIA FLEXIBLE | [31 empty] | 0
CIV | NO | 2.4.1 | SUMINISTRO TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PVC LIQUID TIGHT 2" Y ACCESORIOS (GLB) | [9 empty] | 1 |  | 1 | 0% | 0.1506% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 2.4.2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA FLEXIBLE (ML) | [9 empty] | 165 |  | 165 | 0% | 2.115% | 0% | 112.3315 | 0 | 112.3315 | 0.6808 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 3.1 | RAMPA ZONA NORTE — BANCO DUCTO EN VÍA | [31 empty] | 0
CIV | NO | 3.1.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 1.00M (M3) | [9 empty] | 14.4 |  | 14.4 | 0% | 0.1538% | 0% | 8.1711 | 0 | 8.1711 | 0.56744 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.1.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO (ML) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0.7116% | 0% | 37.8024 | 0 | 37.8024 | 1.5751 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.1.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 (ML) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0.2073% | 0% | 11.0141 | 0 | 11.0141 | 0.45892 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.1.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M (UND) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.1.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS (UND) | [9 empty] | 24 |  | 24 | 0% | 0.4649% | 0% | 24.6985 | 0 | 24.6985 | 1.0291 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.1.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO (M3) | [9 empty] | 7.2 |  | 7.2 | 0% | 0.02711% | 0% | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.1.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM (M3) | [9 empty] | 14.4 |  | 14.4 | 0% | 0.9856% | 0% | 52.3533 | 0 | 52.3533 | 3.6356 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.1.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM (M3) | [9 empty] | 14.4 |  | 14.4 | 0% | 0.08132% | 0% | 4.32 | 0 | 4.32 | 0.3 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 3.2 | RAMPA ZONA NORTE — BANCO DUCTO EN CAMINO | [31 empty] | 0
CIV | NO | 3.2.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 0.80M (M3) | [9 empty] | 92.16 |  | 92.16 | 0% | 0.9845% | 0% | 52.2953 | 0 | 52.2953 | 0.56744 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.2.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO (ML) | [9 empty] | 192 |  | 192 | 0% | 5.693% | 0% | 302.4191 | 0 | 302.4191 | 1.5751 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.2.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 (ML) | [9 empty] | 192 |  | 192 | 0% | 1.659% | 0% | 88.1125 | 0 | 88.1125 | 0.45892 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.2.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M (UND) | [9 empty] | 192 |  | 192 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.2.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS (UND) | [9 empty] | 192 |  | 192 | 0% | 3.72% | 0% | 197.5883 | 0 | 197.5883 | 1.0291 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.2.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO (M3) | [9 empty] | 46.08 |  | 46.08 | 0% | 0.1735% | 0% | 9.216 | 0 | 9.216 | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.2.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM (M3) | [9 empty] | 92.16 |  | 92.16 | 0% | 6.308% | 0% | 335.0611 | 0 | 335.0611 | 3.6356 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.2.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM (M3) | [9 empty] | 92.16 |  | 92.16 | 0% | 0.5205% | 0% | 27.648 | 0 | 27.648 | 0.3 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 3.3 | RAMPA ZONA NORTE — CAJAS DE REGISTRO | [31 empty] | 0
CIV | NO | 3.3.1 | SUMINISTRO DE BUZON DE PASO 0.60 X 0.60 X 0.80M (UND) | [9 empty] | 8 |  | 8 | 0% | 0.03012% | 0% | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.3.2 | INSTALACIÓN DE BUZON DE PASO (UND) | [9 empty] | 8 |  | 8 | 0% | 0.8686% | 0% | 46.1418 | 0 | 46.1418 | 5.7677 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 3.4 | RAMPA ZONA NORTE — TENDIDO DE TUBERIA FLEXIBLE | [31 empty] | 0
CIV | NO | 3.4.1 | SUMINISTRO TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PVC LIQUID TIGHT 2" Y ACCESORIOS (GLB) | [9 empty] | 1 |  | 1 | 0% | 0.1506% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO | 3.4.2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA FLEXIBLE (ML) | [9 empty] | 170 |  | 170 | 0% | 2.179% | 0% | 115.7354 | 0 | 115.7354 | 0.6808 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 4 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL | [31 empty] | 0
CIV | NO | 4.1 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL (ML) | [9 empty] | 765 |  | 765 | 0% | 3.064% | 0% | 162.753 | 0 | 162.753 | 0.21275 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 5 | MOVILIZACIÓN DE BANCODUCTOS | [31 empty] | 0
CIV | NO | 5.1 | MOVILIZACIÓN Y DESCARGA DE BANCO DUCTOS (VJE) | [9 empty] | 8 |  | 8 | 0% | 4.018% | 0% | 213.4573 | 0 | 213.4573 | 26.6822 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 6 | MINICARGADOR | [31 empty] | 0
CIV | NO | 6.1 | DESCARGA / ACARREO DE BANCODUCTOS CON MINICARGADOR (INCL. OPERADOR Y VIGIA) (DIA) | [9 empty] | 45 |  | 45 | 0% | 10.84% | 0% | 575.8584 | 0 | 575.8584 | 12.7969 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 7 | PARIHUELAS | [31 empty] | 0
CIV | NO | 7.1 | SUMINISTRO DE PARIHUELAS PARA ALMACENAMIENTO (UND) | [9 empty] | 45 |  | 45 | 0% | 0.006777% | 0% | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.008 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 8 | TRAZO Y REPLANTEO | [31 empty] | 0
CIV | NO | 8.1 | TRAZO Y REPLANTEO CON ESTACIÓN TOTAL (MES) | [9 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 0% | 11.75% | 0% | 624 | 0 | 624 | 416 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0

## Trazabilidad
CONSOLIDADO DE SERVICIOS — TRAZABILIDAD DE TERMINOLOGIA
Compara el nombre de cada metrica del plan de control de calidad (archivo base: 'Indicadores EVM - Teoria y Ejemplo.xlsx') contra el nombre real que recibe esa misma metrica en los formatos DP, PR y RDT. El objetivo es que un mismo dato se llame igual en todos los archivos por los que pasa (trazabilidad).
Concepto | Indicadores (base) | DP | PR | RDT | ¿Coherente? | Observacion / accion propuesta
Identificador de partida | Item (correlativo 1,2,3...) | WBS (##.##) | WBS (##.##) | WBS / Item (T1,T2...) | PARCIAL | DP/PR/RDT ya son coherentes entre si (WBS). Indicadores usa un correlativo simple porque es un ejemplo pedagogico, no un presupuesto real -- no requiere cambio.
Nombre de la partida | Partida | Partida | Partida | Descripcion de la Actividad | NO | RDT usa un nombre distinto al resto. Unificar a 'Partida' en RDT (columna C, hoja RDT) para que la trazabilidad textual sea directa.
Unidad de medida | Unidad | Und. | Und. | Unid. | NO | Tres abreviaturas distintas para el mismo dato. Unificar a 'Und.' (ya es mayoria en DP/PR).
Metrado contractual (linea base) | Metrado | Metrado Contractual | Metrado Contractual | -- (no existe) | NO | Indicadores dice solo 'Metrado' pero es el contractual (columna D, hoja 2). Renombrar a 'Metrado Contractual' para que calce exacto con DP/PR.
Metrado planificado acumulado (a la fecha) | Metrado Planificado Acumulado (a la fecha) | -- (no aplica, DP es linea base) | -- (no existe una columna acumulada) | Cant. Prog. (diario, por RDT) | NO | Falta el eslabon intermedio: RDT reporta 'Cant. Prog.' dia a dia pero el PR no tiene una columna que la acumule a la fecha de corte con ese nombre. Sin esa columna en PR, el dato de Indicadores no tiene de donde salir en la practica.
Metrado ejecutado acumulado (real) | Metrado Ejecutado Acumulado (real) | -- (no aplica) | Metrado acumulado | Cant. Ejec. (diario, por RDT) | NO | PR le quita la palabra 'Ejecutado' al nombre. Renombrar la columna H de PR (fila 12) a 'Metrado Ejecutado Acumulado' para que coincida con el archivo base.
Precio unitario | Precio Unitario (S/) | Precio Unit. ($/) | Precio Unit. ($/) | -- (no aplica) | SI | Resuelto: se definio '($/)' como indicador unico de moneda para todo el sistema (dolares, sin repetir el signo $ en cada valor -- ver DP/PR en py_control_proyectos_web). DP y PR quedan unificados a 'Precio Unit. ($/)'.
Costo real acumulado | Costo Real Acumulado (S/) | -- (no aplica) | -- (no existe consolidado por partida) | -- (no aplica) | NO | PR calcula 'Costo Parcial' por recurso (mano de obra/equipos/materiales) pero no arma un Costo Real Acumulado POR PARTIDA (WBS) que sea el equivalente exacto de esta columna de Indicadores. Sin esto no se puede calcular AC ni CPI por partida en el PR, solo a nivel de recurso.
Rendimiento estandar (HH por unidad) | Rendimiento Estandar (HH/Und) | hh und part. | Rend hh x part. | -- (no aplica) | NO | TRES nombres distintos para el mismo dato (el de mayor riesgo de confusion). Unificar a 'Rendimiento (HH/Und)' en DP y PR.
HH reales acumuladas | HH Reales Acumuladas | -- (no aplica) | hh acumulado (por recurso de mano de obra, no por partida) | TOTAL HH (por dia, no por partida) | NO | Ni el PR ni el RDT acumulan HH real POR PARTIDA (WBS): el PR las acumula por trabajador/recurso, y el RDT sirve el dato solo por dia. Falta el cruce Tareo-RDT -> WBS para poder trazar 'HH Reales Acumuladas' hasta el nivel de partida que pide Indicadores.
HH ganadas | HH Ganadas (=Metr.Ejec. x Rendim.) | -- (no aplica) | P. horas ganadas | -- (no aplica) | NO | Nombre distinto. Renombrar la columna L de PR (fila 12) a 'HH Ganadas' para que coincida.
Valor Ganado (EV) | EV (S/) | -- (no aplica) | Valor Ganado (EV) | -- (no aplica) | SI | PR es mas explicito (nombra el indicador completo) pero es la misma magnitud sin ambiguedad. No requiere cambio.
Indice de Productividad (IP) | IP (=HH Ganadas/HH Reales) | -- (no aplica) | -- (no existe) | -- (no aplica) | NO | El PR calcula 'P. horas ganadas' pero nunca llega a dividirlo entre HH reales para obtener el IP. Es el indicador que Victor acaba de agregar en Indicadores (columnas J/K) y todavia no tiene bajada al PR.
RESUMEN
Total de metricas revisadas: 13
Coherentes en todos los archivos: 2
Parcialmente coherentes: 1
Con inconsistencia de nombre o hueco de trazabilidad: 10
Nota: la mayoria de los 'NO' son simples diferencias de nombre (facil de corregir renombrando encabezados, sin tocar formulas). Las dos excepciones con hueco real de datos, no solo de nombre, son: 1) 'HH Reales Acumuladas' y 'Metrado Ejecutado Acumulado' no llegan HOY al PR desglosados por partida (WBS) desde el RDT -- el Tareo del RDT registra horas por persona/dia, no por partida. 2) El IP (Indice de Productividad) se calcula en Indicadores pero el PR nunca lo recibe: falta la columna 'HH Reales Acumuladas' por partida en el PR para poder dividir y obtener el IP ahi tambien.

## OT
|  | CONTROL DE PROYECTOS | [7 empty] | Codigo:
|  | ORDEN DE TRABAJO (OT) | [7 empty] | PROM-GP-001
1. DATOS GENERALES
N° OT: |  |  |  |  | Fecha de adjudicacion
N° OC / orden del cliente: |  |  |  |  | Plazo contractual
Servicio / Proyecto: |  |  |  |  | Fecha de inicio estimado:
Cliente: |  |  |  |  | Fecha de cierre estimada:
2. EMISION ORDEN DE TRABAJO
Autorizado por: |  |  |  |  | Emitido por:
Fecha de autorizacion: |  |  |  |  | Fecha de emision:
Firma: |  |  |  |  | Firma:
3. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Alcance:
PARTIDAS
N° | WBS | Descripcion de partida |  |  | Unid. |  | Metrado |  | Precio Unit. |  | BAC (parcial)
01
02
03
04
05
06
07
08
TOTAL
4. CONTROL DEL SERVICIO (SEMANAL)
N° | Semana | Descripcion de partida |  |  |  | Metrado | Metrado restante | HH Contractual | HH restante | % Avance Fisico | IP
5. GASTOS DEL SERVICIO
N° | Semana | Mano de obra (HH) | Equipos (HM) | Materiales | Subcontratos | [5 empty] | PARCIAL
TOTAL
6. SEGURIDAD Y CALIDAD
7. RESUMEN EJECUTIVO
8. CIERRE DE ORDEN DE TRABAJO
Autorizado por: |  |  |  |  | Emitido por:
Fecha de autorizacion: |  |  |  |  | Fecha de emision:
Firma: |  |  |  |  | Firma:

## CS
CS - CONSOLIDADO DEL SERVICIO
A. LINEA BASE (CONTRACTUAL - DP) | [7 empty] | B. ACUMULADO REAL (RDT -> PR) |  |  |  | C. DERIVADOS (EVM CALCULADO)
WBS | Partida | Unid. | Metrado | Rendimiento (HH/Und) | HH Contractual | Precio Unit. | BAC (parcial, $/) | Metrado Ejecutado Acumulado | Metrado Planificado Acumulado | Costo Real Acumulado | HH Reales Acumuladas | BAC | PV | EV | AC | CPI | SPI | % Avance Fisico | HH Ganadas | IP | EAC | VAC
| TOTAL PROYECTO |  | N/A (unidades distintas) |  | 0 |  | 0 | N/A (unidades distintas) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente

## DP plantilla (2)
CONTROL DE PROYECTOS
DATOS DE PROYECTO (DP)
Pag. 1/2
A. DATOS GENERALES
Proyecto: |  |  |  |  | N° OT:
Cliente:
Área:
B1 PARTIDAS
WBS | Partida | Rendimiento | Unid. | Metrado | Precio Unit.
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
B2. RESUMEN
N° | BAC (Costo directo contractual) | Costo parcial | Tiempo estimado
001 | Costo mano de obra |  | Cuadrilla promedio x actividad:
002 | Costo equipos |  | Horas por jornada:
003 | Costo materiales |  | Duración estimada (días):
004 | Costo subcontratos |  | Bac
005 | HH Contractual
| TOTAL | 0
CONTROL DE PROYECTOS
DATOS DE PROYECTO (DP)
pag. 2/2
C1. MANO DE OBRA DIRECTA - línea base
N° | Cargo | Und. | HH Contractual | P.U. (costo-hora) | Costo Contractual
TOTAL |  |  | 0 |  | 0
C2. EQUIPOS
N° | Equipo | Und. | HM Contractual | P.U. (costo-hora) | Costo Contractual
TOTAL |  |  | 0 |  | 0
C3. MATERIALES
N° | Materiales |  | Und. | Metrado | Costo Contractual
|  |  |  | TOTAL | 0
C4. SUBCONTRATOS
N° | Subcontrado |  | Und. | Metrado | Costo Contractual
TOTAL |  |  |  |  | 0

## CURVA S
GESTION DE PROYECTOS
CURVA S
Curva S de Recursos
Proyecto: | [7 empty] | Area:
Cliente | [7 empty] | ID:
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Indicador | 1/01/2025 | 1/02/2025 | 1/03/2025 | 1/04/2025 | 1/05/2025 | 1/06/2025 | 1/07/2025 | 1/08/2025 | 1/09/2025 | 1/10/2025 | 1/11/2025 | 1/12/2025 | Columna2
PV Periodo | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000
PV | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000
EV Periodo | 20000 | 30000 | 40000 | 70000 | 50000 | 100000 | 120000
EV | 20000 | 50000 | 90000 | 160000 | 210000 | 310000 | 430000
AC Periodo | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 50000 | 110000 | 130000
AC | 20000 | 50000 | 100000 | 175000 | 225000 | 335000 | 465000

## 3WLA
GESTION DE PROYECTOS
THREE WEEK LOOK AHEAD DEL PROYECTO (3WLA)
|  | Proyecto: | Varios | [9 empty] | Nº Semana de inicio |  | Inicio 3WLA |  | Fin 3WLA
|  | Cliente: | Minajusta
|  | Area: | [10 empty] | 1 |  | 2026-06-12 |  | 2026-07-02 05:00
|  |  |  | METRADO | [5 empty] | HH | [5 empty] | TIEMPO |  |  | 1 | [6 empty] | Total Metrado | % Avance proyectado | HH Semanales
DISCIPLINA | Programado | WBS | Descripción de la actividad | Metrado | Metrado Ejecutado Acumulado | Metrado restante | % Avance Fisico x Partida | Incidencia x partida | % Avance Fisico | HH Contractual | HH Reales Acumuladas | HH restante | Rendimiento | HH Ganadas | IP | DURACION (dias) | INICIO | FIN | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18
|  | 1 | Portafolio | [5 empty] | 15% | 2400 | 1590 | 810 |  | 360 | 0.22642 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0 | 0% | 0
|  | 0001 | Proyecto A | 3000 | 900 | 2100 |  |  | 30% | 1200 | 390 | 810 |  | 360 | 0.92308
|  | 0001.1 | Subpresupuesto 1 | [22 empty] | 0
|  |  |  | 500 | 150 | 350 | 30% | 16.67% | 5% | 200 | 65 | 135 | 0.4 | 60 | 0.92308 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 500 | 150 | 350 | 30% | 16.67% | 5% | 200 | 65 | 135 | 0.4 | 60 | 0.92308 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 500 | 150 | 350 | 30% | 16.67% | 5% | 200 | 65 | 135 | 0.4 | 60 | 0.92308 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
| NO | 0001.2 | Subpresupuesto 2
|  |  |  | 500 | 150 | 350 | 30% | 16.67% | 5% | 200 | 65 | 135 | 0.4 | 60 | 0.92308 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 500 | 150 | 350 | 30% | 16.67% | 5% | 200 | 65 | 135 | 0.4 | 60 | 0.92308 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 500 | 150 | 350 | 30% | 16.67% | 5% | 200 | 65 | 135 | 0.4 | 60 | 0.92308 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  | 0002 | Proyecto B | 1200 | 0 | 1200 |  |  | 0% | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0002.1 | Subpresupuesto 1
|  |  |  | 200 |  | 200 | 0% | 16.67% | 0% | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 200 |  | 200 | 0% | 16.67% | 0% | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 200 |  | 200 | 0% | 16.67% | 0% | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
| NO | 0002.2 | Subpresupuesto 2
|  |  |  | 200 |  | 200 | 0% | 16.67% | 0% | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 200 |  | 200 | 0% | 16.67% | 0% | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0
CIV | NO |  |  | 200 |  | 200 | 0% | 16.67% | 0% | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0

## RDT
|  | CONTROL DE PROYECTOS | [18 empty] | Cod: | PROM-GP-002
|  | ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCION | [18 empty] | Revisión:
REPORTE DIARIO DE TRABAJO (RDT)
1.0 IDENTIFICACIÓN | [18 empty] | Registro N°:
Cliente (N.º de contrato) | [12 empty] | Unidad: | [5 empty] | Razón Social:
Nombre Proyecto (DCI): | [12 empty] | Área: | [5 empty] | Semana N.º: |  | Fecha:
Ubicación: | [12 empty] | Especialidad: | [5 empty] | Turno: |  | N° RDT:
2.0 REPORTE DE AVANCE
Item | Descripción de la Actividad / Descripción de partida | [7 empty] | WBS | TA | Unid. | Metrado Programado | Metrado Ejecutado | Restricciones |  |  |  |  | CNC
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
3.0 TAREO PERSONAL
Descripcion |  |  |  |  | Tareo | [8 empty] | Ingreso |  | Salida |  | Materiales
Item | DNI | Apellido y nombre | Cargo | Especialidad | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total | Hora | Firma | Hora | Firma | Descripcion |  |  | WBS | Unid. | Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8 | [17 empty] | Equipos
9 | [17 empty] | Descripcion |  |  | WBS | Unid. | hm
10
11
12
13
14
15
TOTAL HH
4.0 APROBACIÓN |  | Responsable Cuadrilla | Supervisor de Especialidad | [6 empty] | Jeje de especialidad | [5 empty] | Recepción — Oficina Técnica |  |  |  | Recepción — Administración
Nombre y Apellido:
Firma:

## PR
CONTROL DE PROYECTOS
PROYECT REPORT (PR)
A. DATOS GENERALES
Proyecto: | [6 empty] | Fecha de inicio:
Cliente: | [6 empty] | Fecha de cierre:
Area: | [6 empty] | Plazo contractual:
Plazo restante:
B Working package
B1. Partidas de control
WBS | Partida |  | Rendimiento | HH Contractual | Unid. | Metrado | Metrado Ejecutado Acumulado | Metrado restante | Precio Unit.
C RECURSOS
C1. Mano de obra directa
N° | Mod |  | Und. | HH contractual | HH acumulado | HH restante |  | P.U. ($.) | Costo Parcial
|  |  | hh acumulado total |  |  | Costo total hh
% total horas consumidas |  |  | hh contractual |  |  | Costo HH contractual
C2. Equipos
N° | EQUIPOS |  | Und. | hm contractual | hm acumulado | hm restante | % hh consumidas | P.U. ($.) | Costo Parcial
|  |  | hm acumulado total |  |  | Costo total hm
% total hm consumidas |  |  | hm contractual |  |  | Costo HM contractual
C3. Materiales
N° | MATERIALES | [5 empty] | Und. | Cant. | Costo Parcial
C4. Subcontrata
N° | Descripcion | [5 empty] | Und. | Cant. | Costo Parcial
Total
C5. CNC (causas de no cumplimiento)
N° | Descripcion | [7 empty] | Cant.
001 | Falta de capacitación específica.
002 | Falta de movilidad
003 | Planificación y programación inadecuadas.
004 | Falta de suministro oportuno de materiales.
005 | Cambios en el diseño o alcance del proyecto.
006 | Condiciones climáticas adversas.
007 | Mano de obra insuficiente.
008 | Mano de obra no calificada
009 | Uso de materiales inadecuados o de baja calidad.
010 | Mala comunicación y coordinación entre equipos.
011 | Demoras en permisos y aprobaciones legales.
012 | Falta de equipos y herramientas
Total

## DP plantilla
CONTROL DE PROYECTOS
DATOS DE PROYECTO (DP)
A. DATOS GENERALES
Proyecto: | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA - RAMAL CONTRAINCENDIOS HDPE TIE-IN-06 A GCI - AMPLIACION CAMPAMENTO JUSTA SUBTERRANEA
Cliente: | COPREFA CONSTRUCCIONES PRE-FABRICADAS S.R.C. (EPC DE MARCOBRE) |  |  |  | N° OT:
Área: | CAMPAMENTO JUSTA SUBTERRANEA - MARCOBRE - ICA |  |  |  | 0009
B1 PARTIDAS
WBS | Partida | Rendimiento | Unid. | Metrado | Precio Unit.
00.01 | MOVILIZACION DE TUBERIA HDPE Y ACCESORIOS | 10 | VJE | 1 | 433.133
01.01 | TEE HDPE PE100 SDR11 D=110MM (IGUAL, 3 SALIDAS D=110MM) | 0 | UND | 1 | 28.5
01.02 | REDUCCION HDPE PE100 SDR11 D=110MM X D=90MM (CONCENTRICA) | 0 | UND | 1 | 24.44
01.03 | STUB END HDPE PE100 SDR11 D=90MM/3" | 0 | UND | 5 | 18.8
01.04 | BACKING RING D=90MM/3" (HDPE) | 0 | UND | 5 | 15.6
01.05 | EMPAQUETADURA EPDM D=90MM/3" | 0 | UND | 4 | 7.47
01.06 | ESPARRAGO INOXIDABLE 3/4" + TUERCAS + GOLILLAS (JGO) | 0 | JGO | 3 | 42.6
01.07 | VALVULA COMPUERTA 3" NRS, FLANGED, 125 PSI, UL/FM | 0 | UND | 1 | 180
01.08 | BRIDA SLIP-ON D=90MM/3" (ACERO, PARA RISER) | 0 | UND | 1 | 32
01.09 | REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO D=3" X D=1 1/2", SCH.40 | 0 | UND | 1 | 17.33
01.10 | TUBERIA DE ACERO SCH.40 1 1/2" (RISER) | 0 | UND | 0.35 | 46.8
01.11 | CODO DE ACERO SCH.40 1 1/2" 90° | 0 | UND | 1 | 8.8
01.12 | TUBERIA HDPE PE100 SDR11 PN16 D=90MM X 6M | 0 | UND | 6 | 92.4
01.13 | CODO HDPE PE100 SDR11 90°, D=90MM | 0 | UND | 2 | 15.47
01.14 | CONSUMIBLES DE TERMOFUSION HDPE | 0 | GLB | 1 | 93.33
02.01 | TIE-IN A RED EXISTENTE (LOTOTO) Y ARMADO DE CARRETE DE DESMONTAJE | 35 | GLB | 1 | 802.589
02.02 | TENDIDO DE TUBERIA HDPE DENTRO DE ZANJA PREPARADA POR COPREFA | 1.061 | ML | 33.75 | 14.866
02.03 | TERMOFUSION DE JUNTAS HDPE (TRABAJO EN CALIENTE) | 4.375 | UND | 13 | 100.324
02.04 | FABRICACION DE RISER DE ACERO: CORTE, ESMERILADO Y SOLDADURA | 17.5 | GLB | 1 | 343.636
02.05 | MONTAJE DE VALVULA COMPUERTA Y TRANSICIONES (ARMADO DE JUNTAS BRIDADAS) | 6.25 | UND | 1 | 89.172
02.06 | CONEXION FINAL DE LA TUBERIA AL GABINETE CONTRAINCENDIOS (GCI) EXISTENTE | 6.25 | UND | 1 | 89.172
03.01 | PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NFPA 24 - SUBCONTRATADO | 0 | GLB | 1 | 800
04.01 | COMISIONAMIENTO (APERTURA DE VALVULAS, PURGA DE AIRE, VERIFICACION DE PRESION) | 8.333 | GLB | 1 | 118.896
TOTAL |  |  |  | 176.0168 | 5798.3375
B2. RESUMEN
ID | BAC (Costo directo contractual) | Costo parcial | A DATOS GENERALES
1 | Costo mano de obra | 2401.9374 | HH Contractual |  | 176.0168
2 | Costo equipos | 1220.57 | Cuadrilla promedio x actividad: |  | 3.0625
3 | Costo materiales | 1375.8 | Horas por jornada: |  | 10
4 | Costo subcontratos | 800 | Duración estimada (días): |  | 5.7475
5 | HH Contractual | 176 | Bac |  | 5798.3375
6
| TOTAL | 5974.3074
C1. MANO DE OBRA DIRECTA - línea base
N° | Cargo | Und. | HH Contractual | P.U. (costo-hora) | Costo Contractual
1 | Oficial Mecanico | hh | 92.95 | 13 | 1208.35
2 | Capataz | hh | 24.91 | 15.38 | 383.1158
3 | Operario Armador | hh | 23.33 | 13.94 | 325.2202
4 | Operario Termofusionista Hdpe | hh | 16.25 | 13.94 | 226.525
5 | Operario Mecanico | hh | 13.56 | 13.94 | 189.0264
6 | Operario Soldador | hh | 5 | 13.94 | 69.7
TOTAL |  |  | 176 |  | 2401.9374
C2. EQUIPOS
N° | Equipo | Und. | HM Contractual | P.U. (costo-hora) | Costo Contractual
1 | Esmeril Angular 4 1/2" | hm | 21.25 | 1.2 | 25.5
2 | Maquina De Soldar | hm | 5 | 6.5 | 32.5
3 | Esmeril Angular 7" | hm | 5 | 1.4 | 7
4 | Camion Baranda | hm | 4 | 75 | 300
5 | Maquina De Termofusion Hdpe (Alquiler) | hm | 26.25 | 30 | 787.5
6 | Herramientas menores (%MO) | %mo |  |  | 68.07
TOTAL |  |  | 61.5 |  | 1220.57
C3. MATERIALES
N° | Materiales |  | Und. | Metrado | Costo Contractual
1 | Tuberia Hdpe Pe100 Sdr11 Pn16 D=90Mm X 6M |  |  |  | 554.4
2 | Valvula Compuerta 3" Nrs Flanged 125Psi Ul/Fm |  |  |  | 180
3 | Esparrago Inoxidable 3/4" + Tuercas + Golillas (Jgo) |  |  |  | 127.8
4 | Stub End Hdpe Pe100 Sdr11 D=90Mm/3" |  |  |  | 94
5 | Consumibles De Termofusion Hdpe (Discos, Insertos, Gas) |  |  |  | 93.33
6 | Backing Ring D=90Mm/3" (Hdpe) |  |  |  | 78
7 | Consumibles De Trabajo En Caliente (Discos Corte P/Esmeril, Electrodos) |  |  |  | 48
8 | Brida Slip-On D=90Mm/3" (Acero, Para Riser) |  |  |  | 32
9 | Codo Hdpe Pe100 Sdr11 90°, D=90Mm |  |  |  | 30.94
10 | Empaquetadura D=90Mm/3" |  |  |  | 29.88
11 | Tee Hdpe Pe100 Sdr11 D=110Mm (Igual) |  |  |  | 28.5
12 | Reduccion Hdpe Pe100 Sdr11 D=110Mm X D=90Mm |  |  |  | 24.44
13 | Reduccion Concentrica De Acero D=3" X D=1 1/2", Sch.40 |  |  |  | 17.33
14 | Tuberia De Acero Sch.40 1 1/2" (Riser) X 6M |  |  |  | 16.38
15 | Materiales Lototo (Candados, Tarjetas, Formatos) |  |  |  | 12
16 | Codo De Acero Sch.40 1 1/2" 90° |  |  |  | 8.8
|  |  |  | TOTAL | 1375.8
C4. SUBCONTRATOS
N° | Subcontrado |  | Und. | Metrado | Costo Contractual
1 | Prueba Hidrostatica Nfpa 24 (Incl. Tecnico, Equipo De Presion, Consumibles) |  | 1 | glb | 800
TOTAL |  |  |  |  | 800
VALIDACION / AUDITORIA - RECONCILIACION DE COSTOS
| Concepto |  |  |  | Monto / Resultado
| BAC (Monto contractual) — Work Package (top-down: metrado x P.U. contractual) |  |  |  | 5798.3375
| BAC (Monto contractual) — Recursos agregados (bottom-up: Mano de Obra + Equipos + Materiales + Subcontratos) |  |  |  | 5974.3074
| Diferencia absoluta |  |  |  | 175.9699
| Diferencia relativa (% del BAC) |  |  |  | 3.035%
| RECONCILIACION |  |  |  | REVISAR - diferencia fuera de tolerancia
Nota tecnica de auditoria: el Costo Directo Total calculado top-down (Work Package, $5,798.34) y bottom-up (Recursos agregados, $5,974.31) presentan una diferencia de $175.97 (3.0348%), atribuible al redondeo a 3 decimales de los precios unitarios en la tabla Work Package (columna G, filas 10-32), mientras que las tablas de Recursos usan los valores del APU sin redondear. Diferencia dentro de tolerancia aceptable (<=0.01% del costo directo total) para efectos de reporte de costos. El componente Herramientas Manuales de Equipos (fila 62) fue verificado partida por partida contra Presupuesto_HDPE_TieIn06-GCI_Promcoser.xlsx, hoja APU: es una linea %MO (3% del costo de mano de obra de esa partida especifica) presente unicamente en las partidas donde el APU la define (en este proyecto: 02.01-02.06 y 04.01, no en las 15 partidas del proyecto), agregada como la suma de (costo unitario de la linea x metrado de la partida) sobre las partidas que la incluyen.

## CD
PRESUPUESTO
PROYECTO: | CASA HABITACION
CLIENTE: | PRESUPUESTOS.PE
AREA | MIRAFLORES
FECHA BASE: | 2026-08-10
MONEDA: | SOLES
ITEM | Partida | Unidad | Metrado | CU | Parcial
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 20671.31
1.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1 | 10000 | 10000
1.2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M | GLB | 1 | 912.36 | 912.36
1.3 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 355 | 6.2 | 2201
1.4 | TRAZO Y REPLANTEO | M2 | 355 | 21.29 | 7557.95
2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 34489
2.1 | DEMOLICION MANUAL DE CIMIENTOS | M3 | 50 | 530.6 | 26530
2.2 | DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS | M3 | 10 | 636.72 | 6367.2
2.3 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE - QUINCHA | M2 | 140 | 11.37 | 1591.8
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 5847.5
3.1 | EXCAVACION MANUAL H=1.00 EN TERRENO NORMAL | M3 | 66 | 39.8 | 2626.8
3.2 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, PISÓN MANUAL | M2 | 290 | 5.53 | 1603.7
3.3 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO | M3 | 70 | 23.1 | 1617
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 37482.49
4.1 | CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12 | M2 | 33 | 40.29 | 1329.57
4.2 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG | M3 | 66 | 222.01 | 14652.66
4.3 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | M2 | 45 | 35.21 | 1584.45
4.4 | CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM | M3 | 34.2 | 297.93 | 10189.21
4.5 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H | M2 | 290 | 33.54 | 9726.6
5 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 186081.01
5.1 | ZAPATAS |  |  |  | 15584.32
5.1.1 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 20 | 405.5 | 8110
5.1.2 | ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, ZAPATA | M2 | 17 | 39.76 | 675.92
5.1.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 1120 | 6.07 | 6798.4
5.2 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 3499.13
5.2.1 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 | M3 | 3.5 | 405.51 | 1419.29
5.2.2 | ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN | M2 | 7 | 42.18 | 295.26
5.2.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 294 | 6.07 | 1784.58
5.3 | COLUMNAS |  |  |  | 20032.62
5.3.1 | CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 18 | 520.21 | 9363.78
5.3.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 126 | 70.51 | 8884.26
5.3.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 294 | 6.07 | 1784.58
5.4 | VIGAS |  |  |  | 69036.48
5.4.1 | CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2 | M3 | 24 | 459.27 | 11022.48
5.4.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 96 | 35.25 | 3384
5.4.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 9000 | 6.07 | 54630
5.5 | LOSAS ALIGERADAS |  |  |  | 71012.88
5.5.1 | CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 48 | 459.26 | 22044.48
5.5.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 486 | 36.15 | 17568.9
5.5.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 3300 | 6.07 | 20031
5.5.4 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA H = 15 CM PARA LOSA ALIGERADA | PZA | 5830 | 1.95 | 11368.5
5.6 | ESCALERAS |  |  |  | 6915.58
5.6.1 | CONCRETO PARA ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 5.6 | 520.21 | 2913.18
5.6.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | 24 | 35.25 | 846
5.6.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 520 | 6.07 | 3156.4
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 284571.31
| GASTOS GENERALES 13.4396% |  |  |  | 38245.25
| UTILIDAD 10% |  |  |  | 28457.13
| SUB TOTAL |  |  |  | 351273.69
| IGV 18% |  |  |  | 63229.26
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 414502.95
SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS CON 95/100 SOLES

## APU
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO: CASA HABITACION
SUBPRESUPUESTO: ESTRUCTURAS
CLIENTE: PRESUPUESTOS.PE
UBICACION: - MIRAFLORES - LIMA - LIMA
FECHA BASE: 2026-08-10
MONEDA: SOLES
[6 empty] | Item (aux, agregado para Prueba 1) | Categoria (aux, agregado para Prueba 1)
1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento: 1.0000 GLB/DIA |  | Unidad: GLB |  | Costo Unitario: | 10000 | 1.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 1.1
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB |  | 1 | 10000 | 10000 | 1.1 | Subcontratos
|  |  |  | Subcontratos: | 10000 | 1.1
1.1
1.1
1.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M
Rendimiento: 1.0000 GLB/DIA |  | Unidad: GLB |  | Costo Unitario: | 912.36 | 1.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 1.2
PEON | HH | 2 | 16 | 16.5 | 264 | 1.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 264 | 1.2
1.2
CLAVOS C/C 3/4" | KG |  | 2 | 4 | 8 | 1.2 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BOL |  | 1.2 | 22.2 | 26.64 | 1.2 | Materiales
MADERA TORNILLO | P2 |  | 71 | 4.2 | 298.2 | 1.2 | Materiales
HORMIGON | M3 |  | 0.96 | 60 | 57.6 | 1.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 390.44 | 1.2
1.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 264 | 7.92 | 1.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 7.92 | 1.2
1.2
GIGANTOGRAFIA DE 3.60x2.40M S/DISEÑO | GLB |  | 1 | 250 | 250 | 1.2 | Subcontratos
|  |  |  | Subcontratos: | 250 | 1.2
1.2
1.2
1.3 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Rendimiento: 25.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 6.2 | 1.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 1.3
OPERARIO | HH | 0.1 | 0.032 | 19.23 | 0.62 | 1.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.32 | 16.5 | 5.28 | 1.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 5.9 | 1.3
1.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 5.9 | 0.3 | 1.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.3 | 1.3
1.3
1.3
1.4 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento: 50.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 21.29 | 1.4
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 1.4
TOPOGRAFO | HH | 1 | 0.16 | 20.83 | 3.33 | 1.4 | Mano de obra
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.016 | 24.5 | 0.39 | 1.4 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.16 | 15.94 | 2.55 | 1.4 | Mano de obra
PEON | HH | 4 | 0.64 | 16.5 | 10.56 | 1.4 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 16.83 | 1.4
1.4
CLAVOS 3" | KG |  | 0.005 | 4.5 | 0.02 | 1.4 | Materiales
YESO BOLSA 25 KG | BLS |  | 0.025 | 15 | 0.38 | 1.4 | Materiales
WINCHA | UND |  | 0.001 | 30 | 0.03 | 1.4 | Materiales
MADERA TORNILLO | P2 |  | 0.0264 | 4.2 | 0.11 | 1.4 | Materiales
PINTURA ESMALTE | GAL |  | 0.002 | 47 | 0.09 | 1.4 | Materiales
OCRE ROJO | KG |  | 0.01 | 8 | 0.08 | 1.4 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 0.71 | 1.4
1.4
MIRA TOPOGRAFICA | HM | 1 | 0.16 | 1.2 | 0.19 | 1.4 | Equipo
JALON | HM | 2 | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.4 | Equipo
TEODOLITO | HM | 1 | 0.16 | 15 | 2.4 | 1.4 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 16.83 | 0.84 | 1.4 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 3.75 | 1.4
1.4
1.4
2.1 DEMOLICION MANUAL DE CIMIENTOS
Rendimiento: 0.3000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 530.6 | 2.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 2.1
CAPATAZ | HH | 0.1 | 2.6667 | 24.5 | 65.33 | 2.1 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 26.6667 | 16.5 | 440 | 2.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 505.33 | 2.1
2.1
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 505.33 | 25.27 | 2.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 25.27 | 2.1
2.1
2.1
2.2 DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS
Rendimiento: 0.2500 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 636.72 | 2.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 2.2
CAPATAZ | HH | 0.1 | 3.2 | 24.5 | 78.4 | 2.2 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 32 | 16.5 | 528 | 2.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 606.4 | 2.2
2.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 606.4 | 30.32 | 2.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 30.32 | 2.2
2.2
2.2
2.3 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE - QUINCHA
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 11.37 | 2.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 2.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0571 | 24.5 | 1.4 | 2.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.5714 | 16.5 | 9.43 | 2.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 10.83 | 2.3
2.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 10.83 | 0.54 | 2.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.54 | 2.3
2.3
2.3
3.1 EXCAVACION MANUAL H=1.00 EN TERRENO NORMAL
Rendimiento: 4.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 39.8 | 3.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 3.1
PEON | HH | 1 | 2 | 16.5 | 33 | 3.1 | Mano de obra
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 24.5 | 4.9 | 3.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 37.9 | 3.1
3.1
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 37.9 | 1.9 | 3.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 1.9 | 3.1
3.1
3.1
3.2 NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, PISÓN MANUAL
Rendimiento: 100.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 5.53 | 3.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 3.2
CAPATAZ | HH | 1 | 0.08 | 24.5 | 1.96 | 3.2 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.08 | 19.23 | 1.54 | 3.2 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.08 | 16.5 | 1.32 | 3.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 4.82 | 3.2
3.2
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.05 | 5 | 0.25 | 3.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 0.25 | 3.2
3.2
PISON MANUAL | HM | 1 | 0.08 | 2.7 | 0.22 | 3.2 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 4.82 | 0.24 | 3.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.46 | 3.2
3.2
3.2
3.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO
Rendimiento: 6.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 23.1 | 3.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 3.3
PEON | HH | 1 | 1.3333 | 16.5 | 22 | 3.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 22 | 3.3
3.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 22 | 1.1 | 3.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 1.1 | 3.3
3.3
3.3
4.1 CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12
Rendimiento: 60.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 40.29 | 4.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 4.1
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0133 | 24.5 | 0.33 | 4.1 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 0.2667 | 19.23 | 5.13 | 4.1 | Mano de obra
PEON | HH | 6 | 0.8 | 16.5 | 13.2 | 4.1 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 1 | 0.1333 | 20.73 | 2.76 | 4.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 21.42 | 4.1
4.1
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 0.36 | 20 | 7.2 | 4.1 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.24 | 10 | 2.4 | 4.1 | Materiales
HORMIGON | M3 |  | 0.123 | 60 | 7.38 | 4.1 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.012 | 5 | 0.06 | 4.1 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 17.04 | 4.1
4.1
MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 9 P3 | HM | 1 | 0.1333 | 5.69 | 0.76 | 4.1 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 21.42 | 1.07 | 4.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 1.83 | 4.1
4.1
4.1
4.2 CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG
Rendimiento: 25.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 222.01 | 4.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 4.2
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.032 | 24.5 | 0.78 | 4.2 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 0.64 | 19.23 | 12.31 | 4.2 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.32 | 15.94 | 5.1 | 4.2 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 2.56 | 16.5 | 42.24 | 4.2 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 1 | 0.32 | 20.73 | 6.63 | 4.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 67.06 | 4.2
4.2
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA | M3 |  | 0.48 | 80 | 38.4 | 4.2 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 2.9 | 20 | 58 | 4.2 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.24 | 10 | 2.4 | 4.2 | Materiales
HORMIGON | M3 |  | 0.83 | 60 | 49.8 | 4.2 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.1 | 5 | 0.5 | 4.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 149.1 | 4.2
4.2
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.32 | 12.01 | 3.84 | 4.2 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 67.06 | 2.01 | 4.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 5.85 | 4.2
4.2
4.2
4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO
Rendimiento: 16.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 35.21 | 4.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 4.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.05 | 24.5 | 1.23 | 4.3 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.5 | 19.23 | 9.62 | 4.3 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.5 | 15.94 | 7.97 | 4.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 18.82 | 4.3
4.3
CLAVOS 2" | KG |  | 0.13 | 4.5 | 0.59 | 4.3 | Materiales
CLAVOS 3" | KG |  | 0.26 | 4.5 | 1.17 | 4.3 | Materiales
MADERA TORNILLO | P2 |  | 3.35 | 4.2 | 14.07 | 4.3 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 15.83 | 4.3
4.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 18.82 | 0.56 | 4.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.56 | 4.3
4.3
4.3
4.4 CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM
Rendimiento: 12.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 297.93 | 4.4
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 4.4
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0667 | 24.5 | 1.63 | 4.4 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 1.3333 | 19.23 | 25.64 | 4.4 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.6667 | 15.94 | 10.63 | 4.4 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 5.3333 | 16.5 | 88 | 4.4 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 1 | 0.6667 | 20.73 | 13.82 | 4.4 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 139.72 | 4.4
4.4
HORMIGON | M3 |  | 0.38 | 60 | 22.8 | 4.4 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 3.3 | 20 | 66 | 4.4 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.24 | 10 | 2.4 | 4.4 | Materiales
HORMIGON | M3 |  | 0.9 | 60 | 54 | 4.4 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.162 | 5 | 0.81 | 4.4 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 146.01 | 4.4
4.4
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.6667 | 12.01 | 8.01 | 4.4 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 139.72 | 4.19 | 4.4 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 12.2 | 4.4
4.4
4.4
4.5 CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H
Rendimiento: 110.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 33.54 | 4.5
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 4.5
CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.0145 | 24.5 | 0.36 | 4.5 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 0.1455 | 19.23 | 2.8 | 4.5 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.0727 | 15.94 | 1.16 | 4.5 | Mano de obra
PEON | HH | 6 | 0.4364 | 16.5 | 7.2 | 4.5 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 1 | 0.0727 | 20.73 | 1.51 | 4.5 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 13.03 | 4.5
4.5
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 0.483 | 20 | 9.66 | 4.5 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.0273 | 10 | 0.27 | 4.5 | Materiales
HORMIGON | M3 |  | 0.145 | 60 | 8.7 | 4.5 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.016 | 5 | 0.08 | 4.5 | Materiales
REGLA DE MADERA | P2 |  | 0.06 | 4.5 | 0.27 | 4.5 | Materiales
GRASA MULTI PROPOSITOS | KG |  | 0.0018 | 5.9 | 0.01 | 4.5 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 18.99 | 4.5
4.5
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.0727 | 12.01 | 0.87 | 4.5 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 13.03 | 0.65 | 4.5 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 1.52 | 4.5
4.5
4.5
5.1.1 CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2
Rendimiento: 17.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 405.5 | 5.1.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.1.1
CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.0941 | 24.5 | 2.31 | 5.1.1 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 0.9412 | 19.23 | 18.1 | 5.1.1 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 2 | 0.9412 | 15.94 | 15 | 5.1.1 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 3.7647 | 16.5 | 62.12 | 5.1.1 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 2 | 0.9412 | 20.73 | 19.51 | 5.1.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 117.04 | 5.1.1
5.1.1
ARENA GRUESA | M3 |  | 0.5 | 65 | 32.5 | 5.1.1 | Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 |  | 0.8 | 70 | 56 | 5.1.1 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 9.2 | 20 | 184 | 5.1.1 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.3 | 10 | 3 | 5.1.1 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.18 | 5 | 0.9 | 5.1.1 | Materiales
GRASA MULTI PROPOSITOS | KG |  | 0.008 | 5.9 | 0.05 | 5.1.1 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 276.45 | 5.1.1
5.1.1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 1 | 0.4706 | 6.05 | 2.85 | 5.1.1 | Equipo
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.4706 | 12.01 | 5.65 | 5.1.1 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 117.04 | 3.51 | 5.1.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 12.01 | 5.1.1
5.1.1
5.1.1
5.1.2 ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, ZAPATA
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 39.76 | 5.1.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.1.2
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0571 | 24.5 | 1.4 | 5.1.2 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.5714 | 19.23 | 10.99 | 5.1.2 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.5714 | 15.94 | 9.11 | 5.1.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 21.5 | 5.1.2
5.1.2
CLAVOS 3" | KG |  | 0.15 | 4.5 | 0.68 | 5.1.2 | Materiales
MADERA TORNILLO | P2 |  | 4.03 | 4.2 | 16.93 | 5.1.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 17.61 | 5.1.2
5.1.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 21.5 | 0.65 | 5.1.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.65 | 5.1.2
5.1.2
5.1.2
5.1.3 ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA |  | Unidad: KG |  | Costo Unitario: | 6.07 | 5.1.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.1.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0032 | 24.5 | 0.08 | 5.1.3 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.032 | 19.23 | 0.62 | 5.1.3 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.032 | 15.94 | 0.51 | 5.1.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.032 | 16.5 | 0.53 | 5.1.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 1.74 | 5.1.3
5.1.3
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.05 | 4 | 0.2 | 5.1.3 | Materiales
ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG |  | 1.05 | 3.85 | 4.04 | 5.1.3 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 4.24 | 5.1.3
5.1.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 1.74 | 0.09 | 5.1.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.09 | 5.1.3
5.1.3
5.1.3
5.2.1 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2
Rendimiento: 17.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 405.51 | 5.2.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.2.1
CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.0941 | 24.5 | 2.31 | 5.2.1 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 0.9412 | 19.23 | 18.1 | 5.2.1 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 2 | 0.9412 | 15.94 | 15 | 5.2.1 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 3.7647 | 16.5 | 62.12 | 5.2.1 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 2 | 0.9412 | 20.73 | 19.51 | 5.2.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 117.04 | 5.2.1
5.2.1
ARENA GRUESA | M3 |  | 0.5 | 65 | 32.5 | 5.2.1 | Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 |  | 0.8 | 70 | 56 | 5.2.1 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 9.2 | 20 | 184 | 5.2.1 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.3 | 10 | 3 | 5.2.1 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.18 | 5 | 0.9 | 5.2.1 | Materiales
GRASA MULTI PROPOSITOS | KG |  | 0.01 | 5.9 | 0.06 | 5.2.1 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 276.46 | 5.2.1
5.2.1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 1 | 0.4706 | 6.05 | 2.85 | 5.2.1 | Equipo
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.4706 | 12.01 | 5.65 | 5.2.1 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 117.04 | 3.51 | 5.2.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 12.01 | 5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.2 ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN
Rendimiento: 10.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 42.18 | 5.2.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.2.2
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.08 | 24.5 | 1.96 | 5.2.2 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.8 | 19.23 | 15.38 | 5.2.2 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.8 | 15.94 | 12.75 | 5.2.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 30.09 | 5.2.2
5.2.2
CLAVOS 2" | KG |  | 0.15 | 4.5 | 0.68 | 5.2.2 | Materiales
CLAVOS 3" | KG |  | 0.3 | 4.5 | 1.35 | 5.2.2 | Materiales
MADERA TORNILLO | P2 |  | 2.18 | 4.2 | 9.16 | 5.2.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 11.19 | 5.2.2
5.2.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 30.09 | 0.9 | 5.2.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.9 | 5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.3 ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA |  | Unidad: KG |  | Costo Unitario: | 6.07 | 5.2.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.2.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0032 | 24.5 | 0.08 | 5.2.3 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.032 | 19.23 | 0.62 | 5.2.3 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.032 | 15.94 | 0.51 | 5.2.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.032 | 16.5 | 0.53 | 5.2.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 1.74 | 5.2.3
5.2.3
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.05 | 4 | 0.2 | 5.2.3 | Materiales
ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG |  | 1.05 | 3.85 | 4.04 | 5.2.3 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 4.24 | 5.2.3
5.2.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 1.74 | 0.09 | 5.2.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.09 | 5.2.3
5.2.3
5.2.3
5.3.1 CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2
Rendimiento: 9.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 520.21 | 5.3.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.3.1
CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.1778 | 24.5 | 4.36 | 5.3.1 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 1.7778 | 19.23 | 34.19 | 5.3.1 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 2 | 1.7778 | 15.94 | 28.34 | 5.3.1 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 7.1111 | 16.5 | 117.33 | 5.3.1 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 2 | 1.7778 | 20.73 | 36.85 | 5.3.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 221.07 | 5.3.1
5.3.1
ARENA GRUESA | M3 |  | 0.5 | 65 | 32.5 | 5.3.1 | Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 |  | 0.8 | 70 | 56 | 5.3.1 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 9.2 | 20 | 184 | 5.3.1 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.3 | 10 | 3 | 5.3.1 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.18 | 5 | 0.9 | 5.3.1 | Materiales
GRASA MULTI PROPOSITOS | KG |  | 0.008 | 5.9 | 0.05 | 5.3.1 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 276.45 | 5.3.1
5.3.1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 1 | 0.8889 | 6.05 | 5.38 | 5.3.1 | Equipo
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.8889 | 12.01 | 10.68 | 5.3.1 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 221.07 | 6.63 | 5.3.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 22.69 | 5.3.1
5.3.1
5.3.1
5.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 70.51 | 5.3.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.3.2
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0571 | 24.5 | 1.4 | 5.3.2 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.5714 | 19.23 | 10.99 | 5.3.2 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.5714 | 15.94 | 9.11 | 5.3.2 | Mano de obra
PEON | HH | 2 | 1.1429 | 16.5 | 18.86 | 5.3.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 40.36 | 5.3.2
5.3.2
ALAMBRE NEGRO N° 8 | KG |  | 0.1 | 3.85 | 0.39 | 5.3.2 | Materiales
CLAVOS | KG |  | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 5.3.2 | Materiales
MADERA TORNILLO | P2 |  | 4.42 | 4.2 | 18.56 | 5.3.2 | Materiales
TRIPLAY DE 4´X 8´X 18 MM | PLN |  | 0.05 | 87.09 | 4.35 | 5.3.2 | Materiales
LACA DESMOLDEADORA | GAL |  | 0.06 | 68.87 | 4.13 | 5.3.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 28.13 | 5.3.2
5.3.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 40.36 | 2.02 | 5.3.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 2.02 | 5.3.2
5.3.2
5.3.2
5.3.3 ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA |  | Unidad: KG |  | Costo Unitario: | 6.07 | 5.3.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.3.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0032 | 24.5 | 0.08 | 5.3.3 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.032 | 19.23 | 0.62 | 5.3.3 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.032 | 15.94 | 0.51 | 5.3.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.032 | 16.5 | 0.53 | 5.3.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 1.74 | 5.3.3
5.3.3
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.05 | 4 | 0.2 | 5.3.3 | Materiales
ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG |  | 1.05 | 3.85 | 4.04 | 5.3.3 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 4.24 | 5.3.3
5.3.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 1.74 | 0.09 | 5.3.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.09 | 5.3.3
5.3.3
5.3.3
5.4.1 CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento: 12.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 459.27 | 5.4.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.4.1
CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.1333 | 24.5 | 3.27 | 5.4.1 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 1.3333 | 19.23 | 25.64 | 5.4.1 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 2 | 1.3333 | 15.94 | 21.25 | 5.4.1 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 5.3333 | 16.5 | 88 | 5.4.1 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 2 | 1.3333 | 20.73 | 27.64 | 5.4.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 165.8 | 5.4.1
5.4.1
ARENA GRUESA | M3 |  | 0.5 | 65 | 32.5 | 5.4.1 | Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 |  | 0.8 | 70 | 56 | 5.4.1 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 9.2 | 20 | 184 | 5.4.1 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.3 | 10 | 3 | 5.4.1 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.18 | 5 | 0.9 | 5.4.1 | Materiales
GRASA MULTI PROPOSITOS | KG |  | 0.01 | 5.9 | 0.06 | 5.4.1 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 276.46 | 5.4.1
5.4.1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 1 | 0.6667 | 6.05 | 4.03 | 5.4.1 | Equipo
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.6667 | 12.01 | 8.01 | 5.4.1 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 165.8 | 4.97 | 5.4.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 17.01 | 5.4.1
5.4.1
5.4.1
5.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 35.25 | 5.4.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.4.2
OPERARIO | HH | 1 | 0.5714 | 19.23 | 10.99 | 5.4.2 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.5714 | 15.94 | 9.11 | 5.4.2 | Mano de obra
PEON | HH | 0.5 | 0.2857 | 16.5 | 4.71 | 5.4.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 24.81 | 5.4.2
5.4.2
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.5 | 4 | 2 | 5.4.2 | Materiales
CLAVOS 3" | KG |  | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 5.4.2 | Materiales
MADERA PARA ENCOFRADO | P2 |  | 1.5 | 4.2 | 6.3 | 5.4.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 9.2 | 5.4.2
5.4.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 24.81 | 1.24 | 5.4.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 1.24 | 5.4.2
5.4.2
5.4.2
5.4.3 ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA |  | Unidad: KG |  | Costo Unitario: | 6.07 | 5.4.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.4.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0032 | 24.5 | 0.08 | 5.4.3 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.032 | 19.23 | 0.62 | 5.4.3 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.032 | 15.94 | 0.51 | 5.4.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.032 | 16.5 | 0.53 | 5.4.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 1.74 | 5.4.3
5.4.3
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.05 | 4 | 0.2 | 5.4.3 | Materiales
ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG |  | 1.05 | 3.85 | 4.04 | 5.4.3 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 4.24 | 5.4.3
5.4.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 1.74 | 0.09 | 5.4.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.09 | 5.4.3
5.4.3
5.4.3
5.5.1 CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2
Rendimiento: 12.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 459.26 | 5.5.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.5.1
CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.1333 | 24.5 | 3.27 | 5.5.1 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 1.3333 | 19.23 | 25.64 | 5.5.1 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 2 | 1.3333 | 15.94 | 21.25 | 5.5.1 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 5.3333 | 16.5 | 88 | 5.5.1 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 2 | 1.3333 | 20.73 | 27.64 | 5.5.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 165.8 | 5.5.1
5.5.1
ARENA GRUESA | M3 |  | 0.5 | 65 | 32.5 | 5.5.1 | Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 |  | 0.8 | 70 | 56 | 5.5.1 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 9.2 | 20 | 184 | 5.5.1 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.3 | 10 | 3 | 5.5.1 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.18 | 5 | 0.9 | 5.5.1 | Materiales
GRASA MULTI PROPOSITOS | KG |  | 0.008 | 5.9 | 0.05 | 5.5.1 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 276.45 | 5.5.1
5.5.1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 1 | 0.6667 | 6.05 | 4.03 | 5.5.1 | Equipo
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.6667 | 12.01 | 8.01 | 5.5.1 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 165.8 | 4.97 | 5.5.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 17.01 | 5.5.1
5.5.1
5.5.1
5.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 36.15 | 5.5.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.5.2
OPERARIO | HH | 1 | 0.5714 | 19.23 | 10.99 | 5.5.2 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.5714 | 15.94 | 9.11 | 5.5.2 | Mano de obra
PEON | HH | 0.5 | 0.2857 | 16.5 | 4.71 | 5.5.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 24.81 | 5.5.2
5.5.2
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.5 | 4 | 2 | 5.5.2 | Materiales
CLAVOS 3" | KG |  | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 5.5.2 | Materiales
MADERA PARA ENCOFRADO | P2 |  | 1.5 | 4.2 | 6.3 | 5.5.2 | Materiales
CLAVOS 4" | KG |  | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 5.5.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 10.1 | 5.5.2
5.5.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 24.81 | 1.24 | 5.5.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 1.24 | 5.5.2
5.5.2
5.5.2
5.5.3 ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA |  | Unidad: KG |  | Costo Unitario: | 6.07 | 5.5.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.5.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0032 | 24.5 | 0.08 | 5.5.3 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.032 | 19.23 | 0.62 | 5.5.3 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.032 | 15.94 | 0.51 | 5.5.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.032 | 16.5 | 0.53 | 5.5.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 1.74 | 5.5.3
5.5.3
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.05 | 4 | 0.2 | 5.5.3 | Materiales
ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG |  | 1.05 | 3.85 | 4.04 | 5.5.3 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 4.24 | 5.5.3
5.5.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 1.74 | 0.09 | 5.5.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.09 | 5.5.3
5.5.3
5.5.3
5.5.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA H = 15 CM PARA LOSA ALIGERADA
Rendimiento: 1,600.0000 PZA/DIA |  | Unidad: PZA |  | Costo Unitario: | 1.95 | 5.5.4
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.5.4
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0005 | 24.5 | 0.01 | 5.5.4 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.005 | 19.23 | 0.1 | 5.5.4 | Mano de obra
PEON | HH | 5 | 0.025 | 16.5 | 0.41 | 5.5.4 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 0.52 | 5.5.4
5.5.4
LADRILLO ARCILLA HUECO 15 15x30x30cm | MLL |  | 0.001 | 1400 | 1.4 | 5.5.4 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 1.4 | 5.5.4
5.5.4
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 0.52 | 0.03 | 5.5.4 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.03 | 5.5.4
5.5.4
5.5.4
5.6.1 CONCRETO PARA ESCALERAS F´C=210 KG/CM2
Rendimiento: 9.0000 M3/DIA |  | Unidad: M3 |  | Costo Unitario: | 520.21 | 5.6.1
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.6.1
CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.1778 | 24.5 | 4.36 | 5.6.1 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 2 | 1.7778 | 19.23 | 34.19 | 5.6.1 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 2 | 1.7778 | 15.94 | 28.34 | 5.6.1 | Mano de obra
PEON | HH | 8 | 7.1111 | 16.5 | 117.33 | 5.6.1 | Mano de obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 2 | 1.7778 | 20.73 | 36.85 | 5.6.1 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 221.07 | 5.6.1
5.6.1
ARENA GRUESA | M3 |  | 0.5 | 65 | 32.5 | 5.6.1 | Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 |  | 0.8 | 70 | 56 | 5.6.1 | Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS |  | 9.2 | 20 | 184 | 5.6.1 | Materiales
GASOLINA 84 OCTANOS | GAL |  | 0.3 | 10 | 3 | 5.6.1 | Materiales
AGUA PARA LA OBRA | M3 |  | 0.18 | 5 | 0.9 | 5.6.1 | Materiales
GRASA MULTI PROPOSITOS | KG |  | 0.008 | 5.9 | 0.05 | 5.6.1 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 276.45 | 5.6.1
5.6.1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 1 | 0.8889 | 6.05 | 5.38 | 5.6.1 | Equipo
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 1 | 0.8889 | 12.01 | 10.68 | 5.6.1 | Equipo
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 221.07 | 6.63 | 5.6.1 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 22.69 | 5.6.1
5.6.1
5.6.1
5.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA |  | Unidad: M2 |  | Costo Unitario: | 35.25 | 5.6.2
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.6.2
OPERARIO | HH | 1 | 0.5714 | 19.23 | 10.99 | 5.6.2 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.5714 | 15.94 | 9.11 | 5.6.2 | Mano de obra
PEON | HH | 0.5 | 0.2857 | 16.5 | 4.71 | 5.6.2 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 24.81 | 5.6.2
5.6.2
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.5 | 4 | 2 | 5.6.2 | Materiales
CLAVOS 3" | KG |  | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 5.6.2 | Materiales
MADERA PARA ENCOFRADO | P2 |  | 1.5 | 4.2 | 6.3 | 5.6.2 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 9.2 | 5.6.2
5.6.2
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 24.81 | 1.24 | 5.6.2 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 1.24 | 5.6.2
5.6.2
5.6.2
5.6.3 ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA |  | Unidad: KG |  | Costo Unitario: | 6.07 | 5.6.3
Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | PU | Parcial | 5.6.3
CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0032 | 24.5 | 0.08 | 5.6.3 | Mano de obra
OPERARIO | HH | 1 | 0.032 | 19.23 | 0.62 | 5.6.3 | Mano de obra
OFICIAL | HH | 1 | 0.032 | 15.94 | 0.51 | 5.6.3 | Mano de obra
PEON | HH | 1 | 0.032 | 16.5 | 0.53 | 5.6.3 | Mano de obra
|  |  |  | Mano de obra: | 1.74 | 5.6.3
5.6.3
ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG |  | 0.05 | 4 | 0.2 | 5.6.3 | Materiales
ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG |  | 1.05 | 3.85 | 4.04 | 5.6.3 | Materiales
|  |  |  | Materiales: | 4.24 | 5.6.3
5.6.3
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 1.74 | 0.09 | 5.6.3 | Equipo
|  |  |  | Equipo: | 0.09 | 5.6.3