## Cronograma
WBS | DESCRIPCION | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL | 2 dias | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | 3
1.2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 2 dias | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2 | 4
1.3 | SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE PROYECTO | 2 dias | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 3 | 5
2 | RAMPA ZONA SUR
2.1 | BANCO DUCTO EN VÍA
2.1.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.6 X 1.00M | 2 dias | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 6 | 8
2.1.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO | 1 dia | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 7 | 9
2.1.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 | 1 dia | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 8 | 10
2.1.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M | 1 dia | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 9 | 11
2.1.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 10 | 12
2.1.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO | 1 dia | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 11 | 13
2.1.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM | 1 dia | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 12 | 14
2.1.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM | 1 dia | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 13 | 15
2.2 | BANCO DUCTO EN CAMINO
2.2.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 0.80M | 1 dia | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15 | 17
2.2.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO | 1 dia | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 16 | 18
2.2.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 | 1 dia | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 17 | 19
2.2.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M | 1 dia | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 18 | 20
2.2.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS | 1 dia | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 19 | 21
2.2.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO | 1 dia | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 20 | 22
2.2.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM | 1 dia | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 21 | 23
2.2.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 22 | 24
2.3 | CAJAS DE REGISTRO
2.3.1 | SUMINISTRO DE BUZON DE PASO 0.60 X 0.60 X 0.80M | 1 dia | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 24 | 26
2.3.2 | INSTALACIÓN DE BUZON DE PASO | 1 dia | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 25 | 27
2.4 | TENDIDO DE TUBERIA FLEXIBLE
2.4.1 | SUMINISTRO TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PVC LIQUID TIGHT 2″ Y ACCESORIOS | 1 dia | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 27 | 29
2.4.2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA FLEXIBLE | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 28 | 30
3 | RAMPA ZONA NORTE
3.1 | BANCO DUCTO EN VÍA
3.1.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 1.00M | 1 dia | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 31 | 33
3.1.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO | 1 dia | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 32 | 34
3.1.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 | 1 dia | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 33 | 35
3.1.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M | 1 dia | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 34 | 36
3.1.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS | 1 dia | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 35 | 37
3.1.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO | 1 dia | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 36 | 38
3.1.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM | 1 dia | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 37 | 39
3.1.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM | 1 dia | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 38 | 40
3.2 | BANCO DUCTO EN CAMINO
3.2.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 0.80M | 1 dia | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 40 | 42
3.2.2 | PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO | 1 dia | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 41 | 43
3.2.3 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20 | 1 dia | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 42 | 44
3.2.4 | FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M | 1 dia | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 43 | 45
3.2.5 | INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS | 1 dia | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 44 | 46
3.2.6 | SUMINISTRO DE AFIRMADO | 1 dia | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 45 | 47
3.2.7 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM | 1 dia | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 46 | 48
3.2.8 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM | 1 dia | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 43 | 45
3.3 | CAJAS DE REGISTRO
3.3.1 | SUMINISTRO DE BUZON DE PASO 0.60 X 0.60 X 0.80M | 1 dia | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 43 | 45
3.3.2 | INSTALACIÓN DE BUZON DE PASO | 1 dia | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 43 | 45
3.4 | TENDIDO DE TUBERIA FLEXIBLE
3.4.1 | SUMINISTRO TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PVC LIQUID TIGHT 2″ Y ACCESORIOS | 1 dia | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 43 | 45
3.4.2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA FLEXIBLE | 1 dia | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 43 | 45
4 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL
4.1 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL | 1 dia | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 43 | 45
5 | MOVILIZACIÓN DE BANCODUCTOS
5.1 | MOVILIZACIÓN Y DESCARGA DE BANCO DUCTOS | 1 dia | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 43 | 45
6 | MINICARGADOR
6.1 | DESCARGA / ACARREO DE BANCODUCTOS CON MINICARGADOR (INCL. OPERADOR Y VIGIA) | 1 dia | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 43 | 45
7 | PARIHUELAS
7.1 | SUMINISTRO DE PARIHUELAS PARA ALMACENAMIENTO | 1 dia | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 43 | 45
8 | TRAZO Y REPLANTEO
8.1 | TRAZO Y REPLANTEO CON ESTACIÓN TOTAL | 1 dia | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 43 | 45