## DP
CONTROL DE PROYECTOS
DATOS DE PROYECTO (DP)
A. DATOS GENERALES
| Proyecto: | limpiezafv |  |  | N° OT:
| Cliente: | mcb
| Área: | er
B1 PARTIDAS
| WBS | Partida | Rendimiento | Unid. | Metrado | Precio Unit.
| 00.01 | MOVILIZACION DE TUBERIA HDPE Y ACCESORIOS | 10 | VJE | 1 | 433.1333
| 01.01 | TEE HDPE PE100 SDR11 D=110MM (IGUAL, 3 SALIDAS D=110MM) | 0 | UND | 1 | 28.5
| 01.02 | REDUCCION HDPE PE100 SDR11 D=110MM X D=90MM (CONCENTRICA) | 0 | UND | 1 | 24.44
| 01.03 | STUB END HDPE PE100 SDR11 D=90MM/3" | 0 | UND | 5 | 18.8
| 01.04 | BACKING RING D=90MM/3" (HDPE) | 0 | UND | 5 | 15.6
| 01.05 | EMPAQUETADURA D=90MM/3" | 0 | UND | 4 | 7.47
| 01.06 | ESPARRAGO INOXIDABLE 3/4" + TUERCAS + GOLILLAS (JGO) | 0 | JGO | 3 | 42.6
| 01.07 | VALVULA COMPUERTA 3" NRS, FLANGED, 125 PSI, UL/FM | 0 | UND | 1 | 180
| 01.08 | BRIDA SLIP-ON D=90MM/3" (ACERO, PARA RISER) | 0 | UND | 1 | 32
| 01.09 | REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO D=3" X D=1 1/2", SCH.40 | 0 | UND | 1 | 17.33
| 01.10 | TUBERIA DE ACERO SCH.40 1 1/2" (RISER) | 0 | UND | 0.35 | 46.8
| 01.11 | CODO DE ACERO SCH.40 1 1/2" 90° | 0 | UND | 1 | 8.8
| 01.12 | TUBERIA HDPE PE100 SDR11 PN16 D=90MM (BARRAS COMERCIALES DE 6M) | 0 | UND | 6 | 92.4
| 01.13 | CODO HDPE PE100 SDR11 90°, D=90MM | 0 | UND | 2 | 15.47
| 01.14 | CONSUMIBLES DE TERMOFUSION HDPE | 0 | GLB | 1 | 93.33
| 02.01 | TIE-IN A RED EXISTENTE (LOTOTO) Y ARMADO DE CARRETE DE DESMONTAJE | 35 | GLB | 1 | 802.589
| 02.02 | TENDIDO DE TUBERIA HDPE DENTRO DE ZANJA PREPARADA POR COPREFA | 1.0606 | ML | 33.75 | 14.8663
| 02.03 | TERMOFUSION DE JUNTAS HDPE (TRABAJO EN CALIENTE) | 4.375 | UND | 13 | 100.3236
| 02.04 | FABRICACION DE RISER DE ACERO: CORTE, ESMERILADO Y SOLDADURA | 17.5 | GLB | 1 | 343.6355
| 02.05 | MONTAJE DE VALVULA COMPUERTA Y TRANSICIONES (ARMADO DE JUNTAS BRIDADAS) | 6.25 | UND | 1 | 89.1723
| 02.06 | CONEXION FINAL DE LA TUBERIA AL GABINETE CONTRAINCENDIOS (GCI) EXISTENTE | 6.25 | UND | 1 | 89.1723
| 03.01 | PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NFPA 24 - SUBCONTRATADO | 0 | GLB | 1 | 800
| 04.01 | COMISIONAMIENTO (APERTURA DE VALVULAS, PURGA DE AIRE, VERIFICACION DE PRESION) | 8.3333 | GLB | 1 | 118.8963
| TOTAL |  |  |  | 176.0038 | 5798.3445
B2. RESUMEN
| N° | BAC (Costo directo contractual) | Costo parcial | Tiempo estimado
| 001 | Costo mano de obra | 2401.9792 |  | Cuadrilla promedio x actividad: | 3.0625
| 002 | Costo equipos | 1220.5654 |  | Horas por jornada: | 10
| 003 | Costo materiales | 1375.8 |  | Duración estimada (días): | 5.7471
| 004 | Costo subcontratos | 800 |  | Bac | 5798.3445
| 005 | HH Contractual | 176.0038
|  | TOTAL | 5798.3445
C1. MANO DE OBRA DIRECTA - línea base
| N° | Cargo | Und. | HH Contractual | P.U. (costo-hora) | Costo Contractual
| 1 | OPERARIO ARMADOR | HH | 23.3333 | 13.94 | 325.2667
| 2 | OFICIAL MECANICO | HH | 92.9545 | 13 | 1208.4091
| 3 | CAPATAZ | HH | 24.9053 | 15.38 | 383.0436
| 4 | OPERARIO MECANICO | HH | 13.5606 | 13.94 | 189.0348
| 5 | OPERARIO TERMOFUSIONISTA HDPE | HH | 16.25 | 13.94 | 226.525
| 6 | OPERARIO SOLDADOR | HH | 5 | 13.94 | 69.7
| TOTAL |  |  | 176.0038 |  | 2401.9792
C2. EQUIPOS
| N° | Equipo | Und. | HM Contractual | P.U. (costo-hora) | Costo Contractual
| 1 | CAMION BARANDA | HM | 4 | 75 | 300
| 2 | MAQUINA DE TERMOFUSION HDPE (ALQUILER) | HM | 26.25 | 30 | 787.5
| 3 | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 68.0654
| 4 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2" | HM | 21.25 | 1.2 | 25.5
| 5 | MAQUINA DE SOLDAR | HM | 5 | 6.5 | 32.5
| 6 | ESMERIL ANGULAR 7" | HM | 5 | 1.4 | 7
| TOTAL |  |  | 61.5 |  | 1220.5654
C3. MATERIALES
| N° | Materiales |  | Und. | Metrado | Costo Contractual
| 1 | TEE HDPE PE100 SDR11 D=110MM (IGUAL) |  | UND |  | 28.5
| 2 | REDUCCION HDPE PE100 SDR11 D=110MM X D=90MM |  | UND |  | 24.44
| 3 | STUB END HDPE PE100 SDR11 D=90MM/3" |  | UND |  | 94
| 4 | BACKING RING D=90MM/3" (HDPE) |  | UND |  | 78
| 5 | EMPAQUETADURA D=90MM/3" |  | UND |  | 29.88
| 6 | ESPARRAGO INOXIDABLE 3/4" + TUERCAS + GOLILLAS (JGO) |  | JGO |  | 127.8
| 7 | VALVULA COMPUERTA 3" NRS FLANGED 125PSI UL/FM |  | UND |  | 180
| 8 | BRIDA SLIP-ON D=90MM/3" (ACERO, PARA RISER) |  | UND |  | 32
| 9 | REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO D=3" X D=1 1/2", SCH.40 |  | UND |  | 17.33
| 10 | TUBERIA DE ACERO SCH.40 1 1/2" (RISER) X 6M |  | UND |  | 16.38
| 11 | CODO DE ACERO SCH.40 1 1/2" 90° |  | UND |  | 8.8
| 12 | TUBERIA HDPE PE100 SDR11 PN16 D=90MM X 6M |  | UND |  | 554.4
| 13 | CODO HDPE PE100 SDR11 90°, D=90MM |  | UND |  | 30.94
| 14 | CONSUMIBLES DE TERMOFUSION HDPE (DISCOS, INSERTOS, GAS) |  | GLB |  | 93.33
| 15 | MATERIALES LOTOTO (CANDADOS, TARJETAS, FORMATOS) |  | GLB |  | 12
| 16 | CONSUMIBLES DE TRABAJO EN CALIENTE (DISCOS CORTE P/ESMERIL, ELECTRODOS) |  | GLB |  | 48
| TOTAL |  |  |  |  | 1375.8
C4. SUBCONTRATOS
| N° | Subcontrado |  | Und. | Metrado | Costo Contractual
| 1 | PRUEBA HIDROSTATICA NFPA 24 (INCL. TECNICO, EQUIPO DE PRESION, CONSUMIBLES) |  | GLB |  | 800
| TOTAL |  |  |  |  | 800