## cronograma
| PROYECTO : | AMPLIACION CAMPAMENTO JUSTA SUBTERRANEA
| OBRA | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA - RAMAL CONTRAINCENDIOS HDPE TIE-IN-06 A GCI
| CLIENTE : | COPREFA CONSTRUCCIONES PRE-FABRICADAS S.R.C. (EPC MARCOBRE)
ID | EDT | DESCRIPCION | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras
|  | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA - RAMAL CONTRAINCENDIOS HDPE TIE-IN-06 A GCI | 12 | 2026-08-07 | 2026-08-18
1 | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-09
2 | 1.01 | MOVILIZACION DE TUBERIA HDPE Y ACCESORIOS | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-09
3 | 02 | INSTALACION Y MONTAJE | 6 | 2026-08-09 | 2026-08-14
4 | 02.01 | TIE-IN A RED EXISTENTE (LOTOTO) Y ARMADO DE CARRETE DE DESMONTAJE | 1 | 2026-08-09 | 2026-08-09
5 | 02.02 | TENDIDO DE TUBERIA HDPE DENTRO DE ZANJA PREPARADA POR COPREFA | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10
6 | 02.03 | TERMOFUSION DE JUNTAS HDPE (TRABAJO EN CALIENTE) | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11
7 | 02.04 | FABRICACION DE RISER DE ACERO: CORTE, ESMERILADO Y SOLDADURA | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12
8 | 02.05 | MONTAJE DE VALVULA COMPUERTA Y TRANSICIONES (ARMADO DE JUNTAS BRIDADAS) | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13
9 | 02.06 | CONEXION FINAL DE LA TUBERIA AL GABINETE CONTRAINCENDIOS (GCI) EXISTENTE | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14
10 | 03 | SERVICIOS SUBCONTRATADOS | 2 | 2026-08-15 | 2026-08-16
11 | 03.01 | PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NFPA 24 - SUBCONTRATADO | 2 | 2026-08-15 | 2026-08-16
12 | 04 | PUESTA EN MARCHA Y CIERRE | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-18
13 | 04.01 | COMISIONAMIENTO (APERTURA DE VALVULAS, PURGA DE AIRE, VERIFICACION DE PRESION) | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-18