## Referencia
Flujo y diseno — Referencia unica (v2, 2026-08-19)
Dos numeraciones distintas a proposito: (A) CATALOGO 001-022 = documentos del sistema (control_de_proyectos.txt). (B) NAV 001-024 = menu de la web (spec workspace-nav-proyecto). No mezclar columnas — la version anterior tenia 3 copias del mismo menu y numeros cruzados.
A. CATALOGO DE FORMATOS (documentos del sistema)
N. cat. | Formato | Fase | Responsable | Estado web
001 | Presupuesto del proyecto | Al inicio | Jefe de Of. Tecnica | Existe (subida manual)
002 | DP (Datos del proyecto) | Al inicio | Sup. Of. Tecnica | Construido (import Excel)
003 | PR (Reporte del proyecto) | Al inicio | Sup. Of. Tecnica | Construido (auto con DP)
004 | Listado recursos hh, hm, mat. (sin costo) | Al inicio | Sup. Of. Tecnica | No creado
005 | Listado materiales con costo | Al inicio | Sup. Costos | No creado
006 | Listado estimado de PETS | Al inicio | Sup. Of. Tecnica | No creado
007 | Alcance del proyecto | Al inicio | Sup. Costos | No creado
008 | Requerimiento del proyecto | Al inicio y durante | Sup.Op + Of.Tec. | No creado
009 | Listado de Personal requerido | Al inicio | Sup. Of. Tecnica | No creado
010 | RDT (Reporte Diario de Trabajo) | Durante | Sup. Operativo | Existe (Excel; sin web)
011 | Sistema LPS / Cronograma | Durante | Planner | En uso (Excel multi-proyecto)
012 | Programacion diaria | Durante | Planner | Nuevo (multi-proyecto)
013 | Status de requerimiento | Durante | Sup. Logistica | Nuevo
014 | Registro de gastos por RQ | Durante | Sup. Logistica | Nuevo
015 | Programacion de capacitaciones | Durante | Planner | Nuevo
016 | Status de capacitacion | Durante | Sup. Admin. | Nuevo
017 | Tareo diario personal indirecto | Durante | Sup. Admin. | Nuevo
018 | Status de tareo MOI | Durante | Sup. Admin. | Nuevo
019 | Informe de proyecto | Cierre | Sup. Operativo | Nuevo
020 | Acta de conformidad | Cierre | Sup. Operativo | Nuevo
021 | Status de Proyectos (dashboard) | Transversal | Sistema (PR) | Pendiente
-- | Costo de RQ de proyectos (semanal) | Durante | Sup. Logistica | Pendiente
022 | Orden de Trabajo (OT) | Al inicio | Jefe de Of. Tecnica | Spec; sin construir
B. NAVEGACION WEB — dentro de un proyecto
[5 empty] | N. nav | Item | Pantalla real
Proyecto (sidebar izquierdo)
[5 empty] | 001 | Dashboard | Si — /proyectos/{id}
[5 empty] | 002 | (OT) Orden de trabajo | —
[5 empty] | 003 | Presupuesto del proyecto | —
[5 empty] | 004 | DP (Datos del proyecto) | Si — /proyectos/{id}/dp
[5 empty] | 005 | Recursos hh, hm, mat. (s/c) | —
[5 empty] | 006 | Materiales (c/c) | —
[5 empty] | 007 | Alcance del servicio | — (= cat. 007 Alcance del proyecto)
[5 empty] | 008 | Lista de personal nuevo | — (= cat. 009 Personal requerido)
[5 empty] | 009 | Consolidado de servicio | — (futuro; relacion OT)
Planificacion (panel derecho)
[5 empty] | 010 | 3WLA / Sistema LPS | — (= cat. 011 Cronograma LPS)
[5 empty] | 011 | Programacion diaria | — (= cat. 012)
[5 empty] | 012 | PR (Reporte del proyecto) | Si — /proyectos/{id}/pr
[5 empty] | 013 | Status de capacitaciones | — (= cat. 016)
[5 empty] | 014 | Programacion de capacitaciones | — (= cat. 015)
Costos
[5 empty] | 015 | Status de servicios | —
Supervision operativa
[5 empty] | 016 | RDT (Registro diario de trabajo) | — (= cat. 010)
[5 empty] | 017 | Informe de servicio | — (= cat. 019 Informe de proyecto)
[5 empty] | 018 | Requerimiento del servicio | — (= cat. 008)
[5 empty] | 019 | Acta de conformidad | — (= cat. 020)
Logistica
[5 empty] | 020 | Status de requerimiento | — (= cat. 013)
[5 empty] | 021 | Registro de costos por servicios | — (= cat. 014 + Costo RQ)
Administracion
[5 empty] | 022 | Tareo MOI | — (= cat. 017)
[5 empty] | 023 | Consolidado MOI | — (= cat. 018)
SSOMA
[5 empty] | 024 | Pets (repositorio unico contratista) | Portafolio — NO es listado por proyecto
C. PORTAFOLIO (fuera de un proyecto)
[5 empty] | Ref. | Item | Nota
[5 empty] | 021 | Status de Proyectos (dashboard) | Vista portafolio — multi-proyecto
[5 empty] | — | + Nuevo Proyecto | Primera fila del desplegable de proyectos
[5 empty] | 024 | Pets / Cargar PETS | Repositorio unico SSOMA