## Trazabilidad
CONSOLIDADO DE SERVICIOS — TRAZABILIDAD DE TERMINOLOGIA
Compara el nombre de cada metrica del plan de control de calidad (archivo base: 'Indicadores EVM - Teoria y Ejemplo.xlsx') contra el nombre real que recibe esa misma metrica en los formatos DP, PR y RDT. El objetivo es que un mismo dato se llame igual en todos los archivos por los que pasa (trazabilidad).
Concepto | Indicadores (base) | DP | PR | RDT | ¿Coherente? | Observacion / accion propuesta
Identificador de partida | Item (correlativo 1,2,3...) | WBS (##.##) | WBS (##.##) | WBS / Item (T1,T2...) | PARCIAL | DP/PR/RDT ya son coherentes entre si (WBS). Indicadores usa un correlativo simple porque es un ejemplo pedagogico, no un presupuesto real -- no requiere cambio.
Nombre de la partida | Partida | Partida | Partida | Descripcion de la Actividad | NO | RDT usa un nombre distinto al resto. Unificar a 'Partida' en RDT (columna C, hoja RDT) para que la trazabilidad textual sea directa.
Unidad de medida | Unidad | Und. | Und. | Unid. | NO | Tres abreviaturas distintas para el mismo dato. Unificar a 'Und.' (ya es mayoria en DP/PR).
Metrado contractual (linea base) | Metrado | Metrado Contractual | Metrado Contractual | -- (no existe) | NO | Indicadores dice solo 'Metrado' pero es el contractual (columna D, hoja 2). Renombrar a 'Metrado Contractual' para que calce exacto con DP/PR.
Metrado planificado acumulado (a la fecha) | Metrado Planificado Acumulado (a la fecha) | -- (no aplica, DP es linea base) | -- (no existe una columna acumulada) | Cant. Prog. (diario, por RDT) | NO | Falta el eslabon intermedio: RDT reporta 'Cant. Prog.' dia a dia pero el PR no tiene una columna que la acumule a la fecha de corte con ese nombre. Sin esa columna en PR, el dato de Indicadores no tiene de donde salir en la practica.
Metrado ejecutado acumulado (real) | Metrado Ejecutado Acumulado (real) | -- (no aplica) | Metrado acumulado | Cant. Ejec. (diario, por RDT) | NO | PR le quita la palabra 'Ejecutado' al nombre. Renombrar la columna H de PR (fila 12) a 'Metrado Ejecutado Acumulado' para que coincida con el archivo base.
Precio unitario | Precio Unitario (S/) | P.U. ($.) | P.U. ($.) | -- (no aplica) | NO | Moneda distinta en el nombre (S/ soles vs $ dolares) ademas de la abreviatura. Definir una sola moneda de referencia en el archivo de Indicadores (el proyecto real factura en USD segun DP/PR) y renombrar ahi a 'P.U. ($)'.
Costo real acumulado | Costo Real Acumulado (S/) | -- (no aplica) | -- (no existe consolidado por partida) | -- (no aplica) | NO | PR calcula 'Costo Parcial' por recurso (mano de obra/equipos/materiales) pero no arma un Costo Real Acumulado POR PARTIDA (WBS) que sea el equivalente exacto de esta columna de Indicadores. Sin esto no se puede calcular AC ni CPI por partida en el PR, solo a nivel de recurso.
Rendimiento estandar (HH por unidad) | Rendimiento Estandar (HH/Und) | hh und part. | Rend hh x part. | -- (no aplica) | NO | TRES nombres distintos para el mismo dato (el de mayor riesgo de confusion). Unificar a 'Rendimiento (HH/Und)' en DP y PR.
HH reales acumuladas | HH Reales Acumuladas | -- (no aplica) | hh acumulado (por recurso de mano de obra, no por partida) | TOTAL HH (por dia, no por partida) | NO | Ni el PR ni el RDT acumulan HH real POR PARTIDA (WBS): el PR las acumula por trabajador/recurso, y el RDT sirve el dato solo por dia. Falta el cruce Tareo-RDT -> WBS para poder trazar 'HH Reales Acumuladas' hasta el nivel de partida que pide Indicadores.
HH ganadas | HH Ganadas (=Metr.Ejec. x Rendim.) | -- (no aplica) | P. horas ganadas | -- (no aplica) | NO | Nombre distinto. Renombrar la columna L de PR (fila 12) a 'HH Ganadas' para que coincida.
Valor Ganado (EV) | EV (S/) | -- (no aplica) | Valor Ganado (EV) | -- (no aplica) | SI | PR es mas explicito (nombra el indicador completo) pero es la misma magnitud sin ambiguedad. No requiere cambio.
Indice de Productividad (IP) | IP (=HH Ganadas/HH Reales) | -- (no aplica) | -- (no existe) | -- (no aplica) | NO | El PR calcula 'P. horas ganadas' pero nunca llega a dividirlo entre HH reales para obtener el IP. Es el indicador que Victor acaba de agregar en Indicadores (columnas J/K) y todavia no tiene bajada al PR.
RESUMEN
Total de metricas revisadas: 13
Coherentes en todos los archivos: 1
Parcialmente coherentes: 1
Con inconsistencia de nombre o hueco de trazabilidad: 11
Nota: la mayoria de los 'NO' son simples diferencias de nombre (facil de corregir renombrando encabezados, sin tocar formulas). Las dos excepciones con hueco real de datos, no solo de nombre, son: 1) 'HH Reales Acumuladas' y 'Metrado Ejecutado Acumulado' no llegan HOY al PR desglosados por partida (WBS) desde el RDT -- el Tareo del RDT registra horas por persona/dia, no por partida. 2) El IP (Indice de Productividad) se calcula en Indicadores pero el PR nunca lo recibe: falta la columna 'HH Reales Acumuladas' por partida en el PR para poder dividir y obtener el IP ahi tambien.