## 0. Diccionario
DICCIONARIO DE ENCABEZADOS
Columna 1 = encabezado completo tal como queda en este archivo (fuente de la verdad). Columna 2 = forma abreviada (lo que va fuera del parentesis) que se usa en DP, PR, RDT, OT, 3WLA y CS -- pensada para que despues, al crear tablas de base de datos con estos formatos, no haya conflicto de nombres.
Encabezado en Indicadores (completo) | Encabezado abreviado (DP / PR / RDT / OT / 3WLA / CS) | Observacion
Item | WBS | En Indicadores es un correlativo pedagogico (1,2,3...); en los formatos reales siempre es el codigo WBS (##.##).
Partida | Partida
Unid. | Unid.
Metrado | Metrado | Es el metrado contractual (linea base).
Precio Unit. ($/) | Precio Unit.
Metrado Planificado Acumulado (a la fecha) | Metrado Planificado Acumulado
Metrado Ejecutado Acumulado (real) | Metrado Ejecutado Acumulado
Costo Real Acumulado ($/) | Costo Real Acumulado
Rendimiento (HH/Und) | Rendimiento | Al abreviar se pierde la unidad (HH/Und). Sugerido si se quiere conservarla: 'Rendimiento HH/Und' en vez de solo 'Rendimiento'.
HH Reales Acumuladas | HH Reales Acumuladas
Monto contractual BAC ($/) | Monto contractual BAC | Es el mas largo de la lista. Alternativa mas corta si se prefiere maxima brevedad: 'BAC' (asi ya quedo la columna N de la hoja CS de Trazabilidad.xlsx).
PV ($/) (metr.plan. x P.U.) | PV
EV ($/) (metr.ejec. x P.U.) | EV
AC ($/) (Costo Real) | AC
CPI (EV/AC) | CPI
SPI (EV/PV) | SPI
% Avance Fisico (EV/BAC) | % Avance Fisico
HH Ganadas (metr.ejec. x Rendim.) | HH Ganadas
IP (HH Ganadas/HH Reales acumuladas) | IP

## 1. Teoria EVM
INDICADORES DE VALOR GANADO (EVM) + AVANCE FISICO
Que mide cada indicador, con que formula, y de donde sale el dato en la practica.
Indicador | Que responde / mide | Formula | De donde sale el dato
PV (Valor Planificado) | Cuanto deberia llevar avanzado, a costo de presupuesto, segun la fecha de corte. | PV = Metrado planificado acumulado x Precio unitario | Del cronograma / lookahead: que se planifico ejecutar hasta la fecha de corte.
EV (Valor Ganado) | Cuanto avance real se completo, valorizado a precio de presupuesto (no a costo real). | EV = Metrado ejecutado acumulado x Precio unitario | Del RDT validado por Oficina Tecnica -> PR (metrado_acumulado).
AC (Costo Real) | Cuanto costo realmente ese avance: mano de obra, equipos, materiales y subcontratos. | AC = suma de costos reales incurridos (HH+HM+materiales+subcontratos) | De los registros de costo real: PR (mano de obra/equipos) + Registro de costos por servicios (materiales/subcontratos).
BAC (Presupuesto Total) | Presupuesto total aprobado, a costo contractual (de la partida o del proyecto). | BAC = Metrado contractual x Precio unitario | Del presupuesto aprobado -> DP/PR (linea base).
CPI (Indice de Costo) | Eficiencia del gasto: por cada sol gastado, cuanto valor se genero. >1 bien, <1 mal. | CPI = EV / AC | Calculado (no se registra directo, sale de EV y AC ya obtenidos).
SPI (Indice de Cronograma) | Eficiencia del avance EN VALOR, no en dias. >1 adelantado, <1 atrasado. | SPI = EV / PV | Calculado. Para dias reales de atraso hace falta el cronograma CPM (3WLA).
EAC (Estimado a la Conclusion) | Proyeccion de costo final si el ritmo de gasto actual (CPI) se mantiene igual. | EAC = AC + (BAC - EV) / CPI | Calculado sobre AC, BAC, EV y CPI ya obtenidos.
VAC (Variacion a la Conclusion) | Utilidad o perdida proyectada respecto al presupuesto original. | VAC = BAC - EAC | Calculado sobre BAC y EAC ya obtenidos.
% Avance Fisico | Que % del proyecto esta realmente avanzado, ponderado por el costo de cada partida. | % Avance Fisico = EV / BAC | Calculado. NUNCA promediar el %s de metrado de cada partida (ver nota abajo).
Por que EV / BAC y no un promedio de metrados
EV ya es una suma ponderada por costo: EV = Sum(cantidad_ejecutada_i x precio_unitario_i) de cada partida. Cada partida pesa segun SU PROPIO costo, no segun su cantidad cruda. Una partida de 5000 m3 de movimiento de tierras barato no debe pesar lo mismo que 18 valvulas caras solo porque tiene mas unidades. Lo mismo aplica un nivel arriba, para el Dashboard de Portafolio: Avance fisico del portafolio = Sum(EV de cada proyecto) / Sum(BAC de cada proyecto) (pesa cada proyecto por su propio presupuesto -> un proyecto de S/ 10M pesa mas que uno de S/ 100K). Como leer CPI y SPI: CPI > 1 o SPI > 1 = bien (eficiente / adelantado). CPI < 1 o SPI < 1 = mal (se gasta de mas / esta atrasado). Ambos en 1.00 = exactamente segun lo planificado.
Ver hoja 2 (Datos Ficticios) y hoja 3 (Ejemplo - Calculo EVM) para un caso aplicado con formulas reales.

## 2. Datos Ficticios
CONSOLIDADO DE METRADOS - DATOS FICTICIOS
Ejemplo pedagogico. Cambia estos numeros y observa como se mueven los indicadores en la hoja 3.
Item | Partida | Unid. | Metrado | Precio Unit. ($/) | Metrado Planificado Acumulado (a la fecha) | Metrado Ejecutado Acumulado (real) | Costo Real Acumulado ($/) | Rendimiento (HH/Und) | HH Reales Acumuladas
1 | Movimiento de tierras | m3 | 5000 | 25 | 4000 | 3800 | 99500 | 0.12 | 480
2 | Encofrado y desencofrado de zapatas | m2 | 800 | 45 | 700 | 720 | 30000 | 0.8 | 540
3 | Vaciado de concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 350 | 380 | 280 | 260 | 105000 | 1.2 | 350
4 | Habilitacion y colocacion de acero de refuerzo | kg | 42000 | 5.2 | 36000 | 37500 | 190000 | 0.035 | 1250
5 | Tendido de tuberia HDPE 200mm | m | 1200 | 95 | 900 | 850 | 84000 | 0.25 | 230
6 | Instalacion y prueba de valvulas | und | 18 | 850 | 10 | 12 | 9600 | 4 | 45
Metrado Planificado Acumulado = lo que el cronograma/lookahead dice que ya deberia estar ejecutado a la fecha de corte. Metrado Ejecutado Acumulado = lo que el RDT reporta como realmente ejecutado (validado por Oficina Tecnica). Costo Real Acumulado = lo que de verdad costo ese avance (no siempre coincide con Metrado Ejecutado x Precio Unitario). Rendimiento Estandar (HH/Und) y HH Reales Acumuladas = insumos del IP (Indice de Productividad, ver hoja 3, ultimas 2 columnas).

## 3. Ejemplo - Calculo EVM
EJEMPLO APLICADO: CALCULO DE INDICADORES EVM
Todas las celdas de esta hoja son formulas que leen la hoja '2. Datos Ficticios'. Cambia un dato alla y todo se recalcula aqui.
Item | Partida | Monto contractual BAC ($/) | PV ($/) (metr.plan. x P.U.) | EV ($/) (metr.ejec. x P.U.) | AC ($/) (Costo Real) | CPI (EV/AC) | SPI (EV/PV) | % Avance Fisico (EV/BAC) | HH Ganadas (metr.ejec. x Rendim.) | IP (HH Ganadas/HH Reales acumuladas)
[11 empty] | Monto contractual BAC ($/) | PV ($/) (metr.plan. x P.U.) | EV ($/) (metr.ejec. x P.U.) | AC ($/) (Costo Real) | CPI (EV/AC) | SPI (EV/PV) | % Avance Fisico (EV/BAC) | HH Ganadas (metr.ejec. x Rendim.) | IP (HH Ganadas/HH Reales acumuladas)
| TOTAL PROYECTO | [9 empty] | Unid. | Metrado | Precio Unit. ($/) | Metrado Planificado Acumulado (a la fecha) | Metrado Ejecutado Acumulado (real) | Costo Real Acumulado ($/) | Rendimiento (HH/Und) | HH Reales Acumuladas
El CPI, SPI, % Avance Fisico e IP del proyecto se calculan sobre los TOTALES (fila de arriba), nunca promediando el CPI/SPI/%/IP de cada partida por separado.
RESUMEN - INDICADORES DEL PROYECTO
BAC (Presupuesto Total)
PV (Valor Planificado)
EV (Valor Ganado)
AC (Costo Real)
CPI (Indice de Costo)
SPI (Indice de Cronograma)
IP (Indice de Productividad)
EAC = AC + (BAC-EV)/CPI
VAC = BAC - EAC
% Avance Fisico = EV / BAC
LECTURA AUTOMATICA (se actualiza sola con los datos)