## RDO
Reporte diario de obra (RDO)
Marcobre
Contrato N.º |  | : | [5 empty] | Fecha de RDO |  |  |  | : | 2026-07-24 | [5 empty] | Semana02 | [12 empty] | Condiciones del clima
Contratista |  | : | PROMCOSER |  |  |  |  | RDO N.º |  |  |  | : | 12 | [18 empty] | T mín. |  | 12°
Ubicación |  | : | Marcona |  |  |  |  | Turno |  |  |  | : | Día | [18 empty] | T máx. |  | 25°
Fecha de Inicio |  | : | 2026-07-11 |  |  |  |  | Regimen |  |  |  | : | 6x1 | [18 empty] | Viento |  | 18Km/h
[32 empty] | Lluvia |  | --
Cuadrilla de Bancoductos Rampa Sur | [17 empty] | Cuadrilla de Banco ductos Rampa Norte
Mano de Obra | [10 empty] | Horas en stand by | [6 empty] | Mano de Obra | [13 empty] | Horas en stand by
Descripcion |  | Cant. |  | hh/día |  | hh ant. | hh act. |  | hh acum. |  | hh ant. |  | hh act. |  | hh acum. |  |  | Descripcion |  |  |  | Cant. |  | hh/día |  | hh ant. |  | hh act. |  | hh acum. |  | hh ant. |  | hh act. |  | hh acum.
Op. Línea amarilla |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Op. Mecánico / Eléctrico |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Operario Civil |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Oficial |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Ayudante |  | 3 |  | 10 |  | 0 | 30 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Vigia |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Cond. Camioneta |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Cond. Minivan |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Cond. Camión Baranda |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Sup. Operativo |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Sup. SSOMA |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Ingeniero calidad |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Total |  | 14 |  |  |  | 0 | 140 |  | 140 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | Total |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Descripción de las actividades mas relevantes del día
Actividades programadas (Partidas) | [16 empty] | Und. |  | Metrado |  | Prog. |  | Ejecutado |  |  | Acumulado |  |  | Por ejecutar |  |  | % Avance
[32 empty] | día |  |  | total
PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRAS, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS
Fabricación de bancoductos 0.20 x 0.20 x 1.00m | [16 empty] | Und. |  | 400 |  | 20 |  | 20 |  |  | 160 |  |  | 220 |  |  | 100% |  |  | 45%
-
Registro de interferencias
Atribuible a AESA | [17 empty] | Atribuible a PROMCOSER
Observaciones
Personal se encuentra realizando habilitación de materiales para encofrado en cantera. - 04 Personas para habilitado de encofrado (Limpieza y armado de encofrado) - 04 Personas para vaciado de concreto - 02 Operadores para habilitado de agregados para el concreto (Retroexcavadora y Minicargador)
Incidencias de seguridad
Puntos criticos
1. Riesgos identificados
2. Plan de acción
Actividades Contributivas / Adicionales
Reporte de Seguridad
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE SSOMA 📅 Fecha: 24/07/2026 🍃 1. Control de Alcohol y Drogas ✅ Se ejecutó la prueba de alcotest al 100 % del personal de PROMCOSER antes del inicio de la jornada laboral. 👷 Personal evaluado: 14 trabajadores. 🟢 Resultados: 14 resultados negativos (100 % de cumplimiento). 🎓 2. Charlas y Capacitaciones 🗣️ Buenos Días Mina Justa (BDMJ) 📚 Tema: Habilidad Vs. Suerte: Reflejos y Lesiones graves y fatales - Safestart. 🔍 3. Inspecciones y Verificaciones en Campo 🚧 Bancoductos (Fabricación) 💻 4. Actividades Administrativas 📄 Se realizaron levantamineto de observaciones de documentión de SSO del servicio.
Reporte de Calidad
| Fotografia N°01 | [16 empty] | Fotografia N°02
| Charla Diaria BD | [16 empty] | Vaciado de concreto
| Fotografía N°03 | [16 empty] | Fotografia N°04
| Desencofrado de bancoductos | [16 empty] | Alamacenamiento de bancoductos
| Fotografia N°05 | [16 empty] | Fotografia N°06
| Fotografia N°07 | [16 empty] | Fotografia N°08
| Fotografia N°09 | [16 empty] | Fotografia N°10
| Fotografia N°011 | [16 empty] | Fotografia N°012
| Fotografia N°012 | [16 empty] | Fotografia N°013
| Preparación de concreto turno noche | [16 empty] | Participación en la reunión de lideres
| Fotografia N°10 | [16 empty] | Fotografia N°11
| Liberacion de encofrado y acero para pedestal de postes- Almacén norte | [16 empty] | Inspeccion de montaje de estructuras metálicas - Almacén norte
| Fotografia N°12 | [16 empty] | Fotografia N°13
| Verificación de medidas de grouting | [16 empty] | Preparación de concreto turno noche
Reportado por: | [17 empty] | Revisado por:
Programación Diaria - 20/05/2026
[10 empty] | Jornada laboral |  |  |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30
[10 empty] | Horas laborales |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25
Planta de concreto y Almacén Principal
|  | Charla de inicio de Guardia | [11 empty] | 1 | 1
|  | Documentacion de inicio de obra | [13 empty] | 1
|  | Movilizacion herramientos y equipos | [14 empty] | 1
T. Adicional |  | Instalación de barandas metálicas | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Almacén Principal
|  | Acero estructural liviano | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Orden y Limpieza | [34 empty] | 1
[10 empty] | Jornada laboral |  |  |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30
[10 empty] | Horas laborales |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25
Oficinas
|  | Charla de inicio de Guardia | [11 empty] | 1
|  | Movilización de Personal | [12 empty] | 1 | 1
|  | Movilizacion herramientos y equipos | [12 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Documentos de inicio de obra | [14 empty] | 1
Estructura metálica de poza de aguas residuales
|  | Vaciado de concreto en cimentación para postes de luminarias | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Instalació de dados de concreto | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Orden y limpieza | [34 empty] | 1
[10 empty] | Jornada laboral |  |  |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30
[10 empty] | Horas laborales |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |  |  |  | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25
Almacén Norte
|  | Charla de inicio de Guardia | [11 empty] | 1
|  | Documentos de inicio de obra | [12 empty] | 1
|  | Movilizacion de Personal | [13 empty] | 1 | 1
|  | Movilizacion herramientos y equipos | [13 empty] | 1 | 1
Fosa de mantenimiento oficinas de contratistas - Rampa norte
|  | Habilitación de superficie de concreto | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Excavación para base de tanque de agua industrial | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Perfilado de base de losa de almacén norte | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Orden y limpieza | [34 empty] | 1
Histograma de Equipos 24/07/2026
[9 empty] | Jornada laboral |  |  |  | Jornada Laboral | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30
| Equipos |  |  |  |  | hh.ss | hh.aa |  | Actividad |  | Ubicación | Ubicación |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | HORAS ACUMULADAS POR EQUIPO
EQUIPOS | Retroexcavadora |  |  |  |  | 2.5 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5
| Minicargador |  |  |  |  | 1.5 |  |  | Acopio de material |  | Cantera Marcona | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1.5
[6 empty] | hh.ss | hh.aa
EQUIPOS MENORES | Vibroapisonar |  |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [31 empty] | 0
| Total |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Frecuencia de equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B46: LENOVO: De tenerse algun evento de seguridad

## PERSONAL OFFSITE
DETALLE DEL CALCULO DE H.H.T.: | [12 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SETIEMBRE
[13 empty] | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | VIE | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR
N° | EMPRESA | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | ESTATUS | CATEGORIA | CONDICION | F. INGRESO | SISTEMA DE TRABAJO | LUGAR DE TRABAJO | ESTATUS | GUARDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | PROMCOSER | 73261821 | ABRAN CASTRO LEON | OFICIAL | OFFSITE | EMPLEADO | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
2 | PROMCOSER | 60741098 | RONALD MARTIN ALVARADO AGREDA | AYUDANTE |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
3 | PROMCOSER | 75715613 | MOISES JUAN ALVAREZ CRESPO | OFICIAL |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
4 | PROMCOSER | 73095782 | SANDRO LUIS BARDALES TRUJILLO | OFICIAL CIVIL |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
5 | PROMCOSER | 76891111 | JOSHUA MANUEL HUMBERTO FARIAS ULFE | OFICIAL |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
6 | PROMCOSER | 74562849 | JOSE ALFREDO COTRINA ALTAMIRANO | AYUDANTE |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
7 | PROMCOSER | 43141186 | RICHARD FELIX GARRIAZO OSCO | OPERARIO |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
8 | PROMCOSER | 71831041 | PORFIRIO JOSE ROMUCHO HUAMAN | OPERARIO |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
9 | PROMCOSER | 21520749 | BRAULIO HUAMAN DIAZ | SUPERVISOR OPERATIVO |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
10 | PROMCOSER | 48380481 | HECTOR GALVEZ RAVINES | OPERADOR |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
11 | PROMCOSER | 76068227 | ZOILA JEAN PACAYA | SUPERVISOR SSOMA |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
12 | PROMCOSER | 47665722 | CIRO ALEXANDER CALACHIHUA HUAYCHAY | CONDUCTOR |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
13 | PROMCOSER | 41531893 | PEREZ CONTRERA VICTOR RAUL | INGENIERO DE CALIDAD |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
14 | PROMCOSER | 70521512 | CAYO GUTIERREZ JUAN WILFREDO | OPERARIO CIVIL |  |  | ACTIVO |  | 6X1 | MARCONA | bar: JULIO SÁB; JULIO LUN to JULIO SÁB; JULIO VIE
* Esta información sera validada por contratos de PROMCOSER con el personal offsite

## Distribución de terceros (hidden)
Código: XXX
Versión: 01
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Vigente: 30-01-20
[5 empty] | GUARDIA DE LIBRES: |  |  | B
AREA | DESCRIPCIÓN | GUARDIA "A" | GUARDIA "B" | GUARDIA "C" | Real | Pendiente | Observación | Comentario | Habilitado 100% | Tipo | 20 |  | Número
GERENCIA | Gerente de General |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | EM
| Gerente de operaciones |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | EM
SSMA | JEFE SSOMA |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | EM
| SUPERVISOR SSOMA | [6 empty] | Libres | Sí | EM
ADMINISTRACION | Administradora |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | EM
INGENIERÍA | Responsable de Ingenieria |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | EM
COSTOS Y PRESUPUESTO | Jefe de Costos y Presupuesto |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | EM
OFICINA TECNICA | Jefe de Oficina Técnica |  |  |  | 1 |  |  | Libres | Sí | EM
OPERACIONES | Supervisor de Operativo |  |  |  | 1 |  | - | Proyecto | Sí | EM
| Operario Civil |  |  |  | 1 |  |  | Libres | Sí | OB
| Operario Mecánico/ Eléctrico |  |  |  | 1 |  |  | Libres | Sí | OB
| Oficial |  |  |  | 1 |  |  | Libres | Sí | OB
| Ayudantes |  |  |  | 1 |  |  | Libres | Sí | OB
| Vígia |  |  |  | 1 |  |  | Libres | Sí | OB
Equipos Livianos | Conductor de camioneta |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | OB
| Conductor de minivan |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | OB
| Camión baranda |  |  |  | 1 |  | - | Proyecto | Sí | OB
Equipos Pesados | Operador Retroexcavadora |  |  |  | 1 |  | - | Proyecto | Sí | OB
| Operador Minicargador |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | OB
CALIDAD | Ingeniero de Calidad |  |  |  | 1 |  | - | Libres | Sí | EM
| ÁREA | GUARDIA A | GUARDIA B | GUARDIA C
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS Y POR GUARDIA | GERENCIA DE PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0
| SSOMA | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0
| INGENIERIA | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTOS Y PRESUPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0
| OFICINA TECNICA | 0 | 0 | 0 | 0
| OPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0
| EQUIPO CAMIONETA/CAMION/ MINIVAN | 0 | 0 | 0 | 0
| EQUIPO RETROEXCAVADORA | 0 | 0 | 0 | 0
| EQUIPO MINICARGADOR | 0 | 0 | 0 | 0
| CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
| Integral | Empleados | 9
|  | Obreros | 10
|  | Total | 19 | [8 empty] | 1
|  |  | Libres |  |  |  | 17
|  |  | Proyecto |  |  |  | 3 | 20
|  |  | Marcona |  |  |  | 0
|  |  | DM |  |  |  | 0
|  |  | Cese |  |  |  | 0
20
|  |  | HABILITADO 100% |  |  |  | 20 | Sí
|  |  | EN PROCESO |  |  |  | 0 | En proceso
|  |  | NUEVO |  |  |  | 0 | NUEVO
20

## 01. Oficinas (hidden)
Item | Descripción | Und. | Cant. Contractual | Cant. | Precio (U$)
01 | Oficinas y talleres
01.01 | Obras preliminares
01.01.01 | Trazado y replanteo.
01.01.01.01 | Trazo y replanteo de planta de concreto | m² | 450 | 8633.36 | 2.15
01.01.01.02 | Trazo y replanteo durante la ejecución de la obra - Personal de apoyo | mes |  | 3 | 3082.29
01.01.02 | Movilización y desmovilización de equipos y materiales
01.01.02.01 | Movilización | glb | 4 | 4 | 1840
01.01.02.02 | Desmovilización | glb | 1 | 1 | 1840
01.01.03 | Almacén para herramientas y trabajadores
01.01.03.01 | Almacén para herramientas y trabajadores | glb | 1 | 1 | 4000
01.02 | Movimiento de tierras
01.02.01 | Mejoramiento de terreno de plataformas de talleres
01.02.01.01 | Excavación de terreno (e= 0.35 m) | m³ | 346.5 | 0
01.02.01.02 | Material de préstamo (e= 0.20 m) | m³ | 227.7 | 0 | 50
01.02.01.03 | Relleno y compactado con material de préstamo | m³ | 198 | 0 | 22
01.02.02 | Excavación para cimentación de contenedores
01.02.02.01 | Excavación para dados de concreto manual (e = 0.15m) | m³ | 2.35 | 0 | 17
01.02.03 | Excavación para fosa de mantenimiento h=1.60 m l=9.60m a= 2.00m
01.02.03.01 | Excavación manual (h = 1.60 m) | m³ | 34.56 | 0 | 17
01.02.03.02 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h > 1.50 m. y < 2.40 | m³ |  | 141.29 | 28.93
01.02.03.03 | Relleno compactado con material propio | m³ |  | 56.05 | 36.66
01.02.03.04 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 115.06 | 26
01.02.04 | Excavación para cimentación de postes de luz
01.02.04.01 | Excavación para dados de concreto manual (h = 0.80 m) | m³ | 1.92 | 0 | 17
01.02.05 | Eliminación de material excedente
01.02.05.01 | Eliminación de material excedente | m³ | 385.33 | 0 | 20
01.02.06 | Conformación de áreas de acceso de circulación peatonal (ancho=1.50 m)
01.02.06.01 | Conformación de áreas de acceso de circulación peatonal (ancho=1.50 m)
01.02.06.01.01 | Agregado pétreo para la conformación de acceso peatonales (e= 0.20 m) | m³ | 95.58 | 224.85 | 60
01.02.06.01.02 | Agregado petreo zona de residuos solidos (e= 0.20 m) | m³ |  | 2.29 | 60
01.02.06.01.03 | Señalización de la zona de circulación peatonal | glb | 1 | 0 | 4600
01.02.06.01.04 | Señalización de seguridad y ambientes | glb | 1 | 0 | 3800
01.02.06.02 | Señalización - Cambio por incremento del alcance
01.02.06.02.01 | Señalización de la zona de circulación peatonal | glb |  | 1 | 5600
01.02.06.02.02 | Señalización de seguridad y ambientes | glb |  | 1 | 4800
01.02.07 | Movimiento de tierras de obra adicionales
01.02.07.01 | Excavaciones menore de 1.00 m.
01.02.07.01.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.00 m. | m3 |  | 88.59 | 23.19
01.02.07.01.02 | Relleno con material propio tamizado manual | m3 |  | 18.2 | 51.33
01.02.07.01.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 95.03 | 26
01.02.07.02 | Excavaciones mayores a 1.00 y menore de 1.50 m.
01.02.07.02.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.50 m. | m3 |  | 456.25 | 24.8
01.02.07.02.02 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 380.13 | 36.66
01.02.07.02.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 102.76 | 26
01.02.07.03 | Cuneta de drenaje oficinas contratistas
01.02.07.03.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.00 m. | m3 |  | 10.84 | 23.19
01.02.07.03.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 14.64 | 26
01.02.07.04 | Poza de sedimentación
01.02.07.04.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h > 1.50 m. y < 2.40 | m³ |  | 74.57 | 28.93
01.02.07.04.02 | Relleno compactado con material propio | m³ |  | 34.59 | 36.66
01.02.07.04.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 53.96 | 26
01.02.07.05 | Poza de aguas residuales y caja de lodos
01.02.07.05.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h > 1.50 m. y < 2.40 | m3 |  | 270.94 | 28.93
01.02.07.05.02 | Relleno con material propio tamizado manual | m3 |  | 134.8 | 51.33
01.02.07.05.03 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 12.1 | 36.66
01.02.07.05.04 | Relleno compactado con material de prestamo | m3 |  | 9.42 | 54.97
01.02.07.05.05 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 167.45 | 26
01.03 | Obras de concreto armado
01.03.01 | Dados de concreto armado para contenedores
01.03.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 6.27 |  | 299.5
01.03.01.02 | Encofrado y desencofrado | m² | 62.72 | 0 | 48.5
01.03.01.03 | Dados de concreto prefabricado 0.40x0.40x0.40 | und |  | 86 | 116.46
01.03.01.04 | Dados de concreto prefabricado 0.40x0.60x0.40 | und |  | 24 | 135.77
01.03.02 | Dados de concreto armado para contenedores para terceros (04 unidades)
01.03.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 1.54 | 0 | 299.5
01.03.02.02 | Encofrado y desencofrado | m² | 15.36 | 0 | 48.5
01.03.02.03 | Dados de concreto prefabricado 0.40x0.40x0.40 | und |  | 16 | 116.46
01.03.02.04 | Dados de concreto prefabricado 0.40x0.60x0.40 | und |  | 8 | 135.77
01.03.03 | Losa de concreto para galpón de inspección de equipos
01.03.03.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m³ |  | 8.14 | 205.92
01.03.03.02 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 150 | 0 | 299.5
01.03.03.03 | Concreto fc = 30 Mpa (Cimentaciones) | m³ |  | 77.24 | 329.61
01.03.03.04 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 137.77 | 313.76
01.03.03.05 | Concreto fc = 30 Mpa (pedestales) | m³ |  | 3.17 | 340.88
01.03.03.06 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 7981.03 | 4.75
01.03.03.07 | Encofrado y desencofrado (Vigas de cimentación) | m² |  | 204.8 | 58.27
01.03.03.08 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² | 32 | 22 | 48.5
01.03.03.09 | Encofrado y desencofrado (Pedestales) | m² |  | 31.68 | 64.49
01.03.03.10 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² | 750 | 0 | 10
01.03.03.11 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 784.56 | 15.36
01.03.03.12 | Juntas de contracción | m | 210 | 210.45 | 15.5
01.03.03.13 | Juntas de dilatación de 3/4" | m |  | 120.89 | 21.55
01.03.03.14 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 3/4" | und |  | 72 | 40.14
01.03.03.15 | Pernos de anclaje de 3/4" | und | 24 | 0 | 48.5
01.03.04 | Almacen de neumaticos y plataforma de lavado
01.03.04.01 | Partidas contractuales
01.03.04.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 48 | 0 | 299.5
01.03.04.01.02 | Encofrado y desencofrado | m² | 15.4 | 0 | 48.5
01.03.04.01.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² | 240 | 0 | 10
01.03.04.01.04 | Juntas de contracción | m | 108 | 0 | 15.5
01.03.04.02 | Almacen de neumaticos
01.03.04.02.01 | Concreto fc = 10 Mpa | m³ |  | 1.36 | 205.92
01.03.04.02.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Cimentaciones) | m³ |  | 11.68 | 329.61
01.03.04.02.03 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 37.93 | 313.76
01.03.04.02.04 | Concreto fc = 30 Mpa (pedestales) | m³ |  | 1.41 | 340.88
01.03.04.02.05 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 2105.58 | 4.75
01.03.04.02.06 | Encofrado y desencofrado (Vigas de cimentación) | m² |  | 51.2 | 58.27
01.03.04.02.07 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 10.79 | 48.5
01.03.04.02.08 | Encofrado y desencofrado (Pedestales) | m² |  | 14.08 | 64.49
01.03.04.02.09 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 193.63 | 15.36
01.03.04.02.10 | Juntas de contracción | m |  | 38.94 | 15.5
01.03.04.02.11 | Juntas de dilatación de 3/4" | m |  | 8 | 21.55
01.03.04.02.12 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 3/4" | und |  | 32 | 40.14
01.03.04.03 | Plataforma de lavado
01.03.04.03.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ |  | 0 | 299.5
01.03.04.03.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 25.2 | 313.76
01.03.04.03.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 812.07 | 4.75
01.03.04.03.04 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 8.92 | 48.5
01.03.04.03.05 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 0 | 10
01.03.04.03.06 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 112.99 | 15.36
01.03.04.03.07 | Juntas de contracción | m |  | 22.3 | 15.5
01.03.05 | Fosa de mantenimiento oficinas de contratistas - Rampa norte
01.03.05.01 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ | 13 | 0 | 299.5
01.03.05.02 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ | 7.2 | 0 | 299.5
01.03.05.03 | Concreto fc = 10 Mpa | m³ |  | 3.36 | 205.92
01.03.05.04 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 7.45 | 313.76
01.03.05.05 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 15.26 | 338.36
01.03.05.06 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 1840 | 2246.47 | 4.75
01.03.05.07 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² | 66 | 0 | 48.5
01.03.05.08 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 172.62 | 58.27
01.03.05.09 | Suministro e instalación de rieles de seguridad | m | 36 | 0 | 180
01.03.05.10 | Escalera metálica fosa de mantenimiento | und | 2 |  | 300
01.03.05.11 | Escalera metálica fosa de mantenimiento | und |  | 2 | 496.07
01.03.05.12 | Rejilla metálica del canal de concreto 0.20 | m |  | 18.6 | 380.54
01.03.05.13 | Rejilla metálica del canal de concreto 0.40 | m |  | 0.8 | 471.49
01.03.06 | Poza de sedimentación oficinas de contratistas - Rampa norte
01.03.06.01 | Concreto fc = 20 Mpa | m³ | 5.64 | 0 | 279.5
01.03.06.02 | Concreto fc = 10 Mpa | m³ |  | 1.51 | 205.92
01.03.06.03 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 4.32 | 313.76
01.03.06.04 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 6.76 | 338.36
01.03.06.05 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² | 28.2 | 0 | 48.5
01.03.06.06 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 60.3 | 58.27
01.03.06.07 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 464 | 736.86 | 4.75
01.03.06.08 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 120.72 | 15.36
01.03.06.09 | Mortero de reparación Sika Rep 500 | pto |  | 25 | 69.99
01.03.06.10 | Solaqueo interior de muros con CHEMAWELD 5 mm. | m² |  | 31.87 | 24.66
01.03.06.11 | Pintura impermeabilizante exterior CHEMA BITUMEN | m² |  | 26.37 | 22.71
01.03.07 | Cuneta de drenaje oficinas contratistas - Rampa norte
01.03.07.01 | Concreto fc = 20 Mpa | m³ | 8.4 | 0 | 279.5
01.03.07.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Cunetas y obras menores) | m³ |  | 5.22 | 363.56
01.03.07.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 490.56 | 290.24 | 4.75
01.03.07.04 | Encofrado y desencofrado de obras menores | m² |  | 108.22 | 62.06
01.03.07.05 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 20.15 | 21.55
01.03.07.06 | Parrilla Grating 0.40 m. | m | 60 | 0 | 80
01.03.07.07 | Parrilla Grating 0.50 m. | m |  | 40.38 | 238.67
01.03.08 | Cimentación de postes de iluminación peatonal 0.4x0.4x0.80
01.03.08.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 1.92 | 0 | 299.5
01.03.09 | Cimentación de tanque elevado
01.03.09.01 | Concreto fc = 20 Mpa | m³ | 1.15 | 0 | 279.5
01.03.09.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 28.63 | 0 | 4.75
01.03.10 | Cisterna de 20 m³
01.03.10.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 9 | 0 | 299.5
01.03.10.02 | Tapas de concreto | und | 10 | 0 | 160
01.03.10.03 | Encofrado y desencofrado | m² | 28.8 | 0 | 48.5
01.03.10.04 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 295.81 | 0 | 4.75
01.03.11 | Adicionales por cambios de ingeniería y ampliación del alcance
01.03.11.01 | Tanque cisterna rampa norte
01.03.11.01.01 | Tanque cisterna
01.03.11.01.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 5.45 | 313.76
01.03.11.01.01.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 3.92 | 48.5
01.03.11.01.01.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 170.42 | 4.75
01.03.11.01.01.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 21.76 | 15.36
01.03.11.01.01.05 | Geotextil no tejido de 340 g/m² | m² |  | 56.65 | 9.43
01.03.11.01.01.06 | Geomenbrana de 1.0 mm. | m² |  | 56.65 | 8.66
01.03.11.01.01.07 | Cordón de soldadura de HDPE de 5 mm. | m |  | 9.28 | 5.18
01.03.11.01.01.08 | Polylock tipo E de 4" | m |  | 9.8 | 32.26
01.03.11.01.02 | Cuarto de bombas cisterna
01.03.11.01.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 0.68 | 313.76
01.03.11.01.02.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 2.1 | 48.5
01.03.11.01.02.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 3.01 | 15.36
01.03.11.02 | Tanque cisterna rampa sur
01.03.11.02.01 | Tanque cisterna
01.03.11.02.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 7.51 | 313.76
01.03.11.02.01.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 4.47 | 48.5
01.03.11.02.01.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 188.25 | 4.75
01.03.11.02.01.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 31.2 | 15.36
01.03.11.02.01.05 | Geotextil no tejido de 340 g/m² | m² |  | 63.03 | 9.43
01.03.11.02.01.06 | Geomenbrana de 1.0 mm. | m² |  | 63.03 | 8.66
01.03.11.02.01.07 | Cordón de soldadura de HDPE de 5 mm. | m |  | 9.25 | 5.18
01.03.11.02.01.08 | Polylock tipo E de 4" | m |  | 11.18 | 32.26
01.03.11.02.02 | Cuarto de bombas cisterna
01.03.11.02.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 0.68 | 313.76
01.03.11.02.02.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 2.1 | 48.5
01.03.11.02.02.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 3.06 | 15.36
01.03.11.03 | Generador eléctrico
01.03.11.03.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losa) | m³ |  | 3.89 | 313.76
01.03.11.03.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 125.69 | 4.75
01.03.11.03.03 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 3.2 | 48.5
01.03.11.03.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 15 | 15.36
01.03.11.03.05 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 1/2" | und |  | 28 | 35.93
01.03.11.04 | Poza de aguas residuales
01.03.11.04.01 | Obras civiles
01.03.11.04.01.01 | Geotextil no tejido de 340 g/m² | m2 |  | 261.37 | 9.43
01.03.11.04.01.02 | Geomenbrana de 1.0 mm. | m2 |  | 261.37 | 8.66
01.03.11.04.01.03 | Cordón de soldadura de HDPE de 5 mm. | m |  | 50.17 | 5.18
01.03.11.04.02 | Obras de concreto
01.03.11.04.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (prefabricados) | m³ |  | 5.42 | 339.48
01.03.11.04.02.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 327.38 | 4.75
01.03.11.04.02.03 | Encofrado y desencofrado de obras menores | m² |  | 61.9 | 62.06
01.03.11.04.02.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 6.48 | 15.36
01.03.11.04.02.05 | Pintura impermeabilizante exterior CHEMA BITUMEN | m² |  | 36.72 | 22.71
01.03.11.04.02.06 | Transporte de caja de lodos | und |  | 2 | 462.55
01.03.11.04.02.07 | Montaje de caja de lodos 1.5x1.5x2.10 | und |  | 2 | 411.71
01.03.11.05 | Comedor oficinas y talleres
01.03.11.05.01 | Losa de concreto para descarga de alimentos
01.03.11.05.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 1.05 | 313.76
01.03.11.05.01.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 2.67 | 48.5
01.03.11.05.01.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 4.9 | 15.36
01.03.11.05.01.04 | Juntas de contracción | m |  | 2 | 15.5
01.03.11.05.02 | Losa de concreto para ingreso al comedor
01.03.11.05.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 8.01 | 313.76
01.03.11.05.02.02 | Encofrado y desencofrado | m² |  | 12.43 | 48.5
01.03.11.05.02.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 44.29 | 15.36
01.03.11.05.02.04 | Juntas de contracción | m |  | 7.26 | 15.5
01.03.11.05.02.05 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 4.84 | 21.55
01.03.11.06 | Trampas de grasas
01.03.11.06.01 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m3 |  | 1.54 | 338.36
01.03.11.06.02 | Concreto fc = 30 Mpa (prefabricados) | m3 |  | 0.19 | 339.48
01.03.11.06.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 133.59 | 3.15
01.03.11.06.04 | Acero estructural liviano ASTM A36 | kg |  | 78.05 | 10.89
01.03.11.06.05 | Encofrado y desencofrado (prefabricados) | m2 |  | 23.8 | 51.19
01.03.11.06.06 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 13.14 | 15.36
01.03.11.06.07 | Pintura impermeabilizante exterior CHEMA BITUMEN | m2 |  | 7.6 | 22.71
01.03.11.06.08 | Tuberia de desagüe de PVC-SAP 4" en trampa de grasa | m |  | 1.5 | 29.28
01.03.11.07 | Cimentación de grua estática
01.03.11.07.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m3 |  | 0.11 | 205.92
01.03.11.07.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Cimentaciones) | m3 |  | 1.58 | 329.61
01.03.11.07.03 | Concreto fc = 30 Mpa (pedestales) | m3 |  | 0.24 | 340.88
01.03.11.07.04 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 77.21 | 3.15
01.03.11.07.05 | Encofrado y desencofrado (Pedestales) | m2 |  | 1.76 | 64.49
01.03.11.07.06 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 1.92 | 15.36
01.03.11.07.07 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 1.6 | 21.55
01.03.11.07.08 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 3/4" | und |  | 8 | 40.14
01.04 | Suministro de contenedores
01.04.01 | Contenedores
01.04.01.01 | Contenedores de 20' | und | 9 | 9 | 6480
01.04.01.02 | Contenedores de 20' | und |  | 4 | 6480
01.04.01.03 | Contenedores de 40' | und | 10 | 10 | 10560
01.04.01.04 | Estantería vestuarios | und | 3 | 3 | 1200
01.04.01.05 | Estantería almacén | und | 6 | 6 | 2000
01.04.01.06 | Módulo de sala de reunión | und | 1 | 1 | 6360
01.04.01.07 | Implementación comedora + sistema alerta de incendio + kitchenette | und | 1 | 1 | 9960
01.04.01.08 | Movilización de contenedores | glb | 19 | 19 | 1840
01.04.01.09 | Montaje e instalación de contenedores | glb | 19 | 19 | 1200
01.04.02 | Contenedores para terceros
01.04.02.01 | Contenedores de 40' | glb | 4 | 4 | 10560
01.04.02.02 | Movilización de contenedores | glb | 4 | 4 | 1840
01.04.02.03 | Montaje e instalación de contenedores | glb | 1 | 1 | 5500
01.04.03 | Sitstema de puesta a tierra
01.04.03.01 | Suministro e instalación de sistema de pozo a tierra en contendores de oficinas | glb | 1 | 0 | 16400
01.04.03.02 | Suministro e instalación de sistema de pozo a tierra en contenedores y estructura metálica en talleres | glb | 1 | 0 | 12200
01.04.03.03 | Suministro e instalación de sistema de pozo a tierra en contenedores de terceros | glb | 1 | 0 | 9600
01.04.04 | Comedor de oficina
01.04.04.01 | Habilitación estructural de contenedores
01.04.04.01.01 | Contenedores de 40' | und |  | 5 | 10560
01.04.04.01.02 | Contenedores de 20' | und |  | 1 | 6480
01.04.04.01.03 | Contenedores de 10' | und |  | 2 | 4830
01.04.04.01.04 | Habilitacion estructural de comedor | glb |  | 1 | 34000
01.04.04.02 | Habilitación y montaje de instalaciones
01.04.04.02.01 | Instalaciones sanitirias internas | glb |  | 1 | 12000
01.04.04.02.02 | Instalaciones de tuberia SCI | glb |  | 1 | 8000
01.04.04.03 | Equipamiento
01.04.04.03.01 | Lavamanos externo | glb |  | 1 | 5650
01.04.04.03.02 | Lava botas externo | glb |  | 1 | 3240
01.04.04.03.03 | Soporte de cascos | glb |  | 1 | 2580
01.04.04.03.04 | Montaje del equipamiento | glb |  | 1 | 1800
01.04.04.04 | Movilización
01.04.04.04.01 | Movilización de contenedores | glb |  | 7 | 1840
01.04.04.04.02 | Montaje e instalacion de contenedores | glb |  | 1 | 19500
01.05 | Estructrura metálica
01.05.01 | Cubierta metálica para almacen y oficinas H = 4.00 m.
01.05.01.01 | Estructura metálica de 12x15 m. (zona de llantas) | m² | 750 | 0 | 185
01.05.01.02 | Habilitacion de Sala de Reuniones + Almacén + Taller de mecánica | und | 1 | 0 | 12800
01.05.02 | Generador eléctrico rampa norte
01.05.02.01 | Movimiento de tierras
01.05.02.01.01 | Movimiento de tierras para poste de cerco perimétrico de 0.40x0.40x0.80 | und |  | 6 | 12.76
01.05.02.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 0.91 | 26
01.05.02.02 | Obras de comcreto armado
01.05.02.02.01 | Cimentación de poste para cerco perimetrico 0.40x0.40x0.80 - Caso 01 | und |  | 6 | 438.63
01.05.02.03 | Estructrura metálica
01.05.02.03.01 | Poste para cerco perimetrico con panel de malla olimpica h: 3.00 m. | und |  | 6 | 281.37
01.05.02.03.02 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 34.38 | 57.28
01.05.02.03.03 | Puerta 2 hojas de malla olimpica | und |  | 1 | 1515.04
01.05.03 | Estructura metálica generador rampa sur
01.05.03.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 327.75 | 15.43
01.05.03.02 | Mortero de nivelación cementicio | l |  | 28.45 | 16.32
01.05.03.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 15 | 28.56
01.05.03.04 | Pernos de anclaje de 1/2"x200 mm con resina epóxica | und |  | 28 | 43.96
01.05.03.05 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 31.75 | 57.28
01.05.03.06 | Puerta 2 hojas de malla olimpica | und |  | 1 | 1515.04
01.05.04 | Galpón de inspección de químicos
01.05.04.01 | Nave principal
01.05.04.01.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 15291.16 | 15.43
01.05.04.01.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 1529.12 | 8.95
01.05.04.01.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 750 | 28.56
01.05.04.01.04 | Cumbrera de TR-4 | m |  | 25 | 24.59
01.05.04.01.05 | Cerramiento de TR-4 | m² |  | 455.38 | 27.08
01.05.04.01.06 | Flashing de TR-4 | m |  | 88 | 28.58
01.05.04.01.07 | Mortero de nivelación | lt |  | 73.15 | 16.32
01.05.04.02 | Divisiones de malla electrosoldada
01.05.04.02.01 | Malla electrosoldada 90° 4"x2" | m² |  | 83.52 | 346.5
01.05.04.02.02 | Poste para malla electrosoldada | und |  | 15 | 208.4
01.05.04.02.03 | Puerta corrediza de malla electrosoldada (Sin Sistema de automatización) | und |  | 4 | 6410.28
01.05.04.02.04 | Puerta corrediza de TR 4 - (Sin Sistema de automatización) | und |  | 4 | 6681.95
01.05.05 | Zonas de llanas
01.05.05.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 4498 | 15.43
01.05.05.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 449.8 | 8.95
01.05.05.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 180 | 28.56
01.05.05.04 | Cerramiento de TR-4 | m² |  | 171.6 | 27.08
01.05.05.05 | Flashing de TR-4 | m |  | 89.24 | 28.58
01.05.05.06 | Mortero de nivelación | lt |  | 32.51 | 16.32
01.05.06 | Estructura metálica cerco perimétrico
01.05.06.01 | Movimiento de tierras
01.05.06.01.01 | Movimiento de tierras para poste de cerco perimétrico de 0.40x0.40x0.80 | und |  | 113 | 12.76
01.05.06.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 17.09 | 26
01.05.06.02 | Obras de comcreto armado
01.05.06.02.01 | Cimentación de poste para cerco perimetrico 0.40x0.40x0.80 - Caso 01 | und |  | 113 | 438.63
01.05.06.03 | Estructrura metálica
01.05.06.03.01 | Poste para cerco perimetrico con panel de malla olimpica h: 3.00 m. | und |  | 113 | 281.37
01.05.06.03.02 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 770 | 57.28
01.05.07 | Estructura metálica de pozas de aguas residuales
01.05.07.01 | Movimiento de tierras
01.05.07.01.01 | Movimiento de tierras para poste de cerco perimétrico de 0.40x0.40x0.80 | und |  | 20 | 12.76
01.05.07.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 3.02 | 26
01.05.07.02 | Obras de comcreto armado
01.05.07.02.01 | Cimentación de poste para cerco perimetrico 0.40x0.40x0.80 - Caso 01 | und |  | 20 | 438.63
01.05.07.03 | Estructrura metálica
01.05.07.03.01 | Poste para cerco perimetrico con panel de malla olimpica h: 3.00 m. | und |  | 20 | 281.37
01.05.07.03.02 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 130.63 | 57.28
01.05.07.03.03 | Puerta 2 hojas de malla olimpica | und |  | 1 | 1515.04
01.05.08 | Pergolas
01.05.08.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 638.08 | 15.43
01.05.08.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 63.81 | 8.95
01.05.08.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 60.71 | 28.56
01.05.08.04 | Flashing de TR-4 | m |  | 52.44 | 28.58
01.05.08.05 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 1/2" | und |  | 24 | 35.93
01.05.08.06 | Mortero de nivelación | lt |  | 13.72 | 16.32
01.05.09 | Techo de sombra
01.05.09.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 699.97 | 15.43
01.05.09.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 69.99 | 8.95
01.05.09.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 40.8 | 28.56
01.05.09.04 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 1/2" | und |  | 32 | 35.93
01.05.09.05 | Mortero de nivelación | lt |  | 18.29 | 16.32
01.06 | Suministro e instalación de sistemas eléctricos
01.06.01 | Trazo y replanteó
01.06.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones eléctricas | m | 220 | 3498.03 | 2.15
01.06.02 | Movimiento de tierras
01.06.02.01 | Excavación manual de zanja p/tuberías | m³ | 39.6 | 0 | 44.37
01.06.02.02 | Excavación manual para pozo a tierra | m³ | 8.4 | 0 | 44.37
01.06.02.03 | Cama de apoyo e=0.10 m | m³ | 13.2 | 0 | 37.3
01.06.02.04 | Relleno con material propio | m³ | 41.76 | 0 | 37.95
01.06.02.05 | Acarreo de material excedente hasta 30 m. | m³ | 6.24 | 0 | 26
01.06.02.06 | Eliminación de material excedente | m³ | 6.24 | 0 | 26
01.06.03 | Man Hole 1000x1000x12000mm
01.06.03.01 | Fabricación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 14 | 1700.16
01.06.03.02 | Transporte de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 14 | 325.04
01.06.03.03 | Excavación P/Man hole 80% Equipo 20% Manual | m3 |  | 64.57 | 24.8
01.06.03.04 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 36.35 | 36.66
01.06.03.05 | Drenaje de 3" incluye grava | und |  | 14 | 42.43
01.06.03.06 | Instalación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 14 | 3284.62
01.06.03.07 | Conexionado a barra de cobre en man hole | und |  | 14 | 66.36
01.06.03.08 | Eliminación de material excedente | m3 |  | 38.1 | 26
01.06.04 | Duct Bank de tierra compactada
01.06.04.01 | Duct Bank de tierra compactada
01.06.04.01.01 | Excavación P/Duck Bank y zanjas 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 128.25 | 23.19
01.06.04.01.02 | Cama de apoyo con material de prestamo | m³ |  | 14.25 | 79.77
01.06.04.01.03 | Relleno de material propio tamizado | m³ |  | 114 | 51.33
01.06.04.01.04 | Tubería de PVC 2" SCH 40 | m |  | 855 | 8.63
01.06.04.01.05 | Tubería de PVC 4" SCH 40 | m |  | 570 | 23.1
01.06.04.01.06 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 285 | 3.07
01.06.04.01.07 | Eliminación de material excedente | m3 |  | 19.24 | 26
01.06.04.02 | Conexión a tierra de conduit IMC de 3"
01.06.04.02.01 | Salida de banco de ductos de 3" | pto |  | 7 | 133.67
01.06.04.03 | Conexión a tierra de conduit IMC de 2"
01.06.04.03.01 | Salida de banco de ductos de 2" | pto |  | 7 | 61.38
01.06.04.04 | Conexión de tablero de distribución a tableros interiores
01.06.04.04.01 | Tubería conduit IMC de 1-1/2" Inc. Accesorios | m |  | 168.75 | 119.56
01.06.04.04.02 | Enchufe industrial tipo Mennekes | und |  | 25 | 51.66
01.06.05 | Acometidas a tableros generale
01.06.05.01 | Tubería conduit IMC de 4" (NO incluye accesorios, ni soportes) | m |  | 6.8 | 214.81
01.06.05.02 | Curva conduit IMC de 4" | und |  | 6 | 181.87
01.06.05.03 | Cable XLPE 1-4x300 mm² | m |  | 12 | 532.25
01.06.06 | Conexión de tablero de distribución a tableros interiores
01.06.06.01 | Suministro e instalación de tubería PVC | m | 200 | 0 | 12.5
01.06.06.02 | Suministro e instalación de cable | m | 450 | 0 | 7.28
01.06.07 | Bandejas eléctricas
01.06.07.01 | Soporte de bandeja de cables
01.06.07.01.01 | Trabajos preliminares
01.06.07.01.01.01 | Trazo y replanteo para lineas de IIEE | m |  | 64 | 2.15
01.06.07.01.02 | Movimiento de tierras
01.06.07.01.02.01 | Excavación manual en terreno plataformado h < 1.0 | m³ |  | 2.05 | 40.07
01.06.07.01.02.02 | Acarreo de material excedente Dmáx 30 | m³ |  | 2.76 | 26.08
01.06.07.01.02.03 | Perfilado y compactación de fondo de cimentación | m² |  | 10.24 | 2.31
01.06.07.01.02.04 | Eliminación de material excedente carguio manual | m³ |  | 2.76 | 26
01.06.07.01.03 | Obras de concreto armado
01.06.07.01.03.01 | Fabricación de bloques de concreto de 0.4x0.4x0.4
01.06.07.01.03.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa (prefabricados) | m³ |  | 3.09 | 339.48
01.06.07.01.03.01.02 | Encontrado y desencobrado | m² |  | 36.56 | 51.19
01.06.07.01.03.02 | Montaje de bloques de concreto de 0.4x0.4x0.4
01.06.07.01.03.02.01 | Transporte de dados de concreto Pmáx 320 kg/und | und |  | 3.09 | 23.56
01.06.07.01.03.02.02 | Montaje de dados prefabricados | und |  | 3.09 | 39.55
01.06.07.02 | Bandeja portacable
01.06.07.02.01 | Instalación de bandeja metálica portacable (Sin suministro de bandeja y accesorios) | m |  | 64 | 34.06
01.06.08 | Canalizaciones
01.06.08.01 | Tubería conduit IMC de 2" Inc. Accesorios | m |  | 57.25 | 123
01.06.08.02 | Tubería conduit IMC de 3/4" Inc. Accesorios | m |  | 679.83 | 82.8
01.06.08.03 | Cajas de paso de 200x200x100 Nema - 4X | m |  | 4 | 467.1
01.06.09 | Cables eléctricos y de control
01.06.09.01 | Cables eléctricos
01.06.09.01.01 | Cable XLPE 1-4x120 mm² + 1x70 mm² (T) | m |  | 45.07 | 151.09
01.06.09.01.02 | Cable XLPE 1-4x25 mm² + 1x25 mm² (T) | m |  | 45.26 | 61.22
01.06.09.01.03 | Cable XLPE 1-4x10 mm² + 1x10 mm² (T) | m |  | 35.26 | 30.12
01.06.09.01.04 | Cable XLPE 1-4x6 mm² + 1x6 mm² (T) | m |  | 145.58 | 21.8
01.06.09.01.05 | Cable XLPE 1-2x6 mm² + 1x6 mm² (T) | m |  | 228.32 | 15.75
01.06.09.01.06 | Cable de cobre desnudo 70 mm2 en duck bank | m |  | 325 | 18.99
01.06.09.02 | Cables de de circuitos de potencia e iluminación
01.06.09.02.01 | Cable N2XOH 1-2x2.5mm² + 1x2.5 mm² (T) | m |  | 279.45 | 8.72
01.06.09.02.02 | Cable N2XOH 1-2x4mm² + 1x4 mm² (T) | m |  | 124.79 | 11.61
01.06.10 | Tablero de distribución
01.06.10.01 | Suministro e instalación de tablero TD-1 de 4cktos | und | 2 | 0 | 1500
01.06.10.02 | Suministro e instalación de tablero TD-2 de 4cktos | und | 4 | 0 | 1125
01.06.10.03 | TD-G1 Oficinas | und |  | 1 | 11607.7
01.06.10.04 | TD-G2 Oficinas | und |  | 1 | 9377.69
01.06.10.05 | TD-G1 Talleres | und |  | 1 | 11607.77
01.06.10.06 | TD-G2 Talleres | und |  | 1 | 9377.77
01.06.10.07 | TD-1 Oficinas | und |  | 1 | 9034.42
01.06.10.08 | TD-2 Oficinas | und |  | 1 | 5139.14
01.06.10.09 | TD-3 Oficinas | und |  | 1 | 5060.66
01.06.10.10 | TD-1 Talleres | und |  | 1 | 8839.83
01.06.10.11 | TD-2 Talleres | und |  | 1 | 5095.14
01.06.10.12 | TD-3 Talleres | und |  | 1 | 5060.66
01.06.10.13 | TD-4 Talleres | und |  | 1 | 4709.77
01.06.10.14 | Base de concreto f'c= 100kg/cm2 para apoyo de tablero de distribución | und | 6 | 0 | 169.17
01.06.10.15 | Bases para tableros
01.06.10.15.01 | Bases de concreto armado para tableros
01.06.10.15.01.01 | Concreto fc = 20 Mpa (Cunetas y obras menores) | m3 |  | 0.96 | 363.56
01.06.10.15.01.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 26.38 | 4.75
01.06.10.15.01.03 | Encofrado y desencofrado (losas) | m2 |  | 1.84 | 49.76
01.06.10.15.01.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 4.72 | 15.36
01.06.10.15.02 | Bases de concreto simple para tableros
01.06.10.15.02.01 | Concreto fc = 20 Mpa (Cunetas y obras menores) | m3 |  | 0.69 | 363.56
01.06.10.15.02.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m2 |  | 2.8 | 49.76
01.06.10.15.02.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 3.43 | 15.36
01.06.11 | Trasnformador seco 440/220 v.
01.06.11.01 | Suministro e instalación de transformador seco 75 kva 440/220v completo | und |  | 2 | 8015.41
01.06.12 | Cableado electrico para sala de reuniones
01.06.12.01 | Suministro e instalación de cable para tomacorrientes | m | 450 | 0 | 4.44
01.06.12.02 | Puntos de toma corriente | und | 30 | 0 | 134
01.06.12.03 | Suministro e instalación de cable para iluminación | m | 530 | 0 | 4.29
01.06.12.04 | Puntos de iluminación | und | 42 | 0 | 149
01.06.12.05 | Puntos de iluminación para fosa de mantenimiento | und | 4 | 0 | 150
01.06.12.06 | Suministro e instalación de transformador seco de 25 kva | und | 1 | 0 | 8600
01.06.13 | Iluminación para fosa de mantenimiento
01.06.13.02 | Puntos de iluminación para fosa de mantenimiento IP 68 | und |  | 6 | 238.67
01.06.14 | Iluminación exterior
01.06.14.01 | Iluminación exterior - contractual
01.06.14.01.01 | Suministro e instalación de luminaria solar integrada + postes de 4.5 m | und | 15 | 0 | 1500
01.06.14.02 | Movimiento de tierras
01.06.14.02.01 | Excavación P/Postes, fosa 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 28.35 | 28.93
01.06.14.02.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 38.27 | 26
01.06.14.03 | Poste para iluminación
01.06.14.03.01 | Poste de concreto armado centrifugado de 9 m | und |  | 35 | 703.05
01.06.14.03.02 | Concreto fc = 20 Mpa (Postes) | und |  | 28.35 | 277.01
01.06.14.03.03 | Abrazadseras para pastoral simples | und |  | 29 | 19.99
01.06.14.03.04 | Abrazadseras para pastoral dobles | und |  | 6 | 26.78
01.06.14.04 | Poste para iluminación
01.06.14.04.01 | Luminaria solar de 20,000 lúmenes. | und |  | 42 | 1085.01
01.06.14.04.02 | Reflectores solares | und |  | 54 | 250.65
01.06.14.05 | Iluminación interior
01.06.14.05.01 | Luminaría suspendida con 2 lamparas de 44 W | und |  | 42 | 200.43
01.06.14.05.02 | Luminara de emergencia de 2x22 W | und |  | 16 | 236.99
01.06.15 | Sistema de puesta a tierra (Incluye nuevo alcance y cambios de ingeniería)
01.06.15.01 | Malla a tierra
01.06.15.01.01 | Conductor de CU desnudo 4/0 AWG - Red superficial | m |  | 828.44 | 25.57
01.06.15.01.02 | Conductor de CU desnudo 2/0 AWG - Red superficial | m |  | 496.18 | 14.16
01.06.15.01.03 | Excavación manual para malla a tierra h < 0.70 | m3 |  | 395.37 | 40.07
01.06.15.01.04 | Relleno preparado con bentonita al 0.05% | m3 |  | 169.44 | 221.65
01.06.15.01.05 | Relleno con material propio tamizado manual | m3 |  | 225.92 | 51.33
01.06.15.01.06 | Cemento conductivo (300 mm x 50 mm) | m |  | 1129.62 | 80.41
01.06.15.01.07 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 1129.62 | 3.07
01.06.15.01.08 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 4/0 AWG | und |  | 29 | 91.1
01.06.15.01.09 | Punto de soldadura tipo XA 4/0 - 4/0 AWG | und |  | 2 | 196.8
01.06.15.01.10 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 2/0 AWG | und |  | 165 | 73.56
01.06.15.01.11 | Pozo a tierra con cememento conductivo de 3/4" x 2.40 m. | und |  | 20 | 1487.62
01.06.15.01.12 | Eliminación de material excedente | m3 |  | 395.37 | 26
01.06.15.02 | Putos de aterramiento
01.06.15.02.01 | Punto de aterramiento de postes con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 34 | 33.84
01.06.15.02.02 | Punto de aterramiento de cerco perimétrico con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 23 | 43.35
01.06.15.02.03 | Punto de aterramiento de contenedores | pto |  | 59 | 36.18
01.06.15.02.04 | Punto de aterramiento de estructuras | pto |  | 26 | 43.48
01.06.15.02.05 | Punto de aterramiento de generadores | pto |  | 4 | 93.93
01.06.15.02.06 | Punto de aterramiento de tableros | pto |  | 8 | 53.35
01.07 | Instalaciones sanitarias
01.07.01 | Instalación de tanque elevado
01.07.01.01 | Estructura metálica | glb | 3 | 0 | 4117.1
01.07.01.02 | Taque de 2500 l | und | 3 | 0 | 1200
01.07.01.03 | Instalación del sistema de bombeo | m | 1 | 0 | 2400
01.07.02 | Movimiento de tierras
01.07.02.01 | Excavación de zanjas
01.07.02.01.01 | Excavación para suministro e instalación de tubería de agua potable | m³ | 38.55 | 0 | 8.33
01.07.02.01.02 | Excavación manual para suministro e instalación de tubería de desagüé | m³ | 45.23 | 0 | 6.75
01.07.02.02 | Cama de apoyo e=0.10 m
01.07.02.02.01 | Tubería de agua potable (e=0.10 m) | m³ | 6.43 | 0 | 44.16
01.07.02.02.02 | Tubería de desagüé (e=0.10m) | m³ | 8.38 | 0 | 44.16
01.07.02.03 | Relleno con material propio
01.07.02.03.01 | Tubería de agua potable | m³ | 32.12 | 0 | 33
01.07.02.03.02 | Tubería de desagüé | m³ | 36.85 | 0 | 33
01.07.02.03.03 | Eliminación de material excedente | m³ | 14.81 | 0 | 28.64
01.07.03 | Suministro e isntalación de tuberías
01.07.03.01 | Suministro e instalación de tuberías de agua potable | m | 133.65 | 0 | 20.34
01.07.03.02 | Suministro e instalación de tuberías de desagüe | m | 176.55 | 0 | 22.5
01.07.03.03 | Conexión e instalación del biodigestor | und | 1 | 0 | 6500
01.07.04 | Suministro de sistema de contención de fosas de mantenimiento
01.07.04.01 | Rejillas metálicas para drenaje y cuneta. | m | 18 | 0 | 320
01.07.04.02 | Trampa de grasas y aceites | und | 2 | 0 | 2500
01.07.05 | Adicionales por cambios de ingeniería y alcance del proyecto
01.07.05.01 | Suministro e instalacion del sistema hidronemático
01.07.05.01.01 | Tanque hidroneumático vertical de 300 lt | und |  | 1 | 1337.13
01.07.05.01.02 | Tanque hidroneumático vertical de 500 lt | und |  | 1 | 1832.78
01.07.05.01.03 | Montaje de manifold para sistema de bombeo | und |  | 2 | 1973.07
01.07.05.01.04 | Bomba centrifugas de 1.5 hp | und |  | 2 | 946.41
01.07.05.01.05 | Bomba centrifugas de 3.0 hp | und |  | 2 | 1270.69
01.07.05.02 | Suministro e instalacion de tanques de 10000 lt
01.07.05.02.01 | Suministro de tanques de 10,000 Lt | und |  | 5 | 5180.15
01.07.05.02.02 | Instalacion de tanques de 10,000 Lt para agua filtrada | und |  | 5 | 2146.57
01.07.05.02.03 | Montaje de manifold de 3" para tanque de 10,000 lt | und |  | 2 | 1017.7
01.07.05.02.04 | Fabricación de manifold de 3" para tanque de 10,000 lt | und |  | 1 | 1929.41
01.07.05.02.05 | Fabricación de manifold de 3" para tanque de 10,000 lt - Oficinas | und |  | 1 | 4418.73
01.07.05.03 | Red agua industrial
01.07.05.03.01 | Movimiento de tierras
01.07.05.03.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones sanitarias | m |  | 175.14 | 2.15
01.07.05.03.01.02 | Excavación manual en terreno plataformado h < 1.0 | m3 |  | 70.79 | 40.07
01.07.05.03.01.03 | Acarreo de material excedente Dmáx 30 | m3 |  | 18.92 | 26.08
01.07.05.03.01.04 | Cama de apoyo con material de prestamo | m3 |  | 14.01 | 79.77
01.07.05.03.01.05 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 56.78 | 36.66
01.07.05.03.01.06 | Perfilado y compactación de zanjas | m2 |  | 140.11 | 2.31
01.07.05.03.01.07 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 18.92 | 26
01.07.05.03.02 | Tuberias de la red de agua
01.07.05.03.02.01 | Tuberia de HDPE 1-1/4" SDR 11 | m |  | 41.56 | 44.46
01.07.05.03.02.02 | Tuberia de HDPE 1" SDR 11 | m |  | 137.71 | 16.79
01.07.05.03.02.03 | Tuberia de PVC C/10 C/R de 1/2" | m |  | 2.9 | 57.04
01.07.05.03.03 | Salidas de tuberia de PVC de 1"
01.07.05.03.03.01 | Salidas de tuberia de PVC de 1" | und |  | 5 | 102.75
01.07.05.03.04 | Salidas de tuberia de PVC de 1/2"
01.07.05.03.04.01 | Salidas de tuberia de PVC de 1/2" | pto |  | 4 | 72.34
01.07.05.03.05 | Válvulas de agua industrial
01.07.05.03.05.01 | Válvulas compuerta de 1" | und |  | 5 | 85.56
01.07.05.03.05.02 | Válvulas compuerta de 1/2" | und |  | 4 | 76.95
01.07.05.04 | Red de desagüe
01.07.05.04.01 | Movimiento de tierras
01.07.05.04.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones sanitarias | m |  | 158 | 2.15
01.07.05.04.01.02 | Excavación manual en terreno plataformado h < 1.0 | m3 |  | 104.32 | 40.07
01.07.05.04.01.03 | Acarreo de material excedente Dmáx 30 | m3 |  | 64.34 | 26.08
01.07.05.04.01.04 | Cama de apoyo con material de prestamo | m3 |  | 42.68 | 79.77
01.07.05.04.01.05 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 56.66 | 36.66
01.07.05.04.01.06 | Perfilado y compactación de zanjas | m2 |  | 39.19 | 2.31
01.07.05.04.01.07 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 64.34 | 26
01.07.05.04.02 | Tuberia de PVC
01.07.05.04.02.01 | Tuberia de desagüe de PVC-SAP 2" | m |  | 12.54 | 13.26
01.07.05.04.02.02 | Tuberia de desagüe de PVC-SAP 4" | m |  | 136.07 | 24.68
01.07.05.04.02.03 | Casing para protección de 2 HDPE lisa | m |  | 4.1 | 12.09
01.07.05.04.02.04 | Casing para protección de 4 HDPE corrugado | m |  | 0.6 | 14.48
01.07.05.04.02.05 | Casing para protección de 6 HDPE corrugado | m |  | 15.81 | 22.61
01.07.05.04.03 | Cajas de registro
01.07.05.04.03.01 | Cajas de registro 300x600 con tapa de concreto 3 Cuerpos | und |  | 2 | 127.42
01.07.05.04.03.02 | Cajas de registro 450x600 con tapa de concreto 3 Cuerpos | und |  | 8 | 161.99
01.07.05.04.04 | Salidas de desagüe de 2"
01.07.05.04.04.01 | Salidas de desagüe de 2" | pto |  | 6 | 41.56
01.07.05.04.04.02 | Salidas de desagüe de 4" | pto |  | 6 | 58.03
01.07.05.05 | Tratamiento de agua residual
01.07.05.05.01 | Tanques del sistema de tratamiento de aguas residuales
01.07.05.05.01.01 | Suministro de tanques de 10,000 Lt | und |  | 1 | 5180.15
01.07.05.05.01.02 | Instalación de tanques de 10,000 Lt de agua residual | und |  | 1 | 767.01
01.07.05.05.01.03 | Biodigestor de 7000 lt | und |  | 2 | 4609.82
01.07.05.05.02 | Instalaciones sanitarias
01.07.05.05.02.01 | Tuberia de desagüe de PVC-SAP 4" | m |  | 9.22 | 24.68
01.07.05.05.02.02 | Tuberia de desagüe de PVC-SAP 3" | m |  | 13.47 | 20.1
01.07.05.06 | Linea de aire comprimido
01.07.05.06.01 | Linea de aire comprimido | m |  | 0 | 0
01.07.05.06.02 | Puntos de salida de aire | pto |  | 0
01.07.05.07 | Sistema de bombeo de poza de sedimentación
01.07.05.07.01 | Bomba sumergible de 1.0 hp - Oficinas y talleres | und |  | 1 | 1992.42
01.08 | Equipapiento para el sistema de detección y alamarma de incendios
01.08.01 | Suministro e instalación del sistema de supresión contra incendios
01.08.01.01 | Extintores portatiles de CO2 en oficnas de 6 Kg | und | 10 | 0 | 23.68
01.08.01.02 | Extintores portatiles de CO2 en talleres de 6 Kg | und | 20 | 0 | 23.68
01.08.02 | Cambio de capacidad por estandar
01.08.02.01 | Extintores portatiles de CO2 de 9 kg con soporte metálico | und |  | 30 | 755.27
01.09 | Punch list y entrega final
01.09.01 | Puesta en marcha y entrega final - Contractual
01.09.01.01 | Pruebas funcionales de todos los sistemas (eléctricos, sanitarios, drenaje, etc.). | glb | 1 | 1 | 250
01.09.01.02 | Inspecciones de seguridad y cumplimiento normativo. | glb | 1 | 1 | 250
01.09.01.03 | Levantamiento de observaciones. | glb | 1 | 0 | 250
01.09.01.04 | Entregas de obra al cliente. | glb | 1 | 0 | 250
01.09.02 | Adicionales por cambios de ingeniería y alcance del proyecto
01.09.02.01 | Levantamiento de observaciones. | glb |  | 1 | 1500
01.09.02.02 | Entrega dossier de calidad. | glb |  | 1 | 1500
01.10 | Arquitectura
01.10.01 | Caseta de vigilancia | und |  | 2 | 3500
01.10.02 | Cabina para cuarto de bombas | und |  | 2 | 3500
01.10.03 | Grass sintetico | m2 |  | 442.5 | 25.72
01.10.04 | Bolardos de acero de 6" | und |  | 19 | 712.18
01.10.05 | Contenedores de residuos solidos | und |  | 12 | 195.75
01.10.06 | Muros New Jersey de polietileno | und |  | 37 | 101.4
01.10.07 | Bancas de acero con madera | und |  | 14 | 382.48
Costo directo

## 02. Planta de concreto (hidden)
Item | Descripción | Und. | Cant. Contractual | Cant. | Precio (U$) | Total Base
02 | Planta de concreto |  |  |  |  | 241930.3078
02.01 | Obras preliminares |  |  |  |  | 8349
02.01.01 | Trazado y replanteo. |  |  |  |  | 989
02.01.01.01 | Trazo y replanteo de planta de concreto | m² | 460 | 1274.78 | 2.15 | 989
02.01.01.02 | Personal de apoyo para el trazo y replanteo durante el proceso | mes |  | 3 | 3082.29 | 0
02.01.02 | Movilización y desmovilización de equipos y materiales |  |  |  |  | 7360
02.01.02.01 | Movilización | glb | 3 | 3 | 1840 | 5520
02.01.02.02 | Desmovilización | glb | 1 | 1 | 1840 | 1840
02.02 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 21163.0978
02.02.01 | Mejoramiento de terreno de plataformas de planta de concreto |  |  |  |  | 5692.2
02.02.01.01 | Excavación de terreno (e= 0.35 m) | m³ | 179 | 0 |  | 0
02.02.01.02 | Material de préstamo (e= 0.20 m) | m³ | 82.34 | 0 | 50 | 4117
02.02.01.03 | Relleno y compactado con material de préstamo | m³ | 71.6 | 0 | 22 | 1575.2
02.02.02 | Excavación para cimentación de contenedores |  |  |  |  | 7610.8978
02.02.02.01 | Excavación para dados de concreto manual (e = 0.15m) | m³ | 0.192 | 0 | 17 | 3.264
02.02.02.02 | Excavación para poza de sedimentación | m³ | 36.72 | 0 | 17 | 624.24
02.02.02.03 | Excavación para cuneta de drenaje | m³ | 11.25 | 0 | 17 | 191.25
02.02.02.04 | Eliminación de material excedente | m³ | 261.2363 | 0 | 26 | 6792.1438
02.02.03 | Excavaciones por adicionales y cambios de ingeniería |  |  |  |  | 0
02.02.03.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.00 m. | m³ |  | 51.09 | 23.19 | 0
02.02.03.02 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h > 1.50 m. y < 2.40 | m³ |  | 74.57 | 28.93 | 0
02.02.03.03 | Excavación para cuneta de drenaje | m³ |  | 9.9 | 23.19 | 0
02.02.03.04 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 104.59 | 26 | 0
02.02.04 | Rellenos por adicionales y cambios de ingeniería |  |  |  |  | 0
02.02.04.01 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 58.07 | 36.66 | 0
02.02.04.02 | Relleno compactado con material de prestamo | m3 |  | 49.63 | 54.97 | 0
02.02.05 | Conformación de áreas de acceso de circulación peatonal (ancho=1.50 m) |  |  |  |  | 7860
02.02.05.01 | Conformación de áreas de acceso de circulación peatonal (ancho=1.50 m) |  |  |  |  | 7860
02.02.05.01.01 | Agregado pétreo para la conformación de acceso peatonales (e= 0.20 m) | m³ | 21 | 9.61 | 60 | 1260
02.02.05.01.02 | Señalización de la zona de circulación peatonal | glb | 1 | 0 | 2800 | 2800
02.02.05.01.03 | Señalización de seguridad y ambientes | glb | 1 | 0 | 3800 | 3800
02.02.05.02 | Señalización - Cambio por incremento del alcance |  |  |  |  | 0
02.02.05.02.01 | Señalización de la zona de circulación peatonal | glb |  | 1 | 3800 | 0
02.02.05.02.02 | Señalización de seguridad y ambientes | glb |  | 1 | 4800 | 0
02.03 | Obras de comcreto armado |  |  |  |  | 82336.8268
02.03.01 | Base de la planta de concreto y cabina de control - Rampa sur |  |  |  |  | 19148
02.03.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 35 | 0 | 299.5 | 10482.5
02.03.01.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 24.5 | 313.76 | 0
02.03.01.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 1366.71 | 4.75 | 0
02.03.01.04 | Encofrado y desencofrado | m² | 23 | 12.6 | 48.5 | 1115.5
02.03.01.05 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 108.99 | 15.36 | 0
02.03.01.06 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² | 500 | 0 | 10 | 5000
02.03.01.07 | Juntas de contracción | m | 100 | 36.95 | 15.5 | 1550
02.03.01.08 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 9.35 | 21.55 | 0
02.03.01.09 | Pernos de anclaje de 3/4" | und | 100 | 0 | 10 | 1000
02.03.02 | Cisterna de 50 m³ |  |  |  |  | 14040.6125
02.03.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 18.5 | 0 | 299.5 | 5540.75
02.03.02.02 | Tapa de concreto | und | 21 | 0 | 160 | 3360
02.03.02.03 | Encofrado y desencofrado | m² | 50 | 0 | 48.5 | 2425
02.03.02.04 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 571.55 | 0 | 4.75 | 2714.8625
02.03.03 | Base para equipos de la planta de concreto reforzado con fibra |  |  |  |  | 9292.9143
02.03.03.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 24 | 0 | 299.5 | 7188
02.03.03.02 | Encofrado y desencofrado | m² | 15.7714 | 0 | 48.5 | 764.9143
02.03.03.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² | 70 | 0 | 10 | 700
02.03.03.04 | Pernos de anclaje de 3/4" | und | 64 | 0 | 10 | 640
02.03.04 | Rampa de planta de concreto - Rampa sur |  |  |  |  | 8652.15
02.03.04.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m³ |  | 1.46 | 205.92 | 0
02.03.04.02 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 14.6 | 0 | 299.5 | 4372.7
02.03.04.03 | Concreto fc = 30 Mpa (Cimentaciones) | m³ |  | 8.75 | 329.61 | 0
02.03.04.04 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 7.5 | 313.76 | 0
02.03.04.05 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 11.1 | 338.36 | 0
02.03.04.06 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 451.6737 | 1136.99 | 4.75 | 2145.45
02.03.04.07 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² | 44 | 0.56 | 48.5 | 2134
02.03.04.08 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 112.67 | 58.27 | 0
02.03.04.09 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 50.03 | 15.36 | 0
02.03.04.10 | Juntas de contracción | m |  | 7.4 | 15.5 | 0
02.03.04.11 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 13.52 | 21.55 | 0
02.03.05 | Almacen de planta de concreto - Rampa sur |  |  |  |  | 17152.8
02.03.05.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m³ |  | 0.99 | 205.92 | 0
02.03.05.02 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 43.2 | 0 | 299.5 | 12938.4
02.03.05.03 | Concreto fc = 30 Mpa (Cimentaciones) | m³ |  | 8.56 | 329.61 | 0
02.03.05.04 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 25.88 | 313.76 | 0
02.03.05.05 | Concreto fc = 30 Mpa (pedestales) | m³ |  | 0.96 | 340.88 | 0
02.03.05.06 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 1016.27 | 4.75 | 0
02.03.05.07 | Encofrado y desencofrado (Vigas de cimentación) | m² |  | 37.06 | 58.27 | 0
02.03.05.08 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² | 14.4 | 9.08 | 48.5 | 698.4
02.03.05.09 | Encofrado y desencofrado (Pedestales) | m² |  | 9.6 | 64.49 | 0
02.03.05.10 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² | 216 | 0 | 10 | 2160
02.03.05.11 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 132.49 | 15.36 | 0
02.03.05.12 | Pernos de anclaje de 3/4" | und | 24 | 0 | 10 | 240
02.03.05.13 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 3/4" | und |  | 48 | 40.14 | 0
02.03.05.14 | Juntas de contracción | m | 72 | 42.53 | 15.5 | 1116
02.03.05.15 | Juntas de dilatación | m |  | 20.06 | 21.55 | 0
02.03.06 | Dados de concreto para contenedores |  |  |  |  | 779.14
02.03.06.01 | Concreto fc = 20 Mpa (Prefabricados) | m³ | 2.56 | 0 | 299.5 | 766.72
02.03.06.02 | Encofrado y desencofrado | m² | 0.25608 | 0 | 48.5 | 12.42
02.03.06.03 | Dados de concreto prefabricado 0.40x0.40x0.40 | und |  | 8 | 116.46 | 0
02.03.07 | Poza de sedimentación de concreto armado + m de contención de grasas |  |  |  |  | 5148.08
02.03.07.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m³ |  | 1.51 | 205.92 | 0
02.03.07.02 | Concreto fc = 20 Mpa | m³ | 5.64 | 0 | 279.5 | 1576.38
02.03.07.03 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 4.52 | 313.76 | 0
02.03.07.04 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 4.13 | 338.36 | 0
02.03.07.05 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 464 | 753.09 | 4.75 | 2204
02.03.07.06 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² | 28.2 | 0 | 48.5 | 1367.7
02.03.07.07 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 65.03 | 58.27 | 0
02.03.07.08 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 58.35 | 15.36 | 0
02.03.07.09 | Mortero de reparación Sika Rep 500 | pto |  | 60 | 69.99 | 0
02.03.07.10 | Solaqueo interior de muros con CHEMAWELD 5 mm. | m² |  | 31.15 | 24.66 | 0
02.03.07.11 | Pintura impermeabilizante exterior CHEMA BITUMEN | m² |  | 26.17 | 22.71 | 0
02.03.08 | Cunetas de drenaje - Rampa sur |  |  |  |  | 8123.13
02.03.08.01 | Concreto fc = 20 Mpa | m³ | 6.3 | 0 | 279.5 | 1760.85
02.03.08.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Cunetas y obras menores) | m³ |  | 4.75 | 363.56 | 0
02.03.08.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg | 367.92 | 293.64 | 4.75 | 1747.62
02.03.08.04 | Encofrado y desencofrado de obras menores | m² |  | 93.79 | 62.06 | 0
02.03.08.05 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 18.6 | 21.55 | 0
02.03.08.06 | Parrilla Grating 0.40 m. | m | 55 | 36.3 | 80 | 4400
02.03.08.07 | Cimentación de postes de iluminación peatonal 0.4x0.4x0.80 | und | 0.76801 | 0 | 279.5 | 214.66
02.03.09 | Adicional por cambio de ingenieria y ampliación del alcance |  |  |  |  | 0
02.03.09.01 | Lavadero - Rampa sur |  |  |  |  | 0
02.03.09.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 9.47 | 313.76 | 0
02.03.09.01.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 332.86 | 4.75 | 0
02.03.09.01.03 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 5.56 | 48.5 | 0
02.03.09.01.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 39 | 15.36 | 0
02.03.09.01.05 | Juntas de contracción | m |  | 7.8 | 15.5 | 0 | revisar
02.03.09.02 | Base de tanque cisterma - Rampa sur |  |  |  |  | 0
02.03.09.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 4.45 | 313.76 | 0
02.03.09.02.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 3.4 | 48.5 | 0
02.03.09.02.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 256.89 | 4.75 | 0
02.03.09.02.04 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 3.4 | 338.36 | 0
02.03.09.02.05 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 32.4 | 58.27 | 0
02.03.09.02.06 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 32.9 | 15.36 | 0
02.03.09.03 | Cuarto de bombas - Rampa sur |  |  |  |  | 0
02.03.09.03.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 0.7 | 313.76 | 0
02.03.09.03.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 1.44 | 48.5 | 0
02.03.09.03.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 3.24 | 15.36 | 0
02.03.09.04 | Poza de probetas de laboratorio - Rampa sur |  |  |  |  | 0
02.03.09.04.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 0.74 | 313.76 | 0
02.03.09.04.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 1.53 | 48.5 | 0
02.03.09.04.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 74.65 | 4.75 | 0
02.03.09.04.04 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 3.4 | 338.36 | 0
02.03.09.04.05 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 7.48 | 58.27 | 0
02.03.09.04.06 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 10.88 | 15.36 | 0
02.03.09.04.07 | Mortero de reparación Sika Rep 500 | pto |  | 6 | 69.99 | 0
02.03.09.04.08 | Solaqueo interior de muros | m² |  | 3.4 | 24.66 | 0
02.03.09.04.09 | Pintura impermeabilizante exterior CHEMA BITUMEN | m² |  | 4.8 | 22.71 | 0
02.03.09.05 | Almacen de agregados - Rampa sur |  |  |  |  | 0
02.03.09.05.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 34.7 | 313.76 | 0
02.03.09.05.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 1166.83 | 4.75 | 0
02.03.09.05.03 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 19.99 | 48.5 | 0
02.03.09.05.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 158.91 | 15.36 | 0
02.03.09.05.05 | Juntas de contracción | m |  | 120.9 | 15.5 | 0
02.03.09.06 | Generador eléctrico |  |  |  |  | 0
02.03.09.06.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losa) | m³ |  | 3.89 | 313.76 | 0
02.03.09.06.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 125.69 | 4.75 | 0
02.03.09.06.03 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 3.2 | 48.5 | 0
02.03.09.06.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 15 | 15.36 | 0
02.03.09.06.05 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 1/2" | und |  | 28 | 35.93 | 0
02.04 | Estructrura metálica |  |  |  |  | 44292
02.04.01 | Cubierta metálica para almacen planta de concreto H = 4.00 m. |  |  |  |  | 44292
02.04.01.01 | Estructura metálica de 12x18.60 m. | m² | 223.2 | 0 | 185 | 41292
02.04.01.02 | Habilitación de almacén de repuestos | glb | 1 | 0 | 1500 | 1500
02.04.01.03 | Habilitación de taller | glb | 1 | 0 | 1500 | 1500
02.04.02 | Adicional por cambio de ingenieria y ampliación del alcance |  |  |  |  | 0
02.04.02.01 | Estructura metálica para almacen de planta de concreto |  |  |  |  | 0
02.04.02.01.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 3049 | 15.43 | 0
02.04.02.01.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 304.9 | 8.95 | 0
02.04.02.01.03 | Mortero de nivelación cementicio | l |  | 24.38 | 16.32 | 0
02.04.02.01.04 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 126.75 | 28.56 | 0
02.04.02.01.05 | Cerramiento de TR-4 | m² |  | 217.17 | 27.08 | 0
02.04.02.01.06 | Flashing de TR-4 | m |  | 58.6 | 28.58 | 0
02.04.02.01.07 | Canaleta TR-4 | m |  | 13 | 42.24 | 0
02.04.02.01.08 | Montante de 3" para agua de lluvía h: 7.00 m. | und |  | 2 | 197.38 | 0
02.04.02.02 | Estructura metálica cerco perimétrico |  |  |  |  | 0
02.04.02.02.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
02.04.02.02.01.01 | Movimiento de tierras para poste de cerco perimétrico de 0.40x0.40x0.80 | und |  | 22 | 12.76 | 0
02.04.02.02.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 3.86 | 26 | 0
02.04.02.02.02 | Obras de comcreto armado |  |  |  |  | 0
02.04.02.02.02.01 | Cimentación de poste para cerco perimetrico 0.40x0.40x0.80 - Caso 01 | und |  | 22 | 438.63 | 0
02.04.02.02.03 | Estructrura metálica |  |  |  |  | 0
02.04.02.02.03.01 | Poste para cerco perimetrico con panel de malla olimpica h: 3.00 m. | und |  | 22 | 281.37 | 0
02.04.02.02.03.02 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 137.5 | 57.28 | 0
02.04.02.03 | Estructura metálica generador |  |  |  |  | 0
02.04.02.03.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 327.75 | 15.43 | 0
02.04.02.03.02 | Mortero de nivelación cementicio | l |  | 28.45 | 16.32 | 0
02.04.02.03.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 15 | 28.56 | 0
02.04.02.03.04 | Pernos de anclaje de 1/2"x200 mm con resina epóxica | und |  | 28 | 43.96 | 0
02.04.02.03.05 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 31.75 | 57.28 | 0
02.04.02.03.06 | Puerta 2 hojas de malla olimpica | und |  | 1 | 1515.04 | 0
02.05 | Suministro de contenedores |  |  |  |  | 25501.2
02.05.01 | Contenedores |  |  |  |  | 25501.2
02.05.01.01 | Contenedores de 20' | und | 2 | 2 | 6480 | 12960
02.05.01.02 | Estantería | und | 1 | 2 | 1200 | 1200
02.05.01.03 | Movilización de contenedores | glb | 1 | 1 | 1840 | 1840
02.05.01.04 | Montaje e instalación de contenedores | glb | 1 | 1 | 1500 | 1500
02.05.01.05 | Suministro e instalación de sistema de pozo a tierra en contenedores y estructura metálica de la planta de concreto | glb | 1 | 1 | 8001.2 | 8001.2
02.05.02 | Requerimiento adicional |  |  |  |  | 0
02.05.02.01 | Habilitación de de contenedor para laboratorio | und |  | 1 | 4550 | 0
02.06 | Suministro e instalación de sistemas eléctricos |  |  |  |  | 23959.0032
02.06.01 | Trazo y replanteó |  |  |  |  | 474.419
02.06.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones eléctricas | m | 220.66 | 516.51 | 2.15 | 474.419
02.06.02 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 1532.9492
02.06.02.01 | Excavación manual de zanja p/tuberías | m³ | 18.609 | 0 | 44.37 | 825.68
02.06.02.02 | Cama de apoyo e=0.10 m | m³ | 3.3837 | 0 | 37.3 | 126.212
02.06.02.03 | Relleno con material propio | m³ | 14.9979 | 0 | 37.95 | 569.17
02.06.02.04 | Acarreo de material excedente hasta 30 m. | m³ | 0.2286 | 0 | 26 | 5.9436
02.06.02.05 | Eliminación de material excedente | m³ | 0.2286 | 0 | 26 | 5.9436
02.06.03 | Man Hole 1000x1000x12000mm |  |  |  |  | 0
02.06.03.01 | Fabricación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 7 | 1700.16 | 0
02.06.03.02 | Transporte de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 7 | 325.04 | 0
02.06.03.03 | Excavación P/Man hole 80% Equipo 20% Manual | m3 |  | 23.63 | 24.8 | 0
02.06.03.04 | Drenaje de 3" incluye grava | und |  | 7 | 42.43 | 0
02.06.03.05 | Instalación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 7 | 3284.62 | 0
02.06.03.06 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 12.6 | 36.66 | 0
02.06.03.07 | Conexionado a barra de cobre en man hole | und |  | 7 | 66.36 | 0
02.06.03.08 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 14.88 | 26 | 0
02.06.04 | Duct Bank de concreto |  |  |  |  | 0
02.06.04.01 | Excavación P/Duck Bank y zanjas 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 28.42 | 23.19 | 0
02.06.04.02 | Cama de apoyo con material de prestamo | m³ |  | 4.06 | 79.77 | 0
02.06.04.03 | Banco de ductos de 20 Mpa | m |  | 81.2 | 191.3 | 0
02.06.04.04 | Tubería de PVC 2" SCH 40 | m |  | 124.4 | 8.63 | 0
02.06.04.05 | Tubería de PVC 3" SCH 40 | m |  | 1.2 | 16.21 | 0
02.06.04.06 | Tubería de PVC 4" SCH 40 | m |  | 88 | 16.21 | 0
02.06.04.07 | Relleno de material propio tamizado | m³ |  | 15.43 | 51.33 | 0
02.06.04.08 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 81.2 | 3.07 | 0
02.06.04.09 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 17.54 | 26 | 0
02.06.05 | Duct Bank de tierra compactada |  |  |  |  | 0
02.06.05.01 | Duct Bank de tierra compactada |  |  |  |  | 0
02.06.05.01.01 | Excavación P/Duck Bank y zanjas 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 11.26 | 23.19 | 0
02.06.05.01.02 | Cama de apoyo con material de prestamo | m³ |  | 1.61 | 79.77 | 0
02.06.05.01.03 | Relleno de material propio tamizado | m³ |  | 9.65 | 51.33 | 0
02.06.05.01.04 | Tubería de PVC 2" SCH 40 | m |  | 132.73 | 8.63 | 0
02.06.05.01.05 | Tubería de PVC 4" SCH 40 | m |  | 86.54 | 23.1 | 0
02.06.05.01.06 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 31.93 | 3.07 | 0
02.06.05.01.07 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 2.16 | 26 | 0
02.06.05.02 | Conexión a tierra de conduit IMC de 3" |  |  |  |  | 0
02.06.05.02.01 | Salida de banco de ductos de 3" | pto |  | 2 | 133.67 | 0
02.06.05.03 | Conexión a tierra de conduit IMC de 2" |  |  |  |  | 0
02.06.05.03.01 | Salida de banco de ductos de 2" | pto |  | 8 | 61.38 | 0
02.06.05.04 | Conexión de tablero de distribución a tableros interiores |  |  |  |  | 0
02.06.05.04.01 | Enchufe industrial tipo Mennekes | und |  | 4 | 51.66 | 0
02.06.06 | Acometidas a tableros generales |  |  |  |  | 0
02.06.06.01 | Tubería conduit IMC de 4" (NO incluye accesorios, ni soportes) | m |  | 6.8 | 214.81 | 0
02.06.06.02 | Curva conduit IMC de 4" | und |  | 6 | 181.87 | 0
02.06.06.03 | Cable XLPE 1-4x300 mm² | m |  | 12 | 532.25 | 0
02.06.07 | Conexión de tablero de distribución a tableros interiores |  |  |  |  | 188.295
02.06.07.01 | Suministro e instalación de tubería PVC | m | 9.6828 | 0 | 12.5 | 121.035
02.06.07.02 | Suministro e instalación de cable | m | 9.239 | 0 | 7.28 | 67.26
02.06.08 | Canalizaciones |  |  |  |  | 0
02.06.08.01 | Tubería conduit IMC de 2" Inc. Accesorios | m |  | 38.82 | 123 | 0
02.06.08.02 | Tubería conduit IMC de 3/4" Inc. Accesorios | m |  | 111.94 | 82.8 | 0
02.06.08.03 | Cajas de paso de 200x200x100 Nema - 4X | m |  | 1 | 467.1 | 0
02.06.09 | Cables eléctricos y de control |  |  |  |  | 0
02.06.09.01 | Cables de alimentación de tableros |  |  |  |  | 0
02.06.09.01.01 | Cable XLPE 1-3x120 mm² + 1x70 mm² (T) | m |  | 83.82 | 151.09 | 0
02.06.09.01.02 | Cable XLPE 1-3x25 mm² + 1x25 mm² (T) | m |  | 2.85 | 50.52 | 0
02.06.09.01.03 | Cable XLPE 1-4x25 mm² + 1x25 mm² (T) | m |  | 2.88 | 61.22 | 0
02.06.09.01.04 | Cable XLPE 1-4x10 mm² + 1x10 mm² (T) | m |  | 240.44 | 30.12 | 0
02.06.09.01.05 | Cable XLPE 1-4x6 mm² + 1x6 mm² (T) | m |  | 4.14 | 21.8 | 0
02.06.09.01.06 | Cable XLPE 1-2x6 mm² + 1x6 mm² (T) | m |  | 42.18 | 15.75 | 0
02.06.09.01.07 | Cable de cobre desnudo 70 mm2 en duck bank | m |  | 133.19 | 18.99 | 0
02.06.09.02 | Cables de de circuitos de potencia e iluminación |  |  |  |  | 0
02.06.09.02.01 | Cable N2XOH 1-2x2.5mm² + 1x2.5 mm² (T) | m |  | 44.17 | 8.72 | 0
02.06.09.02.02 | Cable N2XOH 1-2x4mm² + 1x4 mm² (T) | m |  | 73.77 | 11.61 | 0
02.06.10 | Tablero de distribución |  |  |  |  | 4163.34
02.06.10.01 | Suministro e instalación de tablero TD-G de 4cktos | und | 1 | 0 | 1500 | 1500
02.06.10.02 | Suministro e instalación de tablero TD-1 de 4cktos | und | 1 | 0 | 1125 | 1125
02.06.10.03 | TD-G1 Planta de concreto | und |  | 1 | 12691.41 | 0
02.06.10.04 | TD-G3 Planta de concreto | und |  | 1 | 8823.41 | 0
02.06.10.05 | TD-2 Planta de concreto | und |  | 1 | 5305.36 | 0
02.06.10.06 | TD-3 Planta de concreto | und |  | 1 | 3652.34 | 0
02.06.10.07 | TD-5 Planta de concreto | und |  | 1 | 4722.28 | 0
02.06.10.08 | TD-6 Planta de concreto | und |  | 1 | 4552.9 | 0
02.06.10.09 | Base de concreto f'c= 100kg/cm2 para apoyo de tablero de distribución | und | 2 | 0 | 169.17 | 338.34
02.06.10.10 | Instalación de poso a tierra | und | 1 | 0 | 1200 | 1200
02.06.10.11 | Bases para tableros |  |  |  |  | 0
02.06.10.11.01 | Bases de concreto armado para tableros |  |  |  |  | 0
02.06.10.11.01.01 | Concreto fc = 20 Mpa (Cunetas y obras menores) | m3 |  | 0.96 | 363.56 | 0
02.06.10.11.01.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 26.38 | 4.75 | 0
02.06.10.11.01.03 | Encofrado y desencofrado (losas) | m2 |  | 1.84 | 49.76 | 0
02.06.10.11.01.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 4.72 | 15.36 | 0
02.06.10.11.02 | Bases de concreto simple para tableros |  |  |  |  | 0
02.06.10.11.02.01 | Concreto fc = 20 Mpa (Cunetas y obras menores) | m3 |  | 0.69 | 363.56 | 0
02.06.10.11.02.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m2 |  | 2.8 | 49.76 | 0
02.06.10.11.02.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 3.43 | 15.36 | 0
02.06.11 | Trasnformador seco 440/220 v. |  |  |  |  | 8600
02.06.11.01 | Suministro e instalación de transformador seco 25 kva 440/220v completo | und | 1 | 0 | 8600 | 8600
02.06.11.02 | Suministro e instalación de transformador seco 75 kva 440/220v completo | und |  | 1 | 8015.41 | 0
02.06.12 | Iluminación exterior e interior |  |  |  |  | 9000
02.06.12.01 | Iluminación exterior - Contractual |  |  |  |  | 9000
02.06.12.01.01 | Suministro e instalación de luminaria solar integrada + postes de 4.5 m | und | 6 | 0 | 1500 | 9000
02.06.12.02 | Adicional por cambio de ingeniería |  |  |  |  | 0
02.06.12.02.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
02.06.12.02.01.01 | Excavación P/Postes, fosa 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 11.34 | 28.93 | 0
02.06.12.02.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 15.31 | 26 | 0
02.06.12.02.02 | Poste para iluminación |  |  |  |  | 0
02.06.12.02.02.01 | Poste de concreto armado centrifugado de 9/300/2/150/255 | und |  | 14 | 703.05 | 0
02.06.12.02.02.02 | Concreto fc = 20 Mpa (Postes) | m³ |  | 11.34 | 277.01 | 0
02.06.12.02.02.03 | Abrazaderas para pastoral simples | und |  | 11 | 19.99 | 0
02.06.12.02.02.04 | Abrazaderas para pastoral dobles | und |  | 3 | 26.78 | 0
02.06.12.02.03 | Luminarias |  |  |  |  | 0
02.06.12.02.03.01 | Luminaria solar de 20,000 lúmenes. | und |  | 17 | 1085.01 | 0
02.06.12.02.03.02 | Reflectores solares | und |  | 5 | 250.65 | 0
02.06.12.03 | Iluminación interior almacen planta de concreto - aditivos |  |  |  |  | 0
02.06.12.03.01 | Luminaría suspendida con 2 lamparas de 44 W | und |  | 12 | 200.43 | 0
02.06.12.03.02 | Luminara de emergencia de 2x22 W | und |  | 6 | 236.99 | 0
02.06.13 | Sistema de puesta a tierra (Incluye nuevo alcance y cambios de ingeniería) |  |  |  |  | 0
02.06.13.01 | Malla a tierra |  |  |  |  | 0
02.06.13.01.01 | Conductor de CU desnudo 4/0 AWG - Red superficial | m |  | 183.78 | 25.57 | 0
02.06.13.01.02 | Conductor de CU desnudo 2/0 AWG - Red superficial | m |  | 118.45 | 14.16 | 0
02.06.13.01.03 | Excavación manual para malla a tierra h < 0.70 | m3 |  | 88.42 | 40.07 | 0
02.06.13.01.04 | Relleno preparado con bentonita al 0.05% | m3 |  | 37.89 | 221.65 | 0
02.06.13.01.05 | Relleno con material propio tamizado manual | m3 |  | 50.53 | 51.33 | 0
02.06.13.01.06 | Cemento conductivo (300 mm x 50 mm) | m |  | 252.63 | 80.41 | 0
02.06.13.01.07 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 252.63 | 3.07 | 0
02.06.13.01.08 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 4/0 AWG | und |  | 9 | 91.1 | 0
02.06.13.01.09 | Punto de soldadura tipo XA 4/0 - 4/0 AWG | und |  | 1 | 196.8 | 0
02.06.13.01.10 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 2/0 AWG | und |  | 48 | 73.56 | 0
02.06.13.01.11 | Pozo a tierra con cememento conductivo de 3/4" x 2.40 m. | und |  | 5 | 1487.62 | 0
02.06.13.01.12 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 96.93 | 26 | 0
02.06.13.02 | Putos de aterramiento |  |  |  |  | 0
02.06.13.02.01 | Punto de aterramiento de postes con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 13 | 33.84 | 0
02.06.13.02.02 | Punto de aterramiento de cerco perimétrico con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 5 | 43.35 | 0
02.06.13.02.03 | Punto de aterramiento de contenedores | pto |  | 3 | 36.18 | 0
02.06.13.02.04 | Punto de aterramiento de estructuras | pto |  | 23 | 43.48 | 0
02.06.13.02.05 | Punto de aterramiento de generadores | pto |  | 1 | 93.93 | 0
02.06.13.02.06 | Punto de aterramiento de tableros | pto |  | 5 | 53.35 | 0
02.07 | Instalaciones sanitarias |  |  |  |  | 10092.5
02.07.01 | Equipamiento |  |  |  |  | 10092.5
02.07.01.01 | Adquisición de baños químicos | und | 2 | 2 | 1200 | 2400
02.07.01.02 | Lavamanos portátil | und | 1 | 1 | 900 | 900
02.07.01.03 | Sistema de bombeo de cisterna | und | 1 | 0 | 2400 | 2400
02.07.01.04 | Tuberías de agua potable | und | 25 | 0 | 84.25 | 2106.25
02.07.01.05 | Tuberías de desagüe | und | 25 | 0 | 84.25 | 2106.25
02.07.01.06 | Puntos de salida de agua potable | und | 3 | 0 | 60 | 180
02.07.02 | Suministro e instalacion del sistema hidronemático |  |  |  |  | 0
02.07.02.01 | Tanque hidroneumático vertical de 300 lt | und |  | 1 | 1337.13 | 0
02.07.02.02 | Montaje de manifold para sistema de bombeo | und |  | 1 | 1973.07 | 0
02.07.02.03 | Bomba centrifugas de 1.5 hp | und |  | 2 | 946.41 | 0
02.07.03 | Suministro e instalacion de tanques de 10000 lt |  |  |  |  | 0
02.07.03.01 | Suministro de tanques de 10000 lt | und |  | 2 | 5180.15 | 0
02.07.03.02 | Instalacion de tanques de 10,000 Lt para agua filtrada | und |  | 2 | 2146.57 | 0
02.07.03.03 | Montaje de manifold de 3" para tanque de 1000 lt | und |  | 1 | 1017.7 | 0
02.07.03.04 | Fabricación de manifold de 3" para tanque de 10,000 lt | und |  | 1 | 1929.41 | 0
02.07.04 | Red agua industrial |  |  |  |  | 0
02.07.04.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
02.07.04.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones sanitarias | m |  | 66.685 | 2.15 | 0
02.07.04.01.02 | Excavación manual en terreno plataformado h < 1.0 | m3 |  | 27.33 | 40.07 | 0
02.07.04.01.03 | Acarreo de material excedente Dmáx 30 | m3 |  | 7.2 | 26.08 | 0
02.07.04.01.04 | Cama de apoyo con material de prestamo | m3 |  | 5.33 | 79.77 | 0
02.07.04.01.05 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 21.99 | 36.66 | 0
02.07.04.01.06 | Perfilado y compactación de zanjas | m2 |  | 53.34 | 2.31 | 0
02.07.04.01.07 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 7.2 | 26 | 0
02.07.04.02 | Tuberias de la red de agua |  |  |  |  | 0
02.07.04.02.01 | Tuberia de HDPE 1-1/4" SDR 11 | m |  | 1.65 | 44.46 | 0
02.07.04.02.02 | Tuberia de HDPE 1" SDR 11 | m |  | 52.4 | 16.79 | 0
02.07.04.02.03 | Tuberia de PVC C/10 C/R de 1/2" | m |  | 15.13 | 57.04 | 0
02.07.04.03 | Salidas de tuberia de PVC de 1" |  |  |  |  | 0
02.07.04.03.01 | Salidas de tuberia de PVC de 1" | und |  | 2 | 102.75 | 0
02.07.04.04 | Salidas de tuberia de PVC de 1/2" |  |  |  |  | 0
02.07.04.04.01 | Salidas de tuberia de PVC de 1/2" | pto |  | 2 | 72.34 | 0
02.07.04.05 | Válvulas de agua industrial |  |  |  |  | 0
02.07.04.05.01 | Válvulas compuerta de 1" | und |  | 2 | 85.56 | 0
02.07.04.05.02 | Válvulas compuerta de 1/2" | und |  | 1 | 76.95 | 0
02.07.04.05.03 | Grifo de riego de 1/2" | und |  | 1 | 38.67 | 0
02.07.05 | Red de desagüe |  |  |  |  | 0
02.07.05.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
02.07.05.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones sanitarias | m |  | 49.9 | 0.51 | 0
02.07.05.01.02 | Excavación manual en terreno plataformado h < 1.0 | m3 |  | 18.59 | 40.07 | 0
02.07.05.01.03 | Acarreo de material excedente Dmáx 30 | m3 |  | 19.37 | 26.08 | 0
02.07.05.01.04 | Cama de apoyo con material de prestamo | m3 |  | 13.77 | 79.77 | 0
02.07.05.01.05 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 4.25 | 36.66 | 0
02.07.05.01.06 | Perfilado y compactación de zanjas | m2 |  | 40.09 | 2.31 | 0
02.07.05.01.07 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 19.37 | 26 | 0
02.07.05.02 | Tuberia de PVC |  |  |  |  | 0
02.07.05.02.01 | Tuberia de desagüe de PVC-SAP 2" | m |  | 53.09 | 13.26 | 0
02.07.05.02.02 | Tuberia de desagüe de PVC-SAP 4" | m |  | 1.91 | 24.68 | 0
02.07.05.02.03 | Casing para protección de 2 HDPE lisa | m |  | 2.31 | 12.09 | 0
02.07.05.02.04 | Casing para protección de 4 HDPE corrugado | m |  | 15.81 | 14.48 | 0
02.07.05.03 | Cajas de registro |  |  |  |  | 0
02.07.05.03.01 | Cajas de registro 300x600 con tapa de concreto 3 Cuerpos | und |  | 2 | 127.42 | 0
02.07.05.04 | Salidas de desagüe de 2" |  |  |  |  | 0
02.07.05.04.01 | Salidas de desagüe de 2" | pto |  | 3 | 41.56 | 0
02.07.05.04.02 | Valvula compuerta de 2" | und |  | 2 | 179.15 | 0
02.07.05.04.03 | Caja de válvula de 2" | und |  | 2 | 56.01 | 0
02.08 | Equipapiento para el sistema de detercción y alamarma de incendios |  |  |  |  | 142.08
02.08.01 | Suministro e instalación del sistema de supresión contra incendios |  |  |  |  | 142.08
02.08.01.01 | Extintores portatiles de CO2 en planta de concreto de 6 Kg | und | 6 | 0 | 23.68 | 142.08
02.08.02 | Cambio de capacidad por estandar |  |  |  |  | 0
02.08.02.01 | Extintores portatiles de CO2 de 9 kg con soporte metálico | und |  | 6 | 755.27 | 0
02.09 | Puesta en marcha y entrega final |  |  |  |  | 7300
02.09.01 | Puesta en marcha y entrega final - Contractual |  |  |  |  | 7300
02.09.01.01 | Instalación de la planta de concreto | glb | 1 | 1 | 1500 | 1500
02.09.01.02 | Puesta en operaciones software del sistema de la planta de concretó / dosificaciones | glb | 1 | 1 | 2800 | 2800
02.09.01.03 | Levantamiento de observaciones. | glb | 1 | 0 | 1500 | 1500
02.09.01.04 | Entrega dossier de calidad. | glb | 1 | 0 | 1500 | 1500
02.09.02 | Adicionales por cambios de ingeniería y alcance del proyecto |  |  |  |  | 0
02.09.02.01 | Levantamiento de observaciones. | glb |  | 1 | 4500 | 0
02.09.02.02 | Entrega dossier de calidad. | glb |  | 1 | 4500 | 0
02.10 | Control de calidad |  |  |  |  | 18794.6
02.10.01 | Laboratorio de control de calidad | und | 2 | 1 | 9397.3 | 18794.6
02.11 | Arquitectura |  |  |  |  | 0
02.11.01 | Muros de bloques de concreto 1,6x0,8x0,8 | und |  | 86 | 1080.26 | 0
02.11.02 | Caseta de vigilancia | und |  | 1 | 3500 | 0
02.11.03 | Cabina para cuarto de bombas | und |  | 1 | 3500 | 0
02.11.04 | Muros New Jersey de polietileno | und |  | 33 | 101.4 | 0
02.11.05 | Barandas metálicas de seguridad | m |  | 2.8 | 427.27 | 0
02.11.06 | Barandas de madera H=1.2 m | m |  | 45 | 38.05 | 0
02.11.07 | Bolardos de acero de 6" | und |  | 10 | 712.18 | 0
Costo directo | [5 empty] | 241930.3078
|  | Compl |  | Cobrado en la valo de febrero
|  | Calidad (topo) |  | Esta en camo al 100%para marzo
En proceso
|  | 100 |  | Esta en campo - marzo

## 03. Almacén rampa sur (hidden)
Item | Descripción | Und. | Cant. Contractual | Cant. | Precio (U$) | Total Base
03 | Almacén temporal rampa sur |  |  |  |  | 259148.125
03.01 | Obras preliminares |  |  |  |  | 10299.381
03.01.01 | Trazado y replanteo. |  |  |  |  | 1099.381
03.01.01.01 | Trazo y replanteo de planta de concreto | m² | 511.34 | 2597.73 | 2.15 | 1099.381
03.01.01.02 | Trazo y replanteo durante la ejecución de la obra - Personal de apoyo | und |  | 3 | 3082.29 | 0
03.01.02 | Movilización y desmovilización de equipos y materiales |  |  |  |  | 9200
03.01.02.01 | Movilización | glb | 4 | 4 | 1840 | 7360
03.01.02.02 | Desmovilización | glb | 1 | 1 | 1840 | 1840
03.02 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 9873.36
03.02.01 | Mejoramiento de terreno de plataformas de talleres |  |  |  |  | 4471.2
03.02.01.01 | Excavación de terreno (e= 0.35 m) | m³ | 57.47 | 0 |  | 0
03.02.01.02 | Material de préstamo (e= 0.20 m) | m³ | 62.1 | 0 | 50 | 3105
03.02.01.03 | Relleno y compactado con material de préstamo | m³ | 62.1 | 0 | 22 | 1366.2
03.02.02 | Excavación para cimentación de contenedores |  |  |  |  | 1167.16
03.02.02.01 | Excavación para dados de concreto manual (E=0.15 m.) | m³ | 0.48 | 2.82 | 17 | 8.16
03.02.02.02 | Eliminación de material excedente | m³ | 57.95 | 3.81 | 20 | 1159
03.02.03 | Conformación de áreas de acceso de circulación peatonal (ancho=1.50 m) |  |  |  |  | 4235
03.02.03.01 | Conformación de áreas de acceso de circulación peatonal (ancho=1.50 m) |  |  |  |  | 4235
03.02.03.01.01 | Suministro de material agregado pétreo para la conformación de acceso peatonales (e= 0.20 m) | m³ | 63 | 27.14 | 45 | 2835
03.02.03.01.02 | Colocación de agregado pétreo para la conformación de acceso peatonales (e= 0.20 m) | m³ |  | 27.14 | 15 | 0
03.02.03.01.03 | Agregado petreo zona de residuos solidos (e= 0.20 m) | m³ |  | 0.87 | 15 | 0
03.02.03.01.04 | Señalización de la zona de circulación peatonal | glb | 1 | 0 | 1400 | 1400
03.02.03.02 | Señalización - Cambio por incremento del alcance |  |  |  |  | 0
03.02.03.02.01 | Señalización de la zona de circulación peatonal | glb |  | 1 | 2000 | 0
03.02.03.02.02 | Señalización de seguridad y ambientes | glb |  | 1 | 2000 | 0
03.02.04 | Excavaciones por adicionales y cambios de ingeniería |  |  |  |  | 0
03.02.04.01 | Excavación para dados concreto de contenedores |  |  |  |  | 0
03.02.04.01.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.00 m. | m3 |  | 2.82 | 23.19 | 0
03.02.04.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 3.81 | 26 | 0
03.02.04.02 | Excavación para almacén de residuos peligrosos - rampa sur |  |  |  |  | 0
03.02.04.02.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.50 m. | m3 |  | 1.17 | 24.8 | 0
03.02.04.02.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 1.58 | 26 | 0
03.02.04.03 | Excavación para poza de contención |  |  |  |  | 0
03.02.04.03.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h > 1.50 m. y < 2.40 | m3 |  | 37.71 | 28.93 | 0
03.02.04.03.02 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 18.79 | 36.66 | 0
03.02.04.03.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 25.54 | 26 | 0
03.02.04.04 | Excavación para almacén principal |  |  |  |  | 0
03.02.04.04.01 | Excavación manual en terreno plataformado h = 1.5 Prom. | m3 |  | 66.13 | 48.08 | 0
03.02.04.04.02 | Relleno compactado con material propio | m³ |  | 47.57 | 36.66 | 0
03.02.04.04.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 25.05 | 26 | 0
03.02.04.05 | Excavación para cunetas de drenaje |  |  |  |  | 0
03.02.04.05.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h > 1.50 m. y < 2.40 | m3 |  | 3.85 | 28.93 | 0
03.02.04.05.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 5.2 | 26 | 0
03.03 | Obras de comcreto armado |  |  |  |  | 28039.86
03.03.01 | Plataforma de lubricantes (e: 0.20) 30 Mpa (Almacén principal) |  |  |  |  | 23344.7
03.03.01.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m³ |  | 1.84 | 205.92 | 0
03.03.01.02 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 54 | 0 | 299.5 | 16173
03.03.01.03 | Concreto fc = 30 Mpa (Cimentaciones) | m³ |  | 18.43 | 329.61 | 0
03.03.01.04 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 63.29 | 313.76 | 0
03.03.01.05 | Concreto fc = 30 Mpa (pedestales) | m³ |  | 1.51 | 340.88 | 0
03.03.01.06 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 4459.58 | 4.75 | 0
03.03.01.07 | Encofrado y desencofrado (Vigas de cimentación) | m² |  | 95.7 | 58.27 | 0
03.03.01.08 | Encofrado y desencofrado (Pedestales) | m² |  | 15.84 | 64.49 | 0
03.03.01.09 | Encofrado y desencofrado (Losas) | m² | 21.6 | 29.74 | 48.5 | 1047.6
03.03.01.10 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² | 6.6 | 303.3 | 48.5 | 320.1
03.03.01.11 | Pernos de anclaje de 3/4" | und | 270 | 0 | 10 | 2700
03.03.01.12 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 1/2" | und |  | 36 | 35.93 | 0
03.03.01.13 | Juntas de contracción | m | 64 | 82.58 | 48.5 | 3104
03.03.01.14 | Juntas de dilatación | m |  | 11.41 | 21.55 | 0
03.03.02 | Para dados de concreto para contenedores (25 Mpa) |  |  |  |  | 1004.16
03.03.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 1.28 | 0 | 299.5 | 383.36
03.03.02.02 | Encofrado y desencofrado | m² | 12.8 | 0 | 48.5 | 620.8
03.03.02.03 | Dados de concreto prefabricado 0.40x0.40x0.40 | und |  | 20 | 116.46 | 0
03.03.02.04 | Dados de concreto prefabricado 0.40x0.60x0.40 | und |  | 4 | 135.77 | 0
03.03.03 | Almacén de productos peligrosos |  |  |  |  | 3691
03.03.03.01 | Concreto fc = 30 Mpa | m³ | 12 | 4.17 | 299.5 | 3594
03.03.03.02 | Encofrado y desencofrado | m² | 2 | 4.4 | 48.5 | 97
03.03.03.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 147.1 | 4.75 | 0
03.03.03.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 15 | 10 | 0
03.03.03.05 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 1/2" | und |  | 32 | 35.93 | 0
03.03.04 | Adicional por cambio de ingenieria y ampliación del alcance |  |  |  |  | 0
03.03.04.01 | Poza de contención |  |  |  |  | 0
03.03.04.01.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m³ |  | 0.49 | 205.92 | 0
03.03.04.01.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Losa inferior) | m³ |  | 1.79 | 313.76 | 0
03.03.04.01.03 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 2.06 | 338.36 | 0
03.03.04.01.04 | Concreto fc = 30 Mpa (Losa superior) | m³ |  | 1.35 | 313.76 | 0
03.03.04.01.05 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 256.73 | 4.75 | 0
03.03.04.01.06 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 8.1 | 49.76 | 0
03.03.04.01.07 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 19.31 | 58.27 | 0
03.03.04.01.08 | Encofrado y desencofrado (losas de superior) | m² |  | 9.98 | 49.76 | 0
03.03.04.01.09 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 17.41 | 48.5 | 0
03.03.04.01.10 | Mortero de reparación Sika Rep 500 | pto |  | 16 | 69.99 | 0
03.03.04.01.11 | Solaqueo interior de muros con CHEMAWELD 5 mm. | m² |  | 19.31 | 24.66 | 0
03.03.04.01.12 | Pintura impermeabilizante exterior CHEMA BITUMEN | m² |  | 24.38 | 22.71 | 0
03.03.04.02 | Cunetas de drenaje - Rampa sur |  |  |  |  | 0
03.03.04.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Cunetas y obras menores) | m³ |  | 1.89 | 363.56 | 0
03.03.04.02.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 117.99 | 4.75 | 0
03.03.04.02.03 | Encofrado y desencofrado de obras menores | m² |  | 37.75 | 62.06 | 0
03.03.04.02.04 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 6.2 | 21.55 | 0
03.03.04.02.05 | Parrilla Grating 0.40 m. | m |  | 15.1 | 238.67 | 0
03.04 | Estructrura metálica - ampliación del alcance |  |  |  |  | 0
03.04.01 | Estructura metálica para almacén principal |  |  |  |  | 0
03.04.01.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 6633.45 | 15.43 | 0
03.04.01.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 663.35 | 8.95 | 0
03.04.01.03 | Mortero de nivelación cementicio | l |  | 36.58 | 16.32 | 0
03.04.01.04 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 277.68 | 28.56 | 0
03.04.01.05 | Cerramiento de TR-4 | m² |  | 436.96 | 27.08 | 0
03.04.01.06 | Cumbrera de TR-4 | m |  | 17.75 | 24.59 | 0
03.04.01.07 | Flashing de TR-4 | m |  | 93.4 | 28.58 | 0
03.04.01.08 | Canaleta TR-4 | m |  | 36 | 42.24 | 0
03.04.01.09 | Montante de 3" para agua de lluvía h: 7.00 m. | und |  | 6 | 197.38 | 0
03.04.02 | Estrutura metálica almacén de residuos 1 y 2 |  |  |  |  | 0
03.04.02.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 384.6 | 15.43 | 0
03.04.02.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 38.46 | 8.95 | 0
03.04.02.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 15 | 28.56 | 0
03.04.02.04 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 43.67 | 57.28 | 0
03.04.02.05 | Puerta 2 hojas de malla olimpica | und |  | 2 | 1515.04 | 0
03.04.03 | Estructura metálica cerco perimétrico |  |  |  |  | 0
03.04.03.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
03.04.03.01.01 | Movimiento de tierras para poste de cerco perimétrico de 0.40x0.40x0.80 | und |  | 6.72 | 12.76 | 0
03.04.03.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 9.07 | 20 | 0
03.04.03.02 | Obras de comcreto armado |  |  |  |  | 0
03.04.03.02.01 | Cimentación de poste para cerco perimetrico 0.40x0.40x0.80 - Caso 01 | und |  | 60 | 438.63 | 0
03.04.03.03 | Estructrura metálica |  |  |  |  | 0
03.04.03.03.01 | Poste para cerco perimetrico con panel de malla olimpica h: 3.00 m. | und |  | 60 | 281.37 | 0
03.04.03.03.02 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 378.13 | 57.28 | 0
03.05 | Suministro de contenedores |  |  |  |  | 181489.25
03.05.01 | Contenedores |  |  |  |  | 40480
03.05.01.01 | Contenedores de 20' | und | 2 | 3 | 6480 | 12960
03.05.01.02 | Contenedores de 40' | und | 2 | 2 | 10560 | 21120
03.05.01.03 | Estantería 20' | und | 2 | 3 | 1200 | 2400
03.05.01.04 | Estantería 40' | und | 2 | 2 | 2000 | 4000
03.05.02 | Racks |  |  |  |  | 121349.25
03.05.02.01 | Racks | und | 75 | 75 | 1133.99 | 85049.25
03.05.02.02 | Sistema de contención antiderrames de (2 Cilindros) | und | 1 | 0 | 7500 | 7500
03.05.02.03 | Estructura de talles satelital (anclado a un con tenedor de 40') | und | 120 | 0 | 240 | 28800
03.05.03 | Movilización |  |  |  |  | 19660
03.05.03.01 | Contenedores | glb | 3 | 5 | 1840 | 5520
03.05.03.02 | Taller satelital | glb | 1 | 0 | 1840 | 1840
03.05.03.03 | Montaje e instalación de contenedores | glb | 1 | 1 | 2500 | 2500
03.05.03.04 | Sitstema de pozo a tierra en contenedores de almacén | glb | 1 | 0 | 9800 | 9800
03.06 | Suministro e instalación de sistemas eléctricos |  |  |  |  | 28351.554
03.06.01 | Trazo y replanteó |  |  |  |  | 860
03.06.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones eléctricas | m | 400 | 658.55 | 2.15 | 860
03.06.02 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 5985.274
03.06.02.01 | Excavación manual de zanja p/tuberías | m³ | 56 | 0 | 44.37 | 2484.72
03.06.02.02 | Excavación manual para pozo a tierra | m³ | 9.4 | 0 | 44.37 | 417.078
03.06.02.03 | Cama de apoyo e=0.10 m | m³ | 14.5 | 0 | 37.3 | 540.85
03.06.02.04 | Relleno con material propio | m³ | 61.08 | 0 | 37.95 | 2317.986
03.06.02.05 | Acarreo de material excedente hasta 30 m. | m³ | 4.32 | 0 | 26 | 112.32
03.06.02.06 | Eliminación de material excedente | m³ | 4.32 | 0 | 26 | 112.32
03.06.03 | Man Hole 1000x1000x12000mm |  |  |  |  | 0
03.06.03.01 | Fabricación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 4 | 1700.16 | 0
03.06.03.02 | Transporte de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 4 | 325.04 | 0
03.06.03.03 | Excavación P/Man hole 80% Equipo 20% Manual | m3 |  | 18.45 | 24.8 | 0
03.06.03.04 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 10.38 | 36.66 | 0
03.06.03.05 | Drenaje de 3" incluye grava | und |  | 4 | 42.43 | 0
03.06.03.06 | Instalación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 4 | 3284.62 | 0
03.06.03.07 | Conexionado a barra de cobre en man hole | und |  | 4 | 66.36 | 0
03.06.03.08 | Eliminación de material excedente | m3 |  | 10.89 | 26 | 0
03.06.04 | Duct Bank de concreto |  |  |  |  | 0
03.06.04.01 | Excavación P/Duck Bank y zanjas 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 5.22 | 23.19 | 0
03.06.04.02 | Cama de apoyo con material de prestamo | m³ |  | 0.75 | 79.77 | 0
03.06.04.03 | Banco de ductos de 20 Mpa | m |  | 14.9 | 191.3 | 0
03.06.04.04 | Tubería de PVC 2" SCH 40 | m |  | 137.3 | 8.63 | 0
03.06.04.05 | Tubería de PVC 2-1/2" SCH 40 | m |  | 0 | 18.38 | 0
03.06.04.06 | Tubería de PVC 4" SCH 40 | m |  | 44.7 | 23.1 | 0
03.06.04.07 | Relleno de material propio tamizado | m³ |  | 2.83 | 51.33 | 0
03.06.04.08 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 14.9 | 3.07 | 0
03.06.04.09 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 3.2 | 26 | 0
03.06.05 | Duct Bank de tierra compactada |  |  |  |  | 0
03.06.05.01 | Duct Bank de tierra compactada |  |  |  |  | 0
03.06.05.01.01 | Excavación P/Duck Bank y zanjas 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 24.5 | 23.19 | 0
03.06.05.01.02 | Cama de apoyo con material de prestamo | m³ |  | 3.5 | 79.77 | 0
03.06.05.01.03 | Relleno de material propio tamizado | m³ |  | 21 | 51.33 | 0
03.06.05.01.04 | Tubería de PVC 2" SCH 40 | m |  | 261.55 | 8.63 | 0
03.06.05.01.05 | Tubería de PVC 3" SCH 40 | m |  | 25.5 | 16.21 | 0
03.06.05.01.06 | Tubería de PVC 4" SCH 40 | m |  | 68.1 | 23.1 | 0
03.06.05.01.07 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 70 | 3.07 | 0
03.06.05.01.08 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 20.32 | 26 | 0
03.06.05.02 | Conexión a tierra de conduit IMC de 2" |  |  |  |  | 0
03.06.05.02.01 | Salida de banco de ductos de 2" | pto |  | 6 | 61.38 | 0
03.06.05.03 | Conexión de tablero de distribución a tableros interiores |  |  |  |  | 0
03.06.05.03.01 | Tubería conduit IMC de 1-1/2" Inc. Accesorios | m |  | 4 | 119.56 | 0
03.06.05.03.02 | Enchufe industrial tipo Mennekes | und |  | 5 | 51.66 | 0
03.06.06 | Conexión de tablero de distribución a tableros interiores (de contenedores) |  |  |  |  | 4579.6
03.06.06.01 | Suministro e instalación de tubería PVC | m | 180 | 0 | 12.5 | 2250 | 101.73
03.06.06.02 | Suministro e instalación de cable | m | 320 | 0 | 7.28 | 2329.6
03.06.07 | Canalizaciones |  |  |  |  | 0
03.06.07.01 | Tubería conduit IMC de 3/4" Inc. Accesorios | m |  | 245.04 | 82.8 | 0
03.06.07.02 | Tubería conduit IMC de 2" Inc. Accesorios | m |  | 69.95 | 123 | 0
03.06.07.03 | Cajas de paso de 200x200x100 Nema - 4X | m |  | 1 | 467.1 | 0
03.06.08 | Cables eléctricos y de control |  |  |  |  | 0
03.06.08.01 | Cables de alimentación de tableros |  |  |  |  | 0
03.06.08.01.01 | Cable XLPE 1-4x10 mm² + 1x10 mm² (T) | m |  | 45.36 | 30.12 | 0
03.06.08.01.02 | Cable XLPE 1-4x6 mm² + 1x6 mm² (T) | m |  | 149.46 | 21.8 | 0
03.06.08.02 | Cables de de circuitos de potencia e iluminación |  |  |  |  | 0
03.06.08.02.01 | Cable N2XOH 1-2x2.5mm² + 1x2.5 mm² (T) | m |  | 93.12 | 8.72 | 0
03.06.08.02.02 | Cable N2XOH 1-2x4mm² + 1x4 mm² (T) | m |  | 166.93 | 11.61 | 0
03.06.09 | Tablero de distribución |  |  |  |  | 4926.68
03.06.09.01 | Suministro e instalación de tablero TD-1 de 4cktos | und | 1 | 0 | 1500 | 1500
03.06.09.02 | Suministro e instalación de tablero TD-2 de 4cktos | und | 2 | 0 | 1125 | 2250
03.06.09.03 | Suministro e instalación de tablero TD-3 de 4cktos | und | 1 | 0 | 500 | 500
03.06.09.04 | TD-G2 Planta de concreto | und |  | 1 | 9247.19 | 0
03.06.09.05 | TD-1 Planta de concreto | und |  | 1 | 9049.12 | 0
03.06.09.06 | TD-4 Planta de concreto | und |  | 1 | 5075.36 | 0
03.06.09.07 | Base de concreto f'c= 100kg/cm2 para apoyo de tablero de distribución | und | 4 | 0 | 169.17 | 676.68
03.06.09.08 | Bases para tableros |  |  |  |  | 0
03.06.09.08.01 | Bases de concreto simple para tableros |  |  |  |  | 0
03.06.09.08.01.01 | Concreto fc = 20 Mpa (Cunetas y obras menores) | m3 |  | 0.54 | 363.56 | 0
03.06.09.08.01.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m2 |  | 2.07 | 49.76 | 0
03.06.09.08.01.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 3.6 | 15.36 | 0
03.06.10 | Iluminación exterior |  |  |  |  | 12000
03.06.10.01 | Iluminación exterior - Contractual |  |  |  |  | 12000
03.06.10.01.01 | Suministro e instalación de luminaria solar integrada + postes de 4.5 m | und | 8 | 0 | 1500 | 12000
03.06.10.02 | Adicional por cambio de ingeniería |  |  |  |  | 0
03.06.10.02.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
03.06.10.02.01.01 | Excavación P/Postes, fosa 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 8.1 | 28.93 | 0
03.06.10.02.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 10.94 | 26 | 0
03.06.10.02.02 | Poste para iluminación |  |  |  |  | 0
03.06.10.02.02.01 | Poste de concreto armado centrifugado de 9 m | und |  | 10 | 703.05 | 0
03.06.10.02.02.02 | Concreto fc = 20 Mpa (Postes) | m³ |  | 8.1 | 277.01 | 0
03.06.10.02.02.03 | Abrazaderas para pastoral simples | und |  | 10 | 19.99 | 0
03.06.10.02.03 | Poste para iluminación |  |  |  |  | 0
03.06.10.02.03.01 | Luminaria solar de 20,000 lúmenes. | und |  | 10 | 1085.01 | 0
03.06.10.02.03.02 | Reflectores solares | und |  | 7 | 250.65 | 0
03.06.10.03 | Iluminación interior almacen principal |  |  |  |  | 0
03.06.10.03.01 | Luminaría suspendida con 2 lamparas de 44 W | und |  | 20 | 200.43 | 0
03.06.10.03.02 | Luminara de emergencia de 2x22 W | und |  | 8 | 236.99 | 0
03.06.11 | Sistema de puesta a tierra (Incluye nuevo alcance y cambios de ingeniería) |  |  |  |  | 0
03.06.11.01 | Malla a tierra |  |  |  |  | 0
03.06.11.01.01 | Conductor de CU desnudo 4/0 AWG - Red superficial | m |  | 190.47 | 25.57 | 0
03.06.11.01.02 | Conductor de CU desnudo 2/0 AWG - Red superficial | m |  | 104.19 | 14.16 | 0
03.06.11.01.03 | Excavación manual para malla a tierra h < 0.70 | m |  | 90.53 | 40.07 | 0
03.06.11.01.04 | Relleno preparado con bentonita al 0.05% | m³ |  | 38.8 | 221.65 | 0
03.06.11.01.05 | Relleno con material propio tamizado manual | m³ |  | 51.73 | 51.33 | 0
03.06.11.01.06 | Cemento conductivo (300 mm x 50 mm) | m |  | 258.66 | 80.41 | 0
03.06.11.01.07 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 258.66 | 3.07 | 0
03.06.11.01.08 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 4/0 AWG | und |  | 4 | 91.1 | 0
03.06.11.01.09 | Punto de soldadura tipo XA 4/0 - 4/0 AWG | und |  | 1 | 196.8 | 0
03.06.11.01.10 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 2/0 AWG | und |  | 34 | 73.56 | 0
03.06.11.01.11 | Pozo a tierra con cememento conductivo de 3/4" x 2.40 m. | und |  | 5 | 1487.62 | 0
03.06.11.01.12 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 98.88 | 26 | 0
03.06.11.02 | Putos de aterramiento |  |  |  |  | 0
03.06.11.02.01 | Punto de aterramiento de postes con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 8 | 33.84 | 0
03.06.11.02.02 | Punto de aterramiento de cerco perimétrico con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 3 | 43.35 | 0
03.06.11.02.03 | Punto de aterramiento de contenedores | pto |  | 10 | 36.18 | 0
03.06.11.02.04 | Punto de aterramiento de estructuras | pto |  | 12 | 43.48 | 0
03.06.11.02.05 | Punto de aterramiento de tableros | pto |  | 4 | 53.35 | 0
03.07 | Equipapiento para el sistema de detercción y alamarma de incendios |  |  |  |  | 94.72
03.07.01 | Suministro e instalación del sistema de supresión contra incendios |  |  |  |  | 94.72
03.07.01.01 | Extintores portatiles de CO2 en planta de concreto de 6 Kg | und | 4 | 0 | 23.68 | 94.72
03.07.02 | Cambio de capacidad por estandar |  |  |  |  | 0
03.07.02.01 | Extintores portatiles de CO2 de 9 kg con soporte metálico | und |  | 4 | 755.27 | 0
03.08 | Punch list y entrega final |  |  |  |  | 1000
03.08.01 | Puesta en marcha y entrega final - Contractual |  |  |  |  | 1000
03.08.01.01 | Pruebas funcionales de todos los sistemas (eléctricos, sanitarios, drenaje, etc.). | glb | 1 | 1 | 250 | 250
03.08.01.02 | Inspecciones de seguridad y cumplimiento normativo. | glb | 1 | 1 | 250 | 250
03.08.01.03 | Levantamiento de observaciones. | glb | 1 | 0 | 250 | 250
03.08.01.04 | Entregas de obra al cliente. | glb | 1 | 0 | 250 | 250
03.08.02 | Adicionales por cambios de ingeniería y alcance del proyecto |  |  |  |  | 0
03.08.02.01 | Levantamiento de observaciones. | glb |  | 1 | 1500 | 0
03.08.02.02 | Entrega dossier de calidad. | glb |  | 1 | 1500 | 0
03.09 | Arquitectura |  |  |  |  | 0
03.09.01 | Berma de seguridad | m³ |  | 23.73 | 34.57 | 0
03.09.02 | Caseta de vigilancia | und |  | 1 | 3500 | 0
03.09.03 | Barandas de madera H=1.2 m | m |  | 57.4 | 38.05 | 0
03.09.04 | Muros New Jersey de polietileno | und |  | 37 | 101.4 | 0
03.09.05 | Bolardos de acero de 6" | und |  | 6 | 712.18 | 0
03.09.06 | Contenedores de residuos solidos | und |  | 6 | 195.75 | 0
Costo directo | [5 empty] | 259148.125
leyenda

## 05. Almacén rampa norte (hidden)
Item | Descripción | Und. | Cant. Contractual | Cant. | Precio (U$) | Total Base
05 | Almacén rampa norte |  |  |  |  | 0
05.01 | Obras preliminares |  |  |  |  | 0
05.01.01 | Trazado y replanteo. |  |  |  |  | 0
05.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial | m² |  | 3425.19 | 2.15 | 0
05.01.01.02 | Trazo y replanteo durante la ejecución de la obra - Personal de apoyo | mes |  | 2 | 3082.29 | 0
05.01.02 | Movilización y desmovilización de equipos y materiales |  |  |  |  | 0
05.01.02.01 | Movilización | glb |  | 3 | 1840 | 0
05.01.02.02 | Desmovilización | glb |  | 3 | 1840 | 0
05.02 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
05.02.01 | Excavaciones menore de 1.00 m. |  |  |  |  | 0
05.02.01.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.00 m. | m3 |  | 35.22 | 23.19 | 0
05.02.01.02 | Relleno compactado con material propio | m³ |  | 7 | 36.66 | 0
05.02.01.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 38.1 | 26 | 0
05.02.02 | Poza de sedimentación |  |  |  |  | 0
05.02.02.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h > 1.50 m. y < 2.40 | m³ |  | 74.56 | 28.93 | 0
05.02.02.02 | Relleno compactado con material propio | m³ |  | 37.02 | 36.66 | 0
05.02.02.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 50.68 | 26 | 0
05.02.03 | Fosa de mantenimiento h=1.60 m l=9.60m a= 2.00m |  |  |  |  | 0
05.02.03.01 | Excavación manual (h = 1.60 m) | m³ |  | 70.64 | 28.93 | 0
05.02.03.02 | Relleno compactado con material propio | m³ |  | 40.16 | 36.66 | 0
05.02.03.03 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 41.15 | 26 | 0
05.02.04 | Cuneta de drenaje oficinas contratistas |  |  |  |  | 0
05.02.04.01 | Excavación 80% Equipo y 20% manual h < 1.00 m. | m3 |  | 3.88 | 23.19 | 0
05.02.04.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 5.24 | 26 | 0
05.02.05 | Conformación de áreas de acceso de circulación peatonal (ancho =1.0 m) |  |  |  |  | 0
05.02.05.01 | Conformación de acceso peatonales (e= 0.20 m) con material petreo | m³ |  | 30.75 | 60 | 0
05.02.05.02 | Conformación de bermas de seguridad | m³ |  | 6.5 | 34.57 | 0
05.02.05.03 | Señalización de la zona de circulación peatonal | glb |  | 1 | 1800 | 0
05.02.05.04 | Señalización de seguridad y ambientes | glb |  | 1 | 1800 | 0
05.03 | Obras de comcreto armado |  |  |  |  | 0
05.03.01 | Almacen principal |  |  |  |  | 0
05.03.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 35.61 | 313.76 | 0 | 124.99 | 131.2395
05.03.01.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 938.1 | 4.75 | 0
05.03.01.03 | Encofrado y desencofrado | m² |  | 10.24 | 62.06 | 0
05.03.01.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 162.94 | 15.36 | 0
05.03.01.05 | Juntas de contracción | m |  | 76.68 | 15.5 | 0
05.03.01.06 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 51.12 | 21.55 | 0
05.03.02 | Lavadero |  |  |  |  | 0
05.03.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 39.03 | 313.76 | 0
05.03.02.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 1274.55 | 4.75 | 0
05.03.02.03 | Encofrado y desencofrado | m² |  | 10.8 | 62.06 | 0
05.03.02.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 180 | 15.36 | 0
05.03.02.05 | Juntas de contracción | m |  | 76.5 | 15.5 | 0
05.03.02.06 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 54 | 21.55 | 0
05.03.03 | Canal de concreto |  |  |  |  | 0
05.03.03.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Cunetas y obras menores) | m³ |  | 2.21 | 363.56 | 0
05.03.03.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 123.55 | 4.75 | 0
05.03.03.03 | Encofrado y desencofrado | m² |  | 38.05 | 62.06 | 0
05.03.03.04 | Junta de dilatación de 3/4"x250 mm. | m |  | 6.2 | 21.55 | 0
05.03.04 | Poza de sedimentación |  |  |  |  | 0
05.03.04.01 | Concreto fc = 10 Mpa | m³ |  | 1.51 | 205.92 | 0
05.03.04.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 4.52 | 313.76 | 0
05.03.04.03 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 4.13 | 338.36 | 0
05.03.04.04 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 753.09 | 4.75 | 0
05.03.04.05 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 63.92 | 58.27 | 0
05.03.04.06 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 143.22 | 15.36 | 0
05.03.04.07 | Mortero de reparación Sika Rep 500 | pto |  | 24 | 69.99 | 0
05.03.04.08 | Solaqueo interior de muros con CHEMAWELD 5 mm. | m² |  | 31.15 | 24.66 | 0
05.03.04.09 | Pintura impermeabilizante exterior CHEMA BITUMEN | m² |  | 26.17 | 22.71 | 0
05.03.05 | Tanque cisterna |  |  |  |  | 0
05.03.05.01 | Tanque cisterna |  |  |  |  | 0
05.03.05.01.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 5.45 | 313.76 | 0
05.03.05.01.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m² |  | 12.98 | 48.5 | 0
05.03.05.01.03 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 170.42 | 4.75 | 0
05.03.05.01.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 21.76 | 15.36 | 0
05.03.05.01.05 | Geotextil no tejido de 340 g/m² | m² |  | 56.65 | 9.43 | 0
05.03.05.01.06 | Geomenbrana de 1.0 mm. | m² |  | 56.65 | 8.66 | 0
05.03.05.01.07 | Cordón de soldadura de HDPE de 5 mm. | m |  | 9.28 | 5.18 | 0
05.03.05.01.08 | Polylock tipo E de 4" | m |  | 9.8 | 32.26 | 0
05.03.05.02 | Cuarto de bombas cisterna |  |  |  |  | 0
05.03.05.02.01 | Concreto fc = 30 Mpa (losas) | m³ |  | 0.68 | 313.76 | 0
05.03.05.02.02 | Encofrado y desencofrado de obras menores | m² |  | 2.1 | 62.06 | 0
05.03.05.02.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m² |  | 3.06 | 15.36 | 0
05.03.06 | Caseta de vigilancia |  |  |  |  | 0
05.03.06.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 0.65 | 313.76 | 0
05.03.06.02 | Encofrado y desencofrado de obras menores | m² |  | 1.8 | 62.06 | 0
05.03.06.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 2.97 | 15.36 | 0
05.03.06.04 | Juntas de contracción | m |  | 3.75 | 15.5 | 0
05.03.07 | Bases para postes antena de comunicación |  |  |  |  | 0
05.03.07.01 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 0.43 | 313.76 | 0
05.03.07.02 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 27.61 | 3.15 | 0
05.03.07.03 | Encofrado y desencofrado de obras menores | m² |  | 1.08 | 62.06 | 0
05.03.07.04 | Pulido y acabado de superficie de concreto | m² |  | 1.44 | 15.36 | 0
05.03.07.05 | Mortero de nivelación | lt |  | 4.18 | 16.32 | 0
05.03.07.06 | Varilla de anclaje HAS-V-36 HDG de 5/8" | und |  | 4 | 43.24 | 0
05.03.08 | Fosa de mantenimiento oficinas de contratistas - Rampa norte |  |  |  |  | 0
05.03.08.01 | Concreto fc = 10 Mpa (solados) | m³ |  | 0.78 | 205.92 | 0
05.03.08.02 | Concreto fc = 30 Mpa (Losas) | m³ |  | 3.73 | 313.76 | 0
05.03.08.03 | Concreto fc = 30 Mpa (muros) | m³ |  | 7.63 | 338.36 | 0
05.03.08.04 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (4200 kg/cm2) | kg |  | 1123.24 | 4.75 | 0
05.03.08.05 | Encofrado y desencofrado (muros) | m² |  | 86.31 | 58.27 | 0
05.03.08.06 | Escalera metálica fosa de mantenimiento | und |  | 1 | 496.07 | 0
05.03.08.07 | Rejilla metálica del canal de concreto 0.20 | m |  | 9.7 | 380.54 | 0
05.03.08.08 | Rejilla metálica del canal de concreto 0.40 | m |  | 0.4 | 471.49 | 0
05.04 | Estructrura metálica |  |  |  |  | 0
05.04.01 | Almacen general |  |  |  |  | 0
05.04.01.01 | Montaje de acero estructural liviano | kg |  | 2838.14 | 15.43 | 0
05.04.01.02 | Pernos estructurales A325 | kg |  | 283.81 | 8.95 | 0
05.04.01.03 | Cobertura de TR-4 | m² |  | 162.5 | 28.56 | 0
05.04.01.04 | Cerramiento de TR-4 | m² |  | 90.99 | 27.08 | 0
05.04.01.05 | Cumbrera de TR-4 | m |  | 12.5 | 24.59 | 0
05.04.01.06 | Flashing de TR-4 | m |  | 50.9 | 28.58 | 0
05.04.01.07 | Canaleta TR-4 | m |  | 25 | 42.24 | 0
05.04.02 | Estructura metálica generador |  |  |  |  | 0
05.04.02.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
05.04.02.01.01 | Movimiento de tierras para poste de cerco perimétrico de 0.40x0.40x0.80 | und |  | 6 | 12.76 | 0
05.04.02.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 0.91 | 26 | 0
05.04.02.02 | Obras de comcreto armado |  |  |  |  | 0
05.04.02.02.01 | Cimentación de poste para cerco perimetrico 0.40x0.40x0.80 - Caso 01 | und |  | 6 | 438.63 | 0
05.04.02.03 | Estructrura metálica |  |  |  |  | 0
05.04.02.03.01 | Poste para cerco perimetrico con panel de malla olimpica h: 3.00 m. | und |  | 6 | 281.37 | 0
05.04.02.03.02 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 34.38 | 57.28 | 0
05.04.02.03.03 | Puerta 2 hojas de malla olimpica | m² |  | 1 | 1515.04 | 0
05.04.03 | Estructura metálica cerco perimétrico |  |  |  |  | 0
05.04.03.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
05.04.03.01.01 | Movimiento de tierras para poste de cerco perimétrico de 0.40x0.40x0.80 | und |  | 64 | 12.76 | 0
05.04.03.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 9.68 | 26 | 0
05.04.03.02 | Obras de comcreto armado |  |  |  |  | 0
05.04.03.02.01 | Cimentación de poste para cerco perimetrico 0.40x0.40x0.80 - Caso 01 | und |  | 64 | 438.63 | 0
05.04.03.03 | Estructrura metálica |  |  |  |  | 0
05.04.03.03.01 | Poste para cerco perimetrico con panel de malla olimpica h: 3.00 m. | und |  | 64 | 281.37 | 0
05.04.03.03.02 | Malla olímpica 2.4m 2" x 2" incluye marco | m² |  | 426.25 | 57.28 | 0
05.05 | Arquitectura |  |  |  |  | 0
05.05.01 | Equipamiento |  |  |  |  | 0
05.05.01.01 | Cabina para cuarto de bombas | und |  | 1 | 3500 | 0
05.05.01.02 | Caseta de vigilancia | und |  | 1 | 3500 | 0
05.05.01.03 | Contenedores de residuos solidos | und |  | 6 | 195.75 | 0
05.05.01.04 | Bolardos de acero de 6" | und |  | 11 | 712.18 | 0
05.05.02 | Suministro de contenedores |  |  |  |  | 0
05.05.02.01 | Contenedores |  |  |  |  | 0
05.05.02.01.01 | Contenedores de 20' | und |  | 1 | 6480 | 0
05.05.02.01.02 | Contenedores de 40' | und |  | 2 | 10560 | 0
05.05.02.01.03 | Dados de madera de 0.40x0.40x0.40 m | und |  | 12 | 116.46 | 0
05.05.02.01.04 | Dados de madera de 0.60x0.40x0.40 m | und |  | 4 | 135.77 | 0
05.05.02.02 | Movilización |  |  |  |  | 0
05.05.02.02.01 | Contenedores | glb |  | 3 | 1980 | 0
05.05.02.02.02 | Taller satelital | glb |  | 1 | 1840 | 0
05.05.02.02.03 | Montaje e instalación de contenedores | glb |  | 1 | 1200 | 0
05.06 | Sanitartias |  |  |  |  | 0
05.06.01 | Equipamiento |  |  |  |  | 0
05.06.01.01 | Adquisición de baños químicos | und |  | 2 | 1200 | 0
05.06.01.02 | Lavamanos portátil | und |  | 1 | 900 | 0
05.06.01.03 | Bomba sumergible de 1.0 hp - Almacén rampa norte | und |  | 1 | 1678.24 | 0
05.06.02 | Suministro e instalacion del sistema hidronemático |  |  |  |  | 0
05.06.02.01 | Tanque hidroneumático vertical de 100 lt | und |  | 1 | 810.12 | 0
05.06.02.02 | Montaje de manifold para sistema de bombeo | und |  | 1 | 1973.07 | 0
05.06.02.03 | Bomba centrifugas de 1.0 hp | und |  | 2 | 783.33 | 0
05.06.03 | Suministro e instalacion de tanques de 10000 lt |  |  |  |  | 0
05.06.03.01 | Suministro de tanques de 10000 lt | und |  | 2 | 5180.15 | 0
05.06.03.02 | Instalacion de tanques de 10,000 Lt para agua filtrada | und |  | 2 | 2146.57 | 0
05.06.03.03 | Montaje de manifold de 3" para tanque de 1000 lt | und |  | 1 | 1017.7 | 0
05.06.03.04 | Fabricación de manifold de 3" para tanque de 10,000 lt | und |  | 1 | 1929.41 | 0
05.06.04 | Red agua industrial |  |  |  |  | 0
05.06.04.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
05.06.04.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones sanitarias | m |  | 20.95 | 0.51 | 0
05.06.04.01.02 | Excavación manual en terreno plataformado h < 1.0 | m3 |  | 8.37 | 40.07 | 0
05.06.04.01.03 | Acarreo de material excedente Dmáx 30 | m3 |  | 2.26 | 26.08 | 0
05.06.04.01.04 | Cama de apoyo con material de prestamo | m3 |  | 1.67 | 79.77 | 0
05.06.04.01.05 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 6.69 | 36.66 | 0
05.06.04.01.06 | Perfilado y compactación de zanjas | m2 |  | 16.74 | 2.31 | 0
05.06.04.01.07 | Eliminación de material excedente | m3 |  | 2.26 | 26 | 0
05.06.04.02 | Tuberias de la red de agua |  |  |  |  | 0
05.06.04.02.01 | Tuberia de HDPE 1" SDR 11 | m |  | 21.95 | 16.79 | 0
05.06.04.03 | Salidas de tuberia de PVC de 1" |  |  |  |  | 0
05.06.04.03.01 | Salidas de tuberia de PVC de 1" | und |  | 1 | 102.75 | 0
05.06.04.04 | Válvulas de agua industrial |  |  |  |  | 0
05.06.04.04.01 | Válvulas compuerta de 1" | und |  | 1 | 85.56 | 0
05.07 | Suministro e instalación de sistemas eléctricos |  |  |  |  | 0
05.07.01 | Trazo y replanteó |  |  |  |  | 0
05.07.01.01 | Trazo, nivelación y replanteo instalaciones eléctricas | m |  | 925.2 | 2.15 | 0
05.07.02 | Man Hole 1000x1000x12000mm |  |  |  |  | 0
05.07.02.01 | Fabricación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 4 | 1700.16 | 0
05.07.02.02 | Transporte de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 4 | 325.04 | 0
05.07.02.03 | Excavación P/Man hole 80% Equipo 20% Manual | m3 |  | 18.45 | 24.8 | 0
05.07.02.04 | Relleno compactado con material propio | m3 |  | 10.38 | 36.66 | 0
05.07.02.05 | Drenaje de 3" incluye grava | und |  | 4 | 42.43 | 0
05.07.02.06 | Instalación de Man Hole 1000x1000x1200 | und |  | 4 | 3284.62 | 0
05.07.02.07 | Conexionado a barra de cobre en man hole | und |  | 4 | 66.36 | 0
05.07.02.08 | Eliminación de material excedente | m3 |  | 10.89 | 26 | 0
05.07.03 | Duct Bank |  |  |  |  | 0
05.07.03.01 | Duct Bank de tierra compactada |  |  |  |  | 0
05.07.03.01.01 | Excavación P/Duck Bank y zanjas 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 91.39 | 23.19 | 0
05.07.03.01.02 | Cama de apoyo con material de prestamo | m³ |  | 10.15 | 79.77 | 0
05.07.03.01.03 | Relleno de material propio tamizado | m³ |  | 81.24 | 51.33 | 0
05.07.03.01.04 | Tubería de PVC 2" SCH 40 | m |  | 564.2 | 8.63 | 0
05.07.03.01.05 | Tubería de PVC 4" SCH 40 | m |  | 457.16 | 23.1 | 0
05.07.03.01.06 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 203.09 | 3.07 | 0
05.07.03.01.07 | Eliminación de material excedente | m3 |  | 13.71 | 26 | 0
05.07.03.02 | Conexión a tierra de conduit IMC de 4" |  |  |  |  | 0
05.07.03.02.01 | Salida de banco de ductos de 4" | m³ |  | 3 | 29.35 | 0
05.07.03.03 | Conexión a tierra de conduit IMC de 2" |  |  |  |  | 0
05.07.03.03.01 | Salida de banco de ductos de 2" | m³ |  | 3 | 61.38 | 0
05.07.03.04 | Conexión de tablero de distribución a tableros interiores |  |  |  |  | 0
05.07.03.04.01 | Tubería conduit IMC de 1-1/2" Inc. Accesorios | m |  | 12.5 | 119.56 | 0
05.07.03.04.02 | Enchufe industrial tipo Mennekes | und |  | 3 | 51.66 | 0
05.07.04 | Acometidas a tableros generales |  |  |  |  | 0
05.07.04.01 | Tubería conduit IMC de 4" (NO incluye accesorios, ni soportes) | m |  | 6.8 | 214.81 | 0
05.07.04.02 | Curva conduit IMC de 4" | und |  | 6 | 181.87 | 0
05.07.04.03 | Cable XLPE 1-4x300 mm² | m |  | 12 | 532.25 | 0
05.07.05 | Canalizaciones |  |  |  |  | 0
05.07.05.01 | Tubería conduit IMC de 2" Inc. Accesorios | m |  | 12.25 | 123 | 0
05.07.05.02 | Tubería conduit IMC de 3/4" Inc. Accesorios | m |  | 85 | 82.8 | 0
05.07.05.03 | Cajas de paso de 200x200x100 Nema - 4X | und |  | 2 | 467.1 | 0
05.07.06 | Cables eléctricos y de control |  |  |  |  | 0
05.07.06.01 | Cables eléctricos |  |  |  |  | 0
05.07.06.01.01 | Cable XLPE 1-3x120 mm² + 1x70 mm² (T) | m |  | 25.36 | 151.09 | 0
05.07.06.01.02 | Cable XLPE 1-4x10 mm² + 1x10 mm² (T) | m |  | 85.36 | 30.12 | 0
05.07.06.01.03 | Cable XLPE 1-4x6 mm² + 1x6 mm² (T) | m |  | 225 | 21.8 | 0
05.07.06.01.04 | Cable de cobre desnudo 70 mm2 en duck bank | m |  | 218 | 18.99 | 0
05.07.06.02 | Cables de de circuitos de potencia e iluminación |  |  |  |  | 0
05.07.06.02.01 | Cable N2XOH 1-2x2.5mm² + 1x2.5 mm² (T) | m |  | 65.48 | 8.72 | 0
05.07.06.02.02 | Cable N2XOH 1-2x4mm² + 1x4 mm² (T) | m |  | 45.25 | 11.61 | 0
05.07.07 | Tablero de distribución |  |  |  |  | 0
05.07.07.01 | Tableros |  |  |  |  | 0
05.07.07.01.01 | Tablero G-1 Almacén rampa norte | und |  | 1 | 11607.67 | 0
05.07.07.01.02 | Tablero G-2 Almacén rampa norte | und |  | 1 | 9377.69 | 0
05.07.07.01.03 | Tablero D-1 Almacén rampa norte | und |  | 1 | 9064.75 | 0
05.07.07.01.04 | Tablero D-2 Almacén rampa norte | und |  | 1 | 5359.74 | 0
05.07.07.02 | Bases para tableros |  |  |  |  | 0
05.07.07.02.01 | Concreto fc = 20 Mpa (Cunetas y obras menores) | m3 |  | 0.69 | 363.56 | 0
05.07.07.02.02 | Encofrado y desencofrado (losas) | m2 |  | 2.8 | 49.76 | 0
05.07.07.02.03 | Pulido y acabado de superficie de concreto C:A 1:3 | m2 |  | 3.43 | 15.36 | 0
05.07.08 | Trasnformador seco 440/220 v. |  |  |  |  | 0
05.07.08.01 | Suministro e instalación de transformador seco 75 kva 440/220v completo | und |  | 1 | 8015.41 | 0
05.07.09 | Iluminación exterior e interior |  |  |  |  | 0
05.07.09.01 | Movimiento de tierras |  |  |  |  | 0
05.07.09.01.01 | Excavación P/Postes, fosa 80% Equipo 20% Manual | m³ |  | 18.63 | 28.93 | 0
05.07.09.01.02 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 25.15 | 26 | 0
05.07.09.02 | Poste para iluminación |  |  |  |  | 0
05.07.09.02.01 | Poste de concreto armado centrifugado de 9/300/2/150/255 | und |  | 23 | 703.05 | 0
05.07.09.02.02 | Concreto fc = 20 Mpa (Postes) | m³ |  | 18.63 | 277.01 | 0
05.07.09.02.03 | Abrazaderas para pastoral simples | und |  | 11 | 19.99 | 0
05.07.09.02.04 | Abrazaderas para pastoral dobles | und |  | 12 | 26.78 | 0
05.07.09.03 | Luminarias exteriores |  |  |  |  | 0
05.07.09.03.01 | Luminaria solar de 20,000 lúmenes. | und |  | 35 | 1085.01 | 0
05.07.09.03.02 | Reflectores solares | und |  | 6 | 250.65 | 0
05.07.09.04 | Iluminación interior |  |  |  |  | 0
05.07.09.04.01 | Luminaría suspendida con 2 lamparas de 44 W | und |  | 12 | 200.43 | 0
05.07.09.04.02 | Luminara de emergencia de 2x22 W | und |  | 6 | 236.99 | 0
05.07.10 | Iluminación para fosa de mantenimiento |  |  |  |  | 0
05.07.10.01 | Puntos de iluminación para fosa de mantenimiento IP 68 | und |  | 3 | 238.67 | 0
05.07.11 | Sistema de aterramiento y protección atmosférica |  |  |  |  | 0
05.07.11.01 | Malla a tierra |  |  |  |  | 0
05.07.11.01.01 | Conductor de CU desnudo 4/0 AWG - Red superficial | m |  | 443.72 | 25.57 | 0
05.07.11.01.02 | Conductor de CU desnudo 2/0 AWG - Red superficial | m |  | 228.76 | 14.16 | 0
05.07.11.01.03 | Excavación manual para malla a tierra h < 0.70 | m3 |  | 197.92 | 40.07 | 0
05.07.11.01.04 | Relleno preparado con bentonita al 0.05% | m3 |  | 84.82 | 221.65 | 0
05.07.11.01.05 | Relleno con material propio tamizado manual | m3 |  | 113.1 | 51.33 | 0
05.07.11.01.06 | Cemento conductivo (300 mm x 50 mm) | m |  | 565.48 | 80.41 | 0
05.07.11.01.07 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 565.48 | 3.07 | 0
05.07.11.01.08 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 4/0 AWG | und |  | 15 | 91.1 | 0
05.07.11.01.09 | Punto de soldadura tipo TA 4/0 - 2/0 AWG | und |  | 109 | 73.56 | 0
05.07.11.01.10 | Pozo a tierra con cememento conductivo de 3/4" x 2.40 m. | und |  | 29 | 1487.62 | 0
05.07.11.01.11 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 267.19 | 26 | 0
05.07.11.02 | Putos de aterramiento |  |  |  |  | 0
05.07.11.02.01 | Punto de aterramiento de cerco perimétrico con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 68 | 43.35 | 0
05.07.11.02.02 | Punto de aterramiento de contenedores | pto |  | 6 | 36.18 | 0
05.07.11.02.03 | Punto de aterramiento de estructuras | pto |  | 8 | 43.48 | 0
05.07.11.02.04 | Punto de aterramiento de generadores | pto |  | 2 | 93.93 | 0
05.07.11.02.05 | Punto de aterramiento de tableros | pto |  | 3 | 53.35 | 0
05.08 | Telecomunicaciones |  |  |  |  | 0
05.08.01 | Poste de telecomunicaciones |  |  |  |  | 0
05.08.01.01 | Poste de comunicación de 5 m | und |  | 1 | 1397.16 | 0
05.08.01.02 | Pararrayos unipolar de oxido de zinc, 10kA Incluye contador de descargas | und |  | 1 | 1085.97 | 0
05.08.01.03 | Conductor de CU desnudo 2/0 AWG - En postes | m |  | 19.8 | 16.84 | 0
05.08.01.04 | Suministro y montaje de radio enlace (Instalado en operación) | und |  | 0 | 0 | 0
05.08.02 | Malla a tierra |  |  |  |  | 0
05.08.02.01 | Conductor de CU desnudo 4/0 AWG - Red superficial | m |  | 15 | 25.57 | 0
05.08.02.02 | Excavación P/Duck Bank y zanjas 80% Equipo 20% Manual | m3 |  | 4.69 | 23.19 | 0
05.08.02.03 | Relleno preparado con bentonita al 0.05% | m3 |  | 2.68 | 221.65 | 0
05.08.02.04 | Relleno con material propio tamizado manual | m3 |  | 2.01 | 51.33 | 0
05.08.02.05 | Cemento conductivo (300 mm x 50 mm) | m |  | 16.8 | 80.41 | 0
05.08.02.06 | Cinta señalizadora de baja tensión | m |  | 16.8 | 3.07 | 0
05.08.02.07 | Pozo a tierra con cememento conductivo de 3/4" x 2.40 m. | und |  | 3 | 1487.62 | 0
05.08.02.08 | Eliminación de material excedente | m³ |  | 0.67 | 26 | 0
05.08.02.09 | Punto de aterramiento de postes con lengüeta de puesta a tierra | pto |  | 1 | 33.84 | 0
05.09 | Equipapiento para el sistema de detercción y alamarma de incendios |  |  |  |  | 0
05.09.01 | Extintores portatiles de CO2 de 9 kg con soporte metálico | und |  | 4 | 755.27 | 0
05.10 | Punch list y entrega final |  |  |  |  | 0
05.10.01 | Pruebas funcionales de todos los sistemas (eléctricos, sanitarios, drenaje, etc.). | glb |  | 1 | 1500 | 0
05.10.02 | Inspecciones de seguridad y cumplimiento normativo. | glb |  | 1 | 1500 | 0
05.10.03 | Levantamiento de observaciones. | glb |  | 1 | 1500 | 0
05.10.04 | Entregas de obra al cliente. | glb |  | 1 | 1500 | 0
Costo directo | [5 empty] | 0