## RDO
REPORTE DIARIO DE OBRA (RDO)
Marcobre — Proyecto Movimiento de Tierras, Fabricación e Instalación de Bancoductos (EJEMPLO / DATOS FICTICIOS)
DATOS GENERALES
Contratista | PROMCOSER | Contrato N.º | CT-2026-0458 | CLIMA
Ubicación | Marcona | Fecha de RDO | 05/08/2026 | T mín. | 11°
Fecha de Inicio | 04/08/2026 | RDO N.º | 22 | T máx. | 24°
Turno | Día | Régimen | 6x1 | Viento | 15 Km/h
|  |  |  | Lluvia | --
RESUMEN EJECUTIVO DEL DÍA — se calcula solo, no se llena a mano
Personal en obra hoy (headcount real, según Roster) | [5 empty] | personas
HH trabajadas hoy (todas las actividades) | [5 empty] | HH
% Trabajo Productivo del día (Directo a partida) | [5 empty] | %
% Trabajo Contributorio del día | [5 empty] | %
% Trabajo No Contributorio del día | [5 empty] | %
Avance físico ponderado acumulado del proyecto | [5 empty] | %
Monto ejecutado acumulado (Venta a la fecha) | [5 empty] | S/.
Monto contractual total (Meta) | [5 empty] | S/.
HH Meta acumuladas (según avance ejecutado) | [5 empty] | HH
HH Reales acumuladas (solo directas a partida) | [5 empty] | HH
Índice de Productividad de MO (Meta / Real) | [5 empty] | índice
Restricciones abiertas | [5 empty] | und
Cumplimiento control de alcohol y drogas | [5 empty] | %
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL DÍA (texto libre corto, no reemplaza Partidas/Actividades_Dia)
Se continúa excavación en PART-01 (tramo km 0+450), fabricación de bancoductos en cantera Marcona, izaje e instalación en Rampa Sur, vaciado de concreto en pedestal L-12 (Almacén Norte) y avance de montaje de estructura metálica columna C-08. Restricción activa: falta de tubería HDPE limita avance de PART-03.
FIRMAS
Reportado por: |  |  |  | Revisado por:
Ing. Residente PROMCOSER |  |  |  | Supervisión AESA / Marcobre

## Instrucciones
CÓMO SE LLENA ESTE RDO
PROPÓSITO: este archivo es la FUENTE PRIMARIA diaria de datos del proyecto. Todo lo que se necesita para el
Cronograma, el Control de Costos / Resultado Operativo, Seguridad y Calidad sale de aquí — no de fotos sueltas ni de WhatsApp.
ORDEN DE LLENADO (cada hoja alimenta a la siguiente — este es el cambio clave frente a la versión anterior):
1. Partidas — tabla maestra del proyecto: código, partida, área, unidad y metrado contractual. Se llena una vez
al inicio del proyecto y casi no cambia día a día (solo el metrado acumulado de ayer, que se actualiza solo).
2. Actividades_Dia — QUÉ se hizo hoy: una fila por actividad (T1, T2, T3...), con su descripción, y muy importante,
su CLASIFICACIÓN: 'D' (Directo a una partida), 'C' (Contributorio) o 'NC' (No Contributorio). Solo si es 'D' se
liga a un código de Partidas y se anota el metrado ejecutado hoy.
3. Mano_Obra — QUIÉN trabajó y CUÁNTAS HORAS, ligado al código de actividad (T1, T2...) de Actividades_Dia, NO a la
partida directamente. Un mismo trabajador puede aparecer en más de una fila si repartió su turno entre dos
actividades (ej. 8h instalando + 2h en espera de material).
4. Equipos, Materiales, SSOMA_Calidad, Restricciones_Reuniones, Fotos, Personal_Offsite — independientes, cada uno
registra su propio dato del día.
5. La hoja RDO (portada) no se llena a mano salvo la cabecera — el resumen ejecutivo se arma solo.
POR QUÉ SE SEPARÓ 'QUÉ SE HIZO' (Actividades_Dia) DE 'QUIÉN LO HIZO' (Mano_Obra):
Antes, toda hora de un trabajador asignado a una partida se contaba como 100% productiva para esa partida. En la
realidad, dentro del mismo turno hay tiempo de transporte de materiales, charlas, esperas por falta de insumos,
orden y limpieza — trabajo necesario pero que NO avanza metrado. Si esas horas se cuentan como directas, el
rendimiento real (HH/unidad) sale mejor de lo que es en verdad, y se pierde la alerta de sobrecosto a tiempo.
Por eso cada actividad del día se clasifica:
D = Directo: avanza metrado de una partida -> entra al cálculo de rendimiento de esa partida.
C = Contributorio: necesario pero no avanza metrado (transporte, charla, orden y limpieza, supervisión).
NC = No Contributorio: tiempo perdido (espera, standby por falta de material o equipo, interferencias).
Esto es exactamente lo que en Last Planner se llama muestreo de trabajo / Nivel General de Actividad (TP/TC/TNC),
y ahora se calcula solo en la hoja Actividades_Dia (ver bloque 'RESUMEN TP/TC/TNC' al final de esa hoja).
QUÉ ES EL 'RENDIMIENTO' Y POR QUÉ IMPORTA:
Cada partida tiene un rendimiento META en HH por unidad (ej. 2.8 HH por bancoducto fabricado), que sale del
presupuesto. Cada día, solo las HH de actividades clasificadas 'D' y ligadas a esa partida se acumulan y se
dividen entre el metrado acumulado ejecutado -> ese es el RENDIMIENTO REAL. Compararlo contra la meta dice si esa
partida está gastando más o menos mano de obra de la presupuestada -> es la alerta temprana de sobrecosto de mano
de obra, antes de que se vea en la facturación o en el Resultado Operativo mensual.
'Índice de Productividad MO' = HH Meta Acumulada / HH Real Acumulada. >1 = se gasta MENOS HH que lo presupuestado
(bien). <1 = se gasta MÁS HH que lo presupuestado (alerta).
CÓDIGOS usados en este ejemplo (deben coincidir EXACTO en todas las hojas, es lo que conecta todo):
Partidas: PART-01 Excavación ¦ PART-02 Fabricación bancoductos ¦ PART-03 Instalación bancoductos ¦
PART-04 Vaciado de concreto ¦ PART-05 Montaje de estructuras metálicas.
Actividades: T1..T5 son 'D' (una por cada partida). T6 (transporte), T7 (charla), T9 (orden y limpieza) y T10
(supervisión/calidad/SSOMA) son 'C'. T8 (espera de material) es 'NC'.
Todos los datos de este archivo (nombres, cantidades, montos) son FICTICIOS — es un ejemplo para validar el flujo,
no información real del proyecto.

## Mano_Obra
MANO DE OBRA DEL DÍA — ligada a la ACTIVIDAD (T1, T2...), no directo a la partida
Código Actividad | Cargo | Cant. | HH/ persona | HH Día | Observaciones
T1 | Operador Excavadora | 1 | 10
T1 | Ayudante | 1 | 10
T1 | Vigía | 1 | 10
Subtotal T1
T2 | Operario Civil | 2 | 10
T2 | Oficial | 3 | 10
T2 | Ayudante | 2 | 8 |  | Últimas 2h del turno -> T9 (orden y limpieza)
Subtotal T2
T3 | Operario Civil | 1 | 10
T3 | Oficial | 2 | 10
T3 | Operador Grúa | 1 | 8 |  | Últimas 2h del turno -> T8 (espera tubería HDPE)
Subtotal T3
T4 | Operario Civil | 1 | 10
T4 | Oficial | 2 | 10
T4 | Ayudante | 1 | 10
Subtotal T4
T5 | Op. Mecánico / Eléctrico | 1 | 10
T5 | Oficial | 2 | 10
T5 | Ayudante | 1 | 10
Subtotal T5
T6 | Cond. Camión Baranda | 1 | 10 |  | Transporte interno de materiales todo el turno
T7 | Personal operativo (23 pers.) | 23 | 0.5 |  | Charla previa al inicio de labores, todo el personal operativo
T8 | Operador Grúa | 1 | 2 |  | Mismo operador de T3, standby por falta de tubería HDPE (ver R-01)
T9 | Ayudante | 2 | 2 |  | Mismos 2 ayudantes de T2, orden y limpieza en cantera
T10 | Sup. Operativo | 1 | 10
T10 | Sup. SSOMA | 1 | 10
T10 | Ingeniero de Calidad | 1 | 10
Subtotal T10
TOTAL GENERAL DEL DÍA (HH-persona, no es headcount único)
La columna Cant. suma bloques persona-actividad (una persona puede aparecer 2 veces). Para headcount real ver Personal_Offsite.

## Actividades_Dia
ACTIVIDADES DEL DÍA — qué se hizo, si fue directo a una partida, contributorio o no contributorio
Código | Descripción de la Actividad | Clasif. (D/C/NC) | Partida Asociada | Área | Und. | Metrado Ejecutado Hoy | HH Día | Observaciones
T1 | Excavación de zanja para bancoductos - tramo km 0+450 | D | PART-01 | Rampa Sur | m3 | 48
T2 | Fabricación y curado de bancoductos prefabricados | D | PART-02 | Cantera Marcona | und | 22
T3 | Izaje e instalación de bancoductos con grúa | D | PART-03 | Rampa Sur | ml | 12
T4 | Vaciado de concreto f'c=210 - pedestal L-12 | D | PART-04 | Almacén Norte | m3 | 6
T5 | Montaje de estructura metálica - columna C-08 | D | PART-05 | Almacén Norte | kg | 300
T6 | Transporte interno de materiales y herramientas | C | -- | Varios frentes | --
T7 | Charla de seguridad e instrucciones de trabajo | C | -- | Varios frentes | --
T8 | Espera de tubería HDPE (grúa parada) | NC | -- | Rampa Sur | -- |  |  | Vinculado a restricción R-01
T9 | Orden y limpieza de zona de trabajo | C | -- | Cantera Marcona | --
T10 | Supervisión, control de calidad y SSOMA | C | -- | Varios frentes | --
TOTAL
RESUMEN NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD (Last Planner: TP / TC / TNC)
Clasificación |  |  | HH |  |  | % del día
Directo (Trabajo Productivo)
Contributorio
No Contributorio

## Partidas
PARTIDAS DEL PROYECTO — catálogo, avance físico y rendimiento de mano de obra
Código | Partida | Área | Und. | Metrado Contractual | P.U. (S/.) | Monto Contractual (S/.) | Rendim. Meta (HH/Und) | Metrado Acum. Anterior | Metrado Prog. Día | Metrado Ejec. Día | Metrado Acum. Actual | % Avance Acum. | Por Ejecutar | Monto Ejec. Acum. (Venta) (S/.) | HH Meta Acum. | HH Real Acum. Anterior | HH Real Día | HH Real Acum. Actual | Rendim. Real (HH/Und) | Índice Product. MO
PART-01 | Excavación para bancoductos | Rampa Sur | m3 | 1200 | 18.5 |  | 0.35 | 640 | 45 | [6 empty] | 225
PART-02 | Fabricación de bancoductos 0.20x0.20x1.00m | Cantera Marcona | und | 400 | 145 |  | 2.8 | 120 | 20 | [6 empty] | 310
PART-03 | Instalación de bancoductos | Rampa Sur | ml | 600 | 95 |  | 3.2 | 80 | 15 | [6 empty] | 270
PART-04 | Vaciado de concreto f'c=210 kg/cm2 | Almacén Norte | m3 | 85 | 380 |  | 6.5 | 22 | 6 | [6 empty] | 155
PART-05 | Montaje de estructuras metálicas | Almacén Norte | kg | 12000 | 8.2 |  | 0.45 | 3100 | 350 | [6 empty] | 1450
TOTAL PROYECTO
Amarillo = captura manual (metrado acumulado de ayer, programado de hoy, HH real acumulada de ayer). El resto se calcula solo, jalando de Actividades_Dia.

## Equipos
HISTOGRAMA DE EQUIPOS DEL DÍA
Equipo | Código Partida | Estado | HH Turno Día | HH Acum. Anterior | HH Acum. Actual | Observaciones
Retroexcavadora | PART-01 | Operativo | 8.5 | 137
Minicargador | PART-01 | Operativo | 6.5 | 91.5
Compactadora de plancha | PART-01 | Operativo | 3 | 19
Grúa telescópica 25T | PART-03 | Operativo | 5 | 57 |  | Con tiempos muertos por falta de tubería (ver R-01)
Camión grúa | PART-05 | Operativo | 4.5 | 35.5
Vibrador de concreto | PART-04 | Operativo | 4 | 26
Equipo de soldar | PART-05 | Operativo | 6 | 44
TOTAL

## Materiales
CONSUMO DE MATERIALES DEL DÍA
Insumo | Unidad | Código Partida | Consumo Día | Consumo Acum. Anterior | Consumo Acum. Actual | Saldo en Stock | Observaciones
Cemento Tipo I | bls | PART-04 | 45 | 165 |  | 180
Fierro corrugado 3/8" | kg | PART-04 | 850 | 3350 |  | 3100
Tubería HDPE para bancoducto | ml | PART-03 | 12 | 80 |  | 8 | Stock crítico — ver restricción R-01
Electrodos de soldadura 6011 | kg | PART-05 | 15 | 195 |  | 90
Encofrado metálico (uso propio) | m2 | PART-04 | 0 | 0 |  | -- | No es consumible, no aplica saldo
ENTREGAS / RECEPCIONES DEL DÍA
Proveedor | Material | Cantidad | Unidad | Hora Prog. | Hora Real | Guía / Remisión N° | Recibido por
Ferretería Marcona SAC | Cemento Tipo I | 100 | bls | 09:00 | 09:40 | GR-004521 | J. Torres (Almacenero)
Aceros Arequipa - Distribuidor local | Fierro corrugado 3/8" | 1000 | kg | 11:00 | 11:15 | GR-008832 | J. Torres (Almacenero)

## SSOMA_Calidad
SEGURIDAD (SSOMA)
Control de Alcohol y Drogas
N° Programados | N° Evaluados | N° Positivos | N° Negativos | % Cumplimiento
26 | 26 | 0 | 26
Charlas de Seguridad
Hora | Tema | Responsable | N° Asistentes | Duración (min)
06:30 | Trabajos en caliente - soldadura y esmerilado | Sup. SSOMA | 23 | 15
06:45 | Buenos Días Mina Justa (BDMJ) - Uso correcto de EPP | Sup. SSOMA | 23 | 10
Inspecciones
N° | Área / Partida | Hallazgo | Riesgo | Estado | Responsable | Fecha Cierre
INS-01 | PART-01 (Excavación) | Falta de señalización perimetral en talud | Medio | Cerrado | Sup. SSOMA | 05/08/2026
INS-02 | PART-05 (Montaje) | Amarre de andamio insuficiente | Alto | Cerrado | Sup. SSOMA | 05/08/2026
INS-03 | Almacén Norte | Orden y limpieza deficiente en zona de acopio | Bajo | Abierto | Sup. Operativo | Pendiente
Incidentes / Casi Accidentes
N° | Tipo | Descripción | Partida | Severidad | Acción Tomada
CA-01 | Casi accidente | Caída de material menor desde andamio, sin lesionados | PART-05 | Leve | Charla de refuerzo de amarre de herramientas y materiales en altura
CALIDAD
Ensayos
N° | Tipo de Ensayo | Partida | Resultado | Estado
EN-01 | Prueba de asentamiento (slump) | PART-04 | 4 pulgadas | Conforme
EN-02 | Ensayo de compresión - probetas 7 días | PART-04 | Programado 12/08/2026 | Pendiente
No Conformidades
N° | Descripción | Partida | Responsable | Estado | Fecha Límite
NC-014 | Recubrimiento de bancoducto fuera de tolerancia especificada | PART-02 | Ing. Calidad | Abierta | 08/08/2026
Liberaciones
N° | Elemento | Partida | Aprobado por | Resultado
LIB-09 | Encofrado y acero de pedestal L-12 | PART-04 | Ing. Calidad (V. Pérez Contreras) | Liberado para vaciado

## Restricciones_Reuniones
RESTRICCIONES / INTERFERENCIAS (compromisos tipo Last Planner)
N° | Restricción | Partida Afectada | Responsable | Atribuible a | Fecha Compromiso | Estado | Impacto (días)
R-01 | Falta de tubería HDPE para completar instalación | PART-03 | Logística PROMCOSER | PROMCOSER | 07/08/2026 | Abierta | 2
R-02 | Aprobación de diseño de pedestal pendiente por cliente | PART-04 | Oficina Técnica | Cliente (Marcobre) | 06/08/2026 | Abierta | 1
R-03 | Interferencia con tendido eléctrico existente en zona de excavación | PART-01 | Ing. Residente | AESA | 04/08/2026 | Cerrada | 0
REUNIONES
Hora | Tipo | Asistentes | Temas Tratados | Acuerdos
07:00 | Charla de inicio + coordinación diaria | 23 | Plan del día, riesgos en PART-05 (trabajos en altura) | Reforzar señalización en excavación PART-01
15:30 | Coordinación con supervisión AESA | 4 | Avance de la semana, restricción de tubería HDPE | AESA gestiona compra urgente de tubería
VISITANTES
Nombre | Empresa | Motivo | Hora Ingreso | Hora Salida
Ing. Carlos Ramos Dávila | AESA (Supervisión) | Inspección de avance de obra | 10:00 | 11:30
Ing. Lucía Fernández Soto | Marcobre (Cliente) | Visita de verificación SSOMA | 14:00 | 14:45

## Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DÍA
N° | Código Partida | Frente / Ubicación | Descripción | Fotografía
1 | PART-01 | Excavación bancoductos | Avance de excavación tramo km 0+450 | [Insertar fotografía aquí]
2 | PART-02 | Cantera Marcona | Curado y limpieza de bancoductos prefabricados | [Insertar fotografía aquí]
3 | PART-03 | Rampa Sur | Izaje e instalación de bancoducto con grúa | [Insertar fotografía aquí]
4 | PART-04 | Almacén Norte | Vaciado de concreto f'c=210 en pedestal L-12 | [Insertar fotografía aquí]
5 | PART-05 | Almacén Norte | Montaje de estructura metálica - columna C-08 | [Insertar fotografía aquí]

## Personal_Offsite
ROSTER NOMINAL DEL DÍA — fuente oficial de headcount (Mano_Obra es por actividad, no por persona única)
N° | DNI | Apellidos y Nombres | Cargo | Actividad Principal | Condición | Asistencia
1 | 71234567 | RAMOS QUISPE, Jhonny | Operador Excavadora | T1 | Activo | A
2 | 72345678 | HUARANCCA TORRES, Elmer | Ayudante | T1 | Activo | A
3 | 73456789 | PACHECO LIMA, Rosa | Vigía | T1 | Activo | A
4 | 73095782 | BARDALES TRUJILLO, Sandro Luis | Operario Civil | T2 | Activo | A
5 | 75715613 | ALVAREZ CRESPO, Moises Juan | Operario Civil | T2 | Activo | A
6 | 76891111 | FARIAS ULFE, Joshua Manuel Humberto | Oficial | T2 | Activo | A
7 | 71831041 | ROMUCHO HUAMAN, Porfirio Jose | Oficial | T2 | Activo | A
8 | 73261821 | CASTRO LEON, Abran | Oficial | T2 | Activo | A
9 | 60741098 | ALVARADO AGREDA, Ronald Martin | Ayudante | T2 / T9 | Activo | A
10 | 74562849 | COTRINA ALTAMIRANO, Jose Alfredo | Ayudante | T2 / T9 | Activo | A
11 | 70521512 | CAYO GUTIERREZ, Juan Wilfredo | Operario Civil | T3 | Activo | A
12 | 43141186 | GARRIAZO OSCO, Richard Felix | Oficial | T3 | Activo | A
13 | 74001122 | MENDOZA SILVA, Percy | Oficial | T3 | Activo | A
14 | 48380481 | GALVEZ RAVINES, Hector | Operador Grúa | T3 / T8 | Activo | A
15 | 75002233 | QUISPE MAMANI, Edgar | Operario Civil | T4 | Activo | A
16 | 76003344 | TORRES VEGA, Luis | Oficial | T4 | Activo | A
17 | 77004455 | CONDORI FLORES, Marco | Oficial | T4 | Activo | A
18 | 78005566 | RIOS CASTILLO, Jimmy | Ayudante | T4 | Activo | A
19 | 47665722 | CALACHIHUA HUAYCHAY, Ciro Alexander | Op. Mecánico / Eléctrico | T5 | Activo | A
20 | 79006677 | VARGAS PEÑA, Anthony | Oficial | T5 | Activo | A
21 | 70007788 | SOTO RAMIREZ, Diego | Oficial | T5 | Activo | A
22 | 71008899 | NUÑEZ CARBAJAL, Kevin | Ayudante | T5 | Activo | A
23 | 72009900 | FLORES ESPINOZA, Walter | Cond. Camión Baranda | T6 | Activo | A
24 | 21520749 | HUAMAN DIAZ, Braulio | Sup. Operativo | T10 | Activo | A
25 | 76068227 | PACAYA, Zoila Jean | Sup. SSOMA | T10 | Activo | A
26 | 41531893 | PEREZ CONTRERA, Victor Raul | Ingeniero de Calidad | T10 | Activo | A

## Ejercicio_Hibrido
EJERCICIO — RDT (otro archivo) → RDO: trazabilidad real + parámetros únicos para EVM
Verde = viene POR FÓRMULA de otro archivo (RDT_Ejemplo_Relleno.xlsx). Azul = viene de la hoja Partidas (mismo archivo). Amarillo = parámetro único con nombre — cámbialo y todo lo que depende de él se recalcula solo. Si Excel te pregunta 'Actualizar vínculos' al abrir este archivo, dile que sí (es normal en archivos vinculados).
AVANCE FÍSICO Y PRODUCTIVIDAD DEL DÍA
Código | Partida | Und. | Metrado Contractual | P.U. (S/.) | Monto Contractual (BAC) (S/.) | Rendim. Meta (HH/Und) | Metrado Acum. Anterior (=Partidas!L) | Metrado Prog. Día (=RDT) | Metrado Ejec. Día (=RDT) | ¿Cumplió programa? (PPC) | Metrado Acum. Actual | % Avance Físico Acum. | Monto Ejec. Acum. = EV (S/.) | HH Meta Acum. | HH Real Acum. Anterior (=Partidas!S) | HH Real Día (=RDT, puente) | HH Real Acum. Actual | Rendim. Real (HH/Und) | Índice Product. MO
PART-01 | Excavación para bancoductos | m3 | 1200 | 18.5 |  | 0.35
PART-02 | Fabricación de bancoductos 0.20x0.20x1.00m | und | 400 | 145 |  | 2.8
PART-03 | Instalación de bancoductos | ml | 600 | 95 |  | 3.2
PART-04 | Vaciado de concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 85 | 380 |  | 6.5
PART-05 | Montaje de estructuras metálicas | kg | 12000 | 8.2 |  | 0.45
TOTAL PROYECTO
PUENTE RDT → RDO (trazabilidad entre archivos)
Ítem (T1..T8) | WBS (=RDT, Avance) | HH Total del día (=RDT, suma Tareo)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Columna WBS: se lee directo de la fila de ese ítem en 2.0 Reporte de Avance del RDT. Columna HH Total: se suma directo de la columna de ese ítem en 3.0 Tareo Personal del RDT (filas 24 a 39, los trabajadores). Con esas dos columnas alineadas aquí, arriba se puede hacer un SUMIF normal por WBS — sin fórmulas de matriz.
PARÁMETROS DE ENTRADA (los dos datos que faltan — cámbialos y mira qué se mueve)
Nombre del dato |  |  |  |  | Valor | Fuente real (todavía no existe)
AC_Real_Acumulado — Costo Real Acumulado del Proyecto (S/.) |  |  |  |  | 89000 | Planilla de costos (HH × costo-hora cargado) + materiales + equipos — no capturado hoy
Avance_Planificado_Pct — % Avance Planificado Acumulado (curva S / cronograma valorizado) |  |  |  |  | 34% | Cronograma valorizado (baseline) — no existe todavía en ningún RDT/RDO
TABLERO DE KPIs — SISTEMA HÍBRIDO EVM + LPS
BAC — Presupuesto total
PV — Valor Planificado acumulado (=BAC × Avance_Planificado_Pct) | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
EV — Valor Ganado acumulado (Venta)
AC — Costo Real acumulado (=AC_Real_Acumulado) | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
SV = EV - PV | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
CV = EV - AC | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
SPI = EV / PV | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
CPI = EV / AC | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
EAC = BAC / CPI (proyección al cierre) | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
VAC = BAC - EAC | [6 empty] | (depende del parámetro de arriba)
% Avance físico acumulado (EV/BAC)
Índice de Productividad MO global (HH Meta/HH Real)
% PPC (partidas que cumplieron lo programado hoy)
AHORA la trazabilidad es completa en dos niveles: (1) entre archivos — Prog./Ejec./HH del día se leen en vivo del RDT_Ejemplo_Relleno.xlsx, cambia un número ahí y se mueve todo aquí; (2) dentro del RDO — AC y % Avance Planificado son dos celdas únicas y nombradas (Parámetros de Entrada), cambia cualquiera de las dos y se recalculan solos SV, CV, SPI, CPI, EAC y VAC. Esos dos parámetros siguen siendo el único dato que hoy no sale de ningún RDT/RDO real — hay que decidir de dónde los vamos a sacar de verdad (costos y cronograma valorizado).