## RDT
|  | REGISTRO | [14 empty] | Hoja
|  | ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCION | [14 empty] | Revisión
|  | REPORTE DIARIO DE TRABAJO | [14 empty] | Fecha
1.0 IDENTIFICACIÓN | [15 empty] | Registro N°:
Cliente (N.º de contrato) |  | Marcobre | [10 empty] | Unidad: |  |  | Razón Social:
Nombre Proyecto (DCI): |  | Bancoductos Rampa Sur / Norte | [10 empty] | Área: |  |  | Semana N.º: | Fecha: | 06/08/2026
Ubicación: |  | Marcona | [10 empty] | Especialidad: |  |  | Turno:
2.0 REPORTE DE AVANCE
Ítem | Descripción de la Actividad / Descripción de TAG, Marca | [7 empty] | WBS | TA | Unid. | Cant. Prog. | Cant. Ejec.. | Restricciones |  | Comentarios
T1 | Excavación de zanja para bancoductos - tramo km 0+450 | [7 empty] | PART-01 | D | m3 | 40 | 42
T2 | Fabricación y curado de bancoductos prefabricados | [7 empty] | PART-02 | D | und | 14 | 15
T3 | Izaje e instalación de bancoductos con grúa | [7 empty] | PART-03 | D | ml | 8 | 7
T4 | Vaciado de concreto f'c=210 - pedestal L-12 | [7 empty] | PART-04 | D | m3 | 3 | 3
T5 | Montaje de estructura metálica - columna C-08 | [7 empty] | PART-05 | D | kg | 200 | 210
T6 | Transporte interno de materiales y herramientas | [7 empty] | -- | C | --
T7 | Charla de seguridad e instrucciones de trabajo | [7 empty] | -- | C | --
T8 | Espera de tubería HDPE (grúa parada) | [7 empty] | -- | NC | --
3.0 TAREO PERSONAL
Descripcion |  |  |  |  | Tareo
Ítem | DNI | Apellido y nombre | Cargo | Especialidad | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total
1 | 71234567 | RAMOS QUISPE, Jhonny | Operador Excavadora | -- | 10
2 | 72345678 | HUARANCCA TORRES, Elmer | Ayudante | -- | 10
3 | 73456789 | PACHECO LIMA, Rosa | Vigía | -- | 8 | [5 empty] | 2
4 | 73095782 | BARDALES TRUJILLO, Sandro Luis | Operario Civil | -- |  | 10
5 | 75715613 | ALVAREZ CRESPO, Moises Juan | Operario Civil | -- |  | 10
6 | 76891111 | FARIAS ULFE, Joshua Manuel | Oficial | -- |  | 10
7 | 60741098 | ALVARADO AGREDA, Ronald Martin | Ayudante | -- |  | 10
8 | 70521512 | CAYO GUTIERREZ, Juan Wilfredo | Operario Civil | -- |  |  | 10
9 | 43141186 | GARRIAZO OSCO, Richard Felix | Oficial | -- |  |  | 10
10 | 48380481 | GALVEZ RAVINES, Hector | Operador Grúa | -- |  |  | 8 |  |  |  |  | 2
11 | 75002233 | QUISPE MAMANI, Edgar | Oficial | -- |  |  |  | 10
12 | 78005566 | RIOS CASTILLO, Jimmy | Ayudante | -- |  |  |  | 10
13 | 47665722 | CALACHIHUA HUAYCHAY, Ciro Alexander | Op. Mecánico / Eléctrico | -- |  |  |  |  | 10
14 | 79006677 | VARGAS PEÑA, Anthony | Oficial | -- |  |  |  |  | 10
15 | 72009900 | FLORES ESPINOZA, Walter | Cond. Camión Baranda | -- | [5 empty] | 10
16
TOTAL HH
4.0 APROBACIÓN |  | Responsable Cuadrilla |  | Supervisor de Especialidad | [5 empty] | Jeje de especialidad |  |  |  |  | Recepción — Oficina Técnica | Recepción — Administración
Nombre y Apellido:
Firma: